## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "АЦТЕК 2"
_________________ | [11 empty] | _________________Житников А.С.
" _____ " ________________ 2017 г. | [11 empty] | "______ " _______________2017 г.
Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу ул. Советской Армии, 14
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
|  | на | Благоустройство придомовой территории (устройство новой дорожной одежды)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Ведомость объемов 2
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________625,459 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________41,049 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________112,79 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на март 2017г. Бюджет
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Устройство новой дорожной одежды на уширение и парковках
1 | ТЕР01-01-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.0.1.19.03.17 Март 2017г ОЗП=21,324; ЭМ=6,152; ЗПМ=21,324; МАТ=6,32 НР (173 руб.): 58%=68%*0,85 от ФОТ СП (87 руб.): 29%=36%*0,8 от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,11698 (402*0,3*0,97) / 1000 | 949.58 |  | 949.58 | 121.41 |  | 111 |  | 111 | 14
2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.0.1.19.03.17 Март 2017г ОЗП=21,324; ЭМ=6,152; ЗПМ=21,324; МАТ=6,32 НР (913 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (483 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,03618 (402*0,3*0,03) / 100 | 1731.58 | 1731.58 |  |  |  | 63 | 63 |  |  | 184.8 | 6.69
3 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2.15.03.17 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках (ТССЦ пг 81-01-2001 и ТССЦ 81-2001, раздел 1) СМР=11,341 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ | 1 т груза | 211,0465 (116,98+3,618)*1,75 | 4.49 |  |  |  |  | 948
4 | ТССЦпг-03-21-01-011 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2.13.03.17 Перевозка (код 400052) (таблица 8) Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера СМР=10,144 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ | 1 т груза | 211,0465 (116,98+3,618)*1,75 | 13.55 |  |  |  |  | 2860
5 | ТЕР27-04-001-03 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.0.1.19.03.17 Март 2017г ОЗП=21,324; ЭМ=6,152; ЗПМ=21,324; МАТ=6,32 НР (13003 руб.): 103%=121%*0,85 от ФОТ СП (7701 руб.): 61%=76%*0,8 от ФОТ | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,986475 (402*0,23+82,5*0,5*0,15) / 100 | 4617.09 | 121.95 | 4465.64 | 478.22 |  | 4555 | 120 | 4405 | 472 | 12.77 | 12.6
6 | Прайс | Щебень из доменного шлака фр.20- 40 т.ч. прил. 27.2 МАТ=291,5/6,32 (Заготовительно-складские МАТ=2% к расх.; Транспортные МАТ=10,3% к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.0.1.19.03.17 Март 2017г ОЗП=21,324; ЭМ=6,152; ЗПМ=21,324; МАТ=6,32 | м3 | 124,29585 98,6475*1,26 | 51,89 291,5/6,32 |  |  |  |  | 6450
7 | ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.0.1.19.03.17 Март 2017г ОЗП=21,324; ЭМ=6,152; ЗПМ=21,324; МАТ=6,32 НР (6699 руб.): 103%=121%*0,85 от ФОТ СП (3967 руб.): 61%=76%*0,8 от ФОТ | 1000 м2 покрытия | 0,402 402 / 1000 | 3259.67 | 442.75 | 2761.87 | 314.9 |  | 1310 | 178 | 1110 | 127 | 38.3 | 15.4
8 | Прайс | Асфальт крупнозернистый Фр.40 Б М1 марка2 МАТ=2750/1,18/6,32 (Транспортные МАТ=10,3% к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.0.1.19.03.17 Март 2017г ОЗП=21,324; ЭМ=6,152; ЗПМ=21,324; МАТ=6,32 | т | 37.19 | 406,73 2750/1,18/6,32 |  |  |  |  | 15126
9 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.0.1.19.03.17 Март 2017г ОЗП=21,324; ЭМ=6,152; ЗПМ=21,324; МАТ=6,32 НР (6699 руб.): 103%=121%*0,85 от ФОТ СП (3967 руб.): 61%=76%*0,8 от ФОТ | 1000 м2 покрытия | 0,402 402 / 1000 | 3437.9 | 442.75 | 2769.94 | 315.39 |  | 1382 | 178 | 1114 | 127 | 38.3 | 15.4
10 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия исключать: к расценке 27-06-020-01 до толщины 3 см (на толщину ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.0.1.19.03.17 Март 2017г ОЗП=21,324; ЭМ=6,152; ЗПМ=21,324; МАТ=6,32 НР (-22 руб.): 103%=121%*0,85 от ФОТ СП (-13 руб.): 61%=76%*0,8 от ФОТ | 1000 м2 покрытия | -0,402 -402 / 1000 | 14.78 | 2.08 | 7.44 |  |  | -6 | -1 | -3 |  | 0.18 | -0.07
11 | Прайс | Асфальт мелкозернистый Фр.10 Г,Д марка2 МАТ=3300/1,18/6,32 (Транспортные МАТ=10,3% к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.0.1.19.03.17 Март 2017г ОЗП=21,324; ЭМ=6,152; ЗПМ=21,324; МАТ=6,32 | т | 29,102 38,83-9,728 | 488,08 3300/1,18/6,32 |  |  |  |  | 14204
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 47003 | 538 | 6737 | 740 |  | 50.02
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [9 empty] | 283741 | 11472 | 41446 | 15780 |  | 50.02
Накладные расходы | [9 empty] | 27464
Сметная прибыль | [9 empty] | 16192
Итого по разделу 1 Устройство новой дорожной одежды на уширение и парковках | [9 empty] | 363352 |  |  |  |  | 50.02
Раздел 2. Установка бортовых камней
12 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий П-1У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.0.1.19.03.17 Март 2017г ОЗП=21,324; ЭМ=6,152; ЗПМ=21,324; МАТ=6,32 НР (14211 руб.): 103%=121%*0,85 от ФОТ СП (8416 руб.): 61%=76%*0,8 от ФОТ | 100 м бортового камня | 0,825 82,5 / 100 | 4554.61 | 772.97 | 104.2 | 11.02 |  | 3758 | 638 | 86 | 9 | 76.08 | 62.77
13 | Прайс | Бордюр дорожный П-1У(L=3м-объем 0,16м3) МАТ=10395/1,18/6,32 (Заготовительно-складские МАТ=2% к расх.; Транспортные МАТ=10,3% к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.0.1.19.03.17 Март 2017г ОЗП=21,324; ЭМ=6,152; ЗПМ=21,324; МАТ=6,32 | м3 | 4,4 0,16/3*82,5 | 1568,2 10395/1,18/6,32 |  |  |  |  | 6900
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 10658 | 638 | 86 | 9 |  | 62.77
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [9 empty] | 76917 | 13605 | 529 | 192 |  | 62.77
Накладные расходы | [9 empty] | 14211
Сметная прибыль | [9 empty] | 8416
Итого по разделу 2 Установка бортовых камней | [9 empty] | 99544 |  |  |  |  | 62.77
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 57661 | 1176 | 6823 | 749 |  | 112.79
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [9 empty] | 360658 | 25077 | 41975 | 15972 |  | 112.79
Накладные расходы | [9 empty] | 41675
Сметная прибыль | [9 empty] | 24608
Итоги по смете:
Итого Поз. 3 "Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках (ТССЦ пг 81-01-2001 и ТССЦ 81-2001, раздел 1) СМР=11,341" | [9 empty] | 10751
Итого Поз. 4 "Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера СМР=10,144" | [9 empty] | 29012
Итого Поз. 1-2, 5-13 индекс не используется | [9 empty] | 423133 |  |  |  |  | 112.79
Итого | [9 empty] | 507477 |  |  |  |  | 112.79
Справочно, в текущих ценах:
Материалы (Ресурсный расчет 2) | [9 empty] | 334379
Машины и механизмы | [9 empty] | 41975
ФОТ | [9 empty] | 25077
Накладные расходы | [9 empty] | 41675
Сметная прибыль | [9 empty] | 24608
Строительный контроль 2,14% | [9 empty] | 10860
Итого | [9 empty] | 518337
Непредвиденные затраты 2% | [9 empty] | 10366.74
Итого | [9 empty] | 528703.74
НДС 18% | [9 empty] | 95166.6732
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 623870.4132 |  |  |  |  | 112.79
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)