## ЛСР по форме №4 с материалами
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "УК ПИОНЕР" В.А. Лященко
__________________
"______ " _______________2017 г.
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории Новокузнецкого городского округа в рамках реализации приоритетного проекта "Программа: Формирование комфортной городской среды"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 11
(локальная смета)
на | благоустройство территории (дополнительный объем работ), г. Новокузнецк, ул. Тореза д.70
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: ведомость объемов работ |  |  |  |  | в ТЦ на март 2017 г.
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________107,393 |  | тыс. руб. |  | 1100.638 | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________5,518 |  | тыс. руб. |  | 106.748 | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________487,31 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г./ март 2017 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Парковка
1 | ТЕР01-01-030-02 Редакция 2014г.- И1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (10 руб.): 95% от ФОТ СП (4 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ | 0,05775 (192,5*0,3) / 1000 | 1719.77 | 1719,77 176,21 |  | 99 |  | 99 10
2 | ТССЦпг-01-01-01-039 Редакция 2014г.- И1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 46,71 (192,5*0,3-(0,1*0,3*126+0,1*0,3*60+0,1*0,3*201,5+0,16*0,3*150))*1,2 | 5.42 |  |  | 253
3 | ТССЦпг-03-21-01-010 Редакция 2014г.- И1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,85 от ФОТ | 46,71 (192,5*0,3-(0,1*0,3*126+0,1*0,3*60+0,1*0,3*201,5+0,16*0,3*150))*1,2 | 13.1 |  |  | 612
4 | ТЕР27-04-006-03 Редакция 2014г.- И1 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) Автомобильные дороги: НР (214 руб.): 142% от ФОТ СП (122 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 0,1925 192,5 / 1000 | 34786,24 325,53 | 3574,42 456,24 | 30886.29 | 6696 | 63 | 688 88 | 5945 | 33.15 | 6.38
5 | ТЕР27-04-006-02 Редакция 2014г.- И1 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) Автомобильные дороги: НР (285 руб.): 142% от ФОТ СП (163 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 0,1925 192,5 / 1000 | 39145,58 359,71 | 5368,03 687,36 | 33417.84 | 7536 | 69 | 1033 132 | 6434 | 36.63 | 7.05
6 | ТССЦ-408-0014 Редакция 2014г.- И1 | ИСКЛЮЧИТЬ: Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (м3) Автомобильные дороги | -2.9 | 167.45 |  | 167.45 | -486 |  |  | -486
7 | ТССЦ-408-0016 Редакция 2014г.- И1 | ИСКЛЮЧИТЬ: Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм (м3) Автомобильные дороги | -36 | 163.21 |  | 163.21 | -5876 |  |  | -5876
8 | ТЕР27-04-006-04 Редакция 2014г.- И1 | На каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 до толщины 8 см (1000 м2 основания) (ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)) Автомобильные дороги: НР (-70 руб.): 142% от ФОТ СП (-40 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | -0,1925 -192,5 / 1000 | 16176.58 | 1781,43 253,33 | 14395.15 | -3114 |  | -343 -49 | -2771
9 | ТССЦ-408-0016 Редакция 2014г.- И1 | ИСКЛЮЧИТЬ: Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм (м3) Автомобильные дороги | 17 | 163.21 |  | 163.21 | 2775 |  |  | 2775
10 | ТССЦ-409-0074 Редакция 2014г.- И1 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 600 (м3) Автомобильные дороги | 21,9 2,9+36-17 | 101.29 |  | 101.29 | 2218 |  |  | 2218
11 | ТЕР27-06-026-01 Редакция 2014г.- И1 | Розлив вяжущих материалов (1 т) Автомобильные дороги: НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 0,154 192,5*0,8*0,001 | 1981.77 | 49,08 8,59 | 1932.69 | 305 |  | 8 1 | 297
12 | ТЕР27-06-020-03 Редакция 2014г.- И1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) Автомобильные дороги: НР (207 руб.): 142% от ФОТ СП (118 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 0,1925 192,5 / 1000 | 3437,9 442,75 | 2769,94 315,39 | 225.21 | 662 | 85 | 533 61 | 44 | 38.3 | 7.37
13 | ТССЦ-410-0006 Редакция 2014г.- И1 применит. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б - среднезернистые (т) Автомобильные дороги | 18,4415 0,1925*95,8 | 570.7 |  | 570.7 | 10525 |  |  | 10525
14 | ТЕР27-06-026-01 Редакция 2014г.- И1 | Розлив вяжущих материалов Норма расхода горячего битума по щебеночному основанию - 0,3кг/м2 1,03-коэффициент расхода (1 т) Автомобильные дороги: НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 0,0595 192,5*0,3*1,03*0,001 | 1981.77 | 49,08 8,59 | 1932.69 | 118 |  | 3 1 | 115
15 | ТЕР27-06-020-01 Редакция 2014г.- И1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) Автомобильные дороги: НР (207 руб.): 142% от ФОТ СП (118 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 0,1925 192,5 / 1000 | 3437,9 442,75 | 2769,94 315,39 | 225.21 | 662 | 85 | 533 61 | 44 | 38.3 | 7.37
16 | ТЕР27-06-021-01 Редакция 2014г.- И1 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия исключать: к расценке 27-06-020-01 до толщины 3 см (1000 м2 покрытия) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) Автомобильные дороги: НР 142% от ФОТ СП 81%=95%*0,85 от ФОТ | -0,1925 -192,5 / 1000 | 14,78 2,08 | 7.44 | 5.26 | -3 |  | -2 | -1 | 0.18 | -0.03
17 | ТССЦ-410-0001 Редакция 2014г.- И1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (т) Автомобильные дороги | 14,3 19-4,7 | 554.28 |  | 554.28 | 7926 |  |  | 7926
18 | ТЕР27-02-010-02 Редакция 2014г.- И1 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) Автомобильные дороги: НР (669 руб.): 142% от ФОТ СП (382 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 0,6 60 / 100 | 4554,61 772,97 | 104,2 11,02 | 3677.44 | 2733 | 464 | 63 7 | 2206 | 76.08 | 45.65
19 | Прайс-лист ТД "Авангард" | Камни бортовые бетонные, марка П-1у (м3) МАТ=10395/1,18/6,32*1,046*1,02 Автомобильные дороги | 3,219512 0,22/4,1*60 | 1487.16 |  | 1487.16 | 4788 |  |  | 4788
20 | ТЕР01-02-061-01 Редакция 2014г.- И1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 - присыпка грунтом бортового камня со стороны газона (100 м3 грунта) Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (11 руб.): 80% от ФОТ СП (5 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ | 0,018 (0,1*0,3*60) / 100 | 797,39 797,39 |  |  | 14 | 14 |  |  | 88.5 | 1.59
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 38443 | 780 | 2615 312 | 34183 |  | 75.38
Накладные расходы | [6 empty] | 1538
Сметная прибыль | [6 empty] | 874
Итого по разделу 1 Парковка | [6 empty] | 40855 |  |  |  |  | 75.38
Раздел 2. Площадки перед входами
21 | ТЕР27-04-001-02 Редакция 2014г.- И1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле)) Автомобильные дороги: НР (55 руб.): 142% от ФОТ СП (32 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 0,104 (65*0,16) / 100 | 3406,65 151,38 | 3241,41 225,7 | 13.86 | 354 | 16 | 337 23 | 1 | 15.72 | 1.63
22 | ТССЦ-408-0200 Редакция 2014г.- И1 | Смесь песчано-гравийная природная (м3) Автомобильные дороги | 12,688 65*0,16*1,22 | 123.78 |  | 123.78 | 1571 |  |  | 1571
23 | ТЕР27-06-026-01 Редакция 2014г.- И1 | Розлив вяжущих материалов (1 т) Автомобильные дороги: НР 142% от ФОТ СП 81%=95%*0,85 от ФОТ | 0,052 65*0,8*0,001 | 1981.77 | 49,08 8,59 | 1932.69 | 103 |  | 3 | 100
24 | ТЕР27-07-001-04 Редакция 2014г.- И1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) Автомобильные дороги: НР (109 руб.): 142% от ФОТ СП (62 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 0,65 65 / 100 | 4244,43 118,03 | 73,39 0,32 | 4053.01 | 2759 | 77 | 48 | 2634 | 10.21 | 6.64
25 | ТССЦ-410-0054 Редакция 2014г.- И1 | ИСКЛЮЧИТЬ. Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) Автомобильные дороги | -4,6 | 551.88 |  | 551.88 | -2539 |  |  | -2539
26 | ТЕР27-07-001-02 Редакция 2014г.- И1 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до толщ.4см (100 м2 покрытия) (до толщ.4см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) Автомобильные дороги: НР (48 руб.): 142% от ФОТ СП (28 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 0,65 65 / 100 | 1410,82 51,78 | 23.5 | 1335.54 | 917 | 34 | 15 | 868 | 4.64 | 3.02
27 | ТССЦ-410-0054 Редакция 2014г.- И1 | ИСКЛЮЧИТЬ. Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) Автомобильные дороги | -1,6 | 551.88 |  | 551.88 | -883 |  |  | -883
28 | ТССЦ-410-0001 Редакция 2014г.- И1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (т) Автомобильные дороги | 6,214 0,65*7,14+0,65*2,42 | 554.28 |  | 554.28 | 3444 |  |  | 3444
29 | ТЕР27-02-010-02 Редакция 2014г.- И1 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) Автомобильные дороги: НР (669 руб.): 142% от ФОТ СП (382 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 0,6 60 / 100 | 4554,61 772,97 | 104,2 11,02 | 3677.44 | 2733 | 464 | 63 7 | 2206 | 76.08 | 45.65
30 | Прайс-лист ТД "Авангард" | Камни бортовые бетонные, марка П-5у (м3) МАТ=12443/1,18/6,32*1,046*1,02 Автомобильные дороги | 1,26 0,063/3*60 | 1780.16 |  | 1780.16 | 2243 |  |  | 2243
31 | ТЕР01-02-061-01 Редакция 2014г.- И1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 - присыпка грунтом бортового камня со стороны газона (100 м3 грунта) Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (18 руб.): 80% от ФОТ СП (9 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ | 0,0288 (0,16*0,3*60) / 100 | 797,39 797,39 |  |  | 23 | 23 |  |  | 88.5 | 2.55
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 10725 | 614 | 466 30 | 9645 |  | 59.49
Накладные расходы | [6 empty] | 900
Сметная прибыль | [6 empty] | 512
Итого по разделу 2 Площадки перед входами | [6 empty] | 12137 |  |  |  |  | 59.49
Раздел 3. Отмостка
32 | ТЕРр68-12-4 Редакция 2014г.- И1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (246 руб.): 104% от ФОТ СП (142 руб.): 60% от ФОТ | 0,0806 (201,5*1*0,04) / 100 | 5817,4 2431,07 | 3386,33 508,68 |  | 469 | 196 | 273 41 |  | 243.35 | 19.61
33 | ТССЦпг-01-01-01-043 Редакция 2014г.- И1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,85 от ФОТ | 14,508 8,06*1,8 | 4.49 |  |  | 65
34 | ТССЦпг-03-21-01-010 Редакция 2014г.- И1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,85 от ФОТ | 14,508 8,06*1,8 | 13.1 |  |  | 190
35 | ТЕР27-04-001-02 Редакция 2014г.- И1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле)) Автомобильные дороги: НР (108 руб.): 142% от ФОТ СП (62 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 0,2015 (201,5*0,1) / 100 | 3406,65 151,38 | 3241,41 225,7 | 13.86 | 686 | 31 | 653 45 | 2 | 15.72 | 3.17
36 | ТССЦ-408-0200 Редакция 2014г.- И1 | Смесь песчано-гравийная природная (м3) Автомобильные дороги | 24,583 201,5*0,1*1,22 | 123.78 |  | 123.78 | 3043 |  |  | 3043
37 | ТЕР27-06-026-01 Редакция 2014г.- И1 | Розлив вяжущих материалов (1 т) Автомобильные дороги: НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 0,1612 201,5*0,8*0,001 | 1981.77 | 49,08 8,59 | 1932.69 | 319 |  | 8 1 | 311
38 | ТЕР27-07-001-04 Редакция 2014г.- И1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) Автомобильные дороги: НР (339 руб.): 142% от ФОТ СП (194 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 2,015 201,5 / 100 | 4244,43 118,03 | 73,39 0,32 | 4053.01 | 8553 | 238 | 148 1 | 8167 | 10.21 | 20.57
39 | ТССЦ-410-0054 Редакция 2014г.- И1 | ИСКЛЮЧИТЬ. Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) Автомобильные дороги | -14 | 551.88 |  | 551.88 | -7726 |  |  | -7726
40 | ТЕР27-07-001-02 Редакция 2014г.- И1 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до толщ.4см (100 м2 покрытия) 705,41 = 705,41 + 1,21 x (551,88 - 551,88) (до толщ.4см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) Автомобильные дороги: НР (148 руб.): 142% от ФОТ СП (84 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 2,015 201,5 / 100 | 1410,82 51,78 | 23.5 | 1335.54 | 2843 | 104 | 47 | 2692 | 4.64 | 9.35
41 | ТССЦ-410-0054 Редакция 2014г.- И1 | ИСКЛЮЧИТЬ. Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) Автомобильные дороги | -4,9 | 551.88 |  | 551.88 | -2704 |  |  | -2704
42 | ТССЦ-410-0001 Редакция 2014г.- И1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (т) Автомобильные дороги | 19,2634 2,015*7,14+2,015*2,42 | 554.28 |  | 554.28 | 10677 |  |  | 10677
43 | ТЕР27-02-010-02 Редакция 2014г.- И1 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) Автомобильные дороги: НР (2244 руб.): 142% от ФОТ СП (1280 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 2,015 201,5 / 100 | 4554,61 772,97 | 104,2 11,02 | 3677.44 | 9178 | 1558 | 210 22 | 7410 | 76.08 | 153.3
44 | ТССЦ-402-0004 Редакция 2014г.- И1 | ИСКЛЮЧИТЬ. Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) Автомобильные дороги | -0,12 | 696.05 |  | 696.05 | -84 |  |  | -84
45 | ТССЦ-401-0006 Редакция 2014г.- И1 | ИСКЛЮЧИТЬ. Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) Автомобильные дороги | -12 | 594.11 |  | 594.11 | -7129 |  |  | -7129
46 | ТССЦ-402-0004 Редакция 2014г.- И1 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) Автомобильные дороги | 0,0396 0,12*0,33 | 696.05 |  | 696.05 | 28 |  |  | 28
47 | ТССЦ-401-0006 Редакция 2014г.- И1 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) Автомобильные дороги | 3,96 12*0,33 | 594.11 |  | 594.11 | 2353 |  |  | 2353
48 | ТССЦ-403-8023 Редакция 2014г.- И1 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) Автомобильные дороги | 202 | 29.54 |  | 29.54 | 5967 |  |  | 5967
49 | ТЕР01-02-061-01 Редакция 2014г.- И1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 - присыпка грунтом бортового камня со стороны газона (100 м3 грунта) Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (38 руб.): 80% от ФОТ СП (18 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ | 0,06045 (0,1*0,3*201,5) / 100 | 797,39 797,39 |  |  | 48 | 48 |  |  | 88.5 | 5.35
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 26776 | 2175 | 1339 110 | 23007 |  | 211.35
Накладные расходы | [6 empty] | 3124
Сметная прибыль | [6 empty] | 1780
Итого по разделу 3 Отмостка | [6 empty] | 31680 |  |  |  |  | 211.35
Раздел 4. Тротуарная дорожка
50 | ТЕРр68-12-4 Редакция 2014г.- И1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (93 руб.): 104% от ФОТ СП (53 руб.): 60% от ФОТ | 0,0304 (76*0,04) / 100 | 5817,4 2431,07 | 3386,33 508,68 |  | 177 | 74 | 103 15 |  | 243.35 | 7.4
51 | ТССЦпг-01-01-01-043 Редакция 2014г.- И1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,85 от ФОТ | 5,472 3,04*1,8 | 4.49 |  |  | 25
52 | ТССЦпг-03-21-01-010 Редакция 2014г.- И1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,85 от ФОТ | 5,472 3,04*1,8 | 13.1 |  |  | 72
53 | ТЕР27-04-001-02 Редакция 2014г.- И1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле)) Автомобильные дороги: НР (64 руб.): 142% от ФОТ СП (36 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 0,1216 (76*0,16) / 100 | 3406,65 151,38 | 3241,41 225,7 | 13.86 | 414 | 18 | 394 27 | 2 | 15.72 | 1.91
54 | ТССЦ-408-0200 Редакция 2014г.- И1 | Смесь песчано-гравийная природная (м3) Автомобильные дороги | 14,8352 76*0,16*1,22 | 123.78 |  | 123.78 | 1836 |  |  | 1836
55 | ТЕР27-06-026-01 Редакция 2014г.- И1 | Розлив вяжущих материалов (1 т) Автомобильные дороги: НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 0,0608 76*0,8*0,001 | 1981.77 | 49,08 8,59 | 1932.69 | 120 |  | 3 1 | 117
56 | ТЕР27-07-001-04 Редакция 2014г.- И1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) Автомобильные дороги: НР (128 руб.): 142% от ФОТ СП (73 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 0,76 76 / 100 | 4244,43 118,03 | 73,39 0,32 | 4053.01 | 3226 | 90 | 56 | 3080 | 10.21 | 7.76
57 | ТССЦ-410-0054 Редакция 2014г.- И1 | ИСКЛЮЧИТЬ. Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) Автомобильные дороги | -5,4 | 551.88 |  | 551.88 | -2980 |  |  | -2980
58 | ТЕР27-07-001-02 Редакция 2014г.- И1 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до толщ.4см (100 м2 покрытия) 705,41 = 705,41 + 1,21 x (551,88 - 551,88) (до толщ.4см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) Автомобильные дороги: НР (55 руб.): 142% от ФОТ СП (32 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 0,76 76 / 100 | 1410,82 51,78 | 23.5 | 1335.54 | 1072 | 39 | 18 | 1015 | 4.64 | 3.53
59 | ТССЦ-410-0054 Редакция 2014г.- И1 | ИСКЛЮЧИТЬ. Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) Автомобильные дороги | -1,8 | 551.88 |  | 551.88 | -993 |  |  | -993
60 | ТССЦ-410-0001 Редакция 2014г.- И1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (т) Автомобильные дороги | 7,2656 0,76*7,14+0,76*2,42 | 554.28 |  | 554.28 | 4027 |  |  | 4027
61 | ТЕР27-02-010-02 Редакция 2014г.- И1 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) Автомобильные дороги: НР (1670 руб.): 142% от ФОТ СП (953 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 1,5 150 / 100 | 4554,61 772,97 | 104,2 11,02 | 3677.44 | 6832 | 1159 | 156 17 | 5517 | 76.08 | 114.12
62 | Прайс-лист ТД "Авангард" | Камни бортовые бетонные, марка П-5у (м3) МАТ=12443/1,18/6,32*1,046*1,02 Автомобильные дороги | 3,15 0,063/3*150 | 1780.16 |  | 1780.16 | 5608 |  |  | 5608
63 | ТЕР01-02-061-01 Редакция 2014г.- И1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 - присыпка грунтом бортового камня со стороны газона (100 м3 грунта) Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (46 руб.): 80% от ФОТ СП (22 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ | 0,072 (0,16*0,3*150) / 100 | 797,39 797,39 |  |  | 57 | 57 |  |  | 88.5 | 6.37
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 19493 | 1437 | 730 60 | 17229 |  | 141.09
Накладные расходы | [6 empty] | 2057
Сметная прибыль | [6 empty] | 1169
Итого по разделу 4 Тротуарная дорожка | [6 empty] | 22719 |  |  |  |  | 141.09
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 95437 | 5006 | 5150 512 | 84064 |  | 487.31
Накладные расходы | [6 empty] | 7620
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 142) (Поз. 20, 31, 49, 63) | [6 empty] | 114
95% ФОТ (от 10) (Поз. 1) | [6 empty] | 10
104% ФОТ (от 326) (Поз. 32, 50) | [6 empty] | 339
142% ФОТ (от 5040) (Поз. 4-18, 21-29, 35-48, 53-61) | [6 empty] | 7157
Сметная прибыль | [6 empty] | 4336
В том числе, справочно:
38% = 45%*0,85 ФОТ (от 142) (Поз. 20, 31, 49, 63) | [6 empty] | 54
43% = 50%*0,85 ФОТ (от 10) (Поз. 1) | [6 empty] | 4
60% ФОТ (от 326) (Поз. 32, 50) | [6 empty] | 196
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 5040) (Поз. 4-18, 21-29, 35-48, 53-61) | [6 empty] | 4082
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 113
Погрузо-разгрузочные работы | [6 empty] | 343
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 874
Автомобильные дороги | [6 empty] | 104572 |  |  |  |  | 444.44
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [6 empty] | 310 |  |  |  |  | 15.86
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1181 |  |  |  |  | 27.01
Итого | [6 empty] | 107393 |  |  |  |  | 487.31
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 84064
Машины и механизмы | [6 empty] | 5150
ФОТ | [6 empty] | 5518
Накладные расходы | [6 empty] | 7620
Сметная прибыль | [6 empty] | 4336
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 107393 |  |  |  |  | 487.31
Пересчет в ТЦ - индексы для бюджетного финансирования на март 2017 г.
Оплата труда рабочих ТЦ |  |  |  |  | 21.324 |  | 106747.944
Стоимость механизмов ТЦ |  |  |  |  | 6.152 |  | 31682.8
Стоимость материалов ТЦ |  |  |  |  | 6.32 |  | 531284.48
Перевозка автомобильным транспортом ТЦ - 3.2.13.06.17 (т.8) |  |  |  |  | 10.144 |  | 8865.856
Погрузка ТЦ - 3.2.15.06.17 |  |  |  |  | 11.341 |  | 3889.963
Накладные расходы в ТЦ с к=0,85 (68%-поз.20,31,49,63, 81%-поз.1, 88%-поз.32,50, 121%-поз.4-18, 21-29,35-48,53-61) |  |  |  |  | 21.324 |  | 138392
Сметная прибыль в ТЦ с К=0,8 (31%-поз.20,31,49,63, 34%-поз.1, 60%-поз.32,50, 65%-поз.4-18, 21-29,35-48,53-61) |  |  |  |  | 21.324 |  | 74433
Итого по смете в ТЦ | [6 empty] | 895296.043
Строительный контроль - 2,14% | [6 empty] | 19159.3353
Итого: | [6 empty] | 914455.3783
Непредвиденные расходы - 2% | [6 empty] | 18289.1076
Итого: | [6 empty] | 932744.4859
НДС - 18% | [6 empty] | 167894.0075
ВСЕГО по смете в ТЦ с НДС | [6 empty] | 1100638.4933 |  |  |  |  | 487.31
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-5 | Затраты труда рабочих (ср 1,5) | чел.час | 15.86
2 | 1-2-3 | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.час | 6.71
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 13.43
4 | 1-2-7 | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 27.01
5 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 358.72
6 | 1-3-7 | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 15.9
7 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 49.68
8 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 33.5
Машины и механизмы
9 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 3.3
10 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 3.16
11 | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 4.35
12 | 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 0.73
13 | 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0.5
14 | 091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.час | 0.14
15 | 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.час | 0.16
16 | 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 1.49
17 | 120500 | Гудронаторы ручные | маш.час | 0.47
18 | 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.час | 3.49
19 | 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.час | 10.08
20 | 120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.час | 3.03
21 | 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.час | 1.75
22 | 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.час | 0.13
23 | 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.час | 1.22
24 | 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.час | 3.73
25 | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.час | 13.07
26 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.27
Материалы
27 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т
28 | 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.71
29 | 101-1805 | Гвозди строительные | т
30 | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.06
31 | 102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.8
32 | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 27.9
33 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.29
34 | 408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 2.9
35 | 408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 55
36 | 410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | 32.3
37 | 411-0001 | Вода | м3 | 12.68
38 | Прайс-лист ТД "Авангард" | Камни бортовые бетонные, марка ... | м3 | 7.6295
39 | Прайс-лист ТД "Авангард" | - Камни бортовые бетонные, марка П-1у | м3 | 3.2195
40 | Прайс-лист ТД "Авангард" | - Камни бортовые бетонные, марка П-5у | м3 | 4.41
41 | ТССЦ-401-0006 | ... | м3 | -8.04
42 | ТССЦ-401-0006 | - Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 3.96
43 | ТССЦ-401-0006 | - ИСКЛЮЧИТЬ. Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | -12
44 | ТССЦ-402-0004 | ... | м3 | -0.0804
45 | ТССЦ-402-0004 | - ИСКЛЮЧИТЬ. Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | -0.12
46 | ТССЦ-402-0004 | - Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.0396
47 | ТССЦ-403-8023 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 202
48 | ТССЦ-408-0014 | ИСКЛЮЧИТЬ: Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | -2.9
49 | ТССЦ-408-0016 | ИСКЛЮЧИТЬ: Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | -19
50 | ТССЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 52.1062
51 | ТССЦ-409-0074 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 600 | м3 | 21.9
52 | ТССЦ-410-0001 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | 47.043
53 | ТССЦ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б - среднезернистые | т | 18.4415
54 | ТССЦ-410-0054 | ИСКЛЮЧИТЬ. Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -32.3
Удаленные и замененные ресурсы
Материалы
55 | 408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3
56 | 410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | 6.7
57 | 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 32.3
58 | 413-9010 | Камни бортовые | м | 471
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)