## Карчевка
Расчет объемов выкорчеванных деревьев
Заводской район (ул.Клименко , 12)
Деревья |  | Кол-во | Объем стволов Vc |  |  | Объем веток | Объем стволов и веток |  | Объем корня Vк |  | Всего
D |  |  | 1 шт. | всего |  | Vв (15% от Vc) | V=Vc+Vв |  | 1 шт. (П*R2*1,5*1,5) | всего | Vс+Vв+Vк
м |  | штук | м3 | м3*шт |  | м3 |  |  |  | м3*шт | м3
тополь,карагач, береза, клен, черемуха, рябина | 0.1 |  | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017663 | 0 | 0
| 0.15 |  | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.039741 | 0 | 0
| 0.2 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.07065 | 0 | 0
| 0.24 |  | 0.47 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.10174 | 0 | 0
| 0.3 |  | 0.94 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15896 | 0 | 0
| 0.35 |  | 1.25 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 34.155 | 0.21637 | 0 | 0
| 0.4 |  | 1.61 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2826 | 0 | 0
| 0.45 |  | 2.02 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35767 | 0 | 0
| 0.5 | 10 | 2.97 | 29.7 |  | 4.455 | 34.155 |  | 0.44156 | 4.4156 | 38.5706
| 0.68 |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.81671 | 0 | 0
| 0.72 |  | 10.08 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.91562 | 0 | 0
| Итого: | 10 |  | 29.7 |  | 4.455 | 34.155 |  | 4.4156 |  | 38.5706
шт. - валка
шт. - корчевка пней

## доп
УТВЕРЖДАЮ:
_________________________
_________________________
Ведомость объемов
по благоустройству придомовой территории по адресу
Заводской район Клименко 12
(дополнительный перечень)
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во
Раздел 1. Ремонт отмостки
1 | Разборка тротуарных бортовых камней на щебеночном основании (П-5У ) (Мусор) (126,7*0,05) | м.п. | 126.7
|  | тн | 6.335
2 | Разборка покрытий асфальтобетонного покрытия Н=0,04 м отбойным молотком | м2 | 144.2
|  | м3 | 5.768
3 | Погрузочные работы (бортовые камни) (126,7*0,05) | тн | 6.335
4 | Погрузочные работы (мусор-асфальтобетон) 5,77*1,98 | тн | 11.4206
5 | Перевозка строительного мусора (класс груза I) (11 км) | тн | 17.7556
6 | Устройство подстилающих слоев из щебня фр.0-10 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10см (126,7*0,2*0,1) | м2 | 25.34
|  | м3 | 2.534
7 | Установка бортовых камней на щебеночном основании в тч.ч. | м.п. | 126.7
8 | П-5у (длина -3,0м, объем 0,0021 м3) | м.п. | 126.7
9 | Устройство основания из шлакового щебня фр.0-10 толщ. 10 см (144,2*0,1) | м2 | 144.2
10 | Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (144,2*0,04*2,4) | м2 | 144.2
Раздел 2. Ремонт тротуара - устройство съездов
11 | Разборка тротуарных бортовых камней на щебеночном основании (П-5У ) (Мусор) (10,3*0,05) | м.п. | 10.3
|  | тн | 0.515
12 | Разборка покрытий асфальтобетонного покрытия Н=0,04 м отбойным молотком | м2 | 6
|  | м3 | 0.24
13 | Погрузочные работы (бортовые камни) (10,3*0,05) | тн | 0.515
14 | Погрузочные работы (мусор-асфальтобетон) 0,24*1,98 | тн | 0.4752
15 | Перевозка строительного мусора (класс груза I) (11 км) | тн | 0.9902
16 | Устройство подстилающих слоев из щебня фр.0-10 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10см (10,3*0,2*0,1) | м2 | 2.06
|  | м3 | 0.206
17 | Установка бортовых камней на щебеночном основании в тч.ч. | м.п. | 10.3
18 | П-5у (длина -3,0м, объем 0,0021 м3) | м.п. | 10.3
19 | Устройство основания из шлакового щебня фр.0-10 толщ. 10 см (6*0,1) | м2 | 6
20 | Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (6*0,04*2,4) | м2 | 6
Раздел 3. Ремонт парковки
21 | Валка деревьев (карагач) диаметром более 30 см | шт. | 5
|  | м3 | 17.08
22 | Корчевка пней диаметром более 32 см | шт. | 10
|  | м3 | 4.42
23 | Засыпка ям подкоренных щебнем шлаковым фр.40-70 | шт. | 10
|  | м3 | 1.6
24 | Погрузка строительного мусора (19,29+4,416)*0,61 | тн | 13.115
25 | Перевозка строительного мусора (класс груза I) (11 км) | тн | 13.115
26 | Разборка земляного корыта под уширения и парковки бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (352,5*0,3) | м2 | 352.5
|  | м3 | 105.75
27 | Погрузка грунта (105,84*1,75) | тн | 185.22
28 | Перевозка груза (класс груза I) (11 км)(105,84*1,75) | тн | 185.22
29 | Устройство шлакового основания фр 40-70 толщ. 15см (352,5х0,15) | м3 | 52.875
30 | Устройство шлакового основания фр 20-40 толщ. 8см (352,5х0,08) | м3 | 28.2
31 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых МаркиII толщиной=4см (352,5*0,04*2,4) | м2 | 352.5
32 | Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси МаркиII , тип Б толщ. 0,03м | м2 | 352.5
33 | Подготовка почвы толщиной 0,15 м с внесением растительной земли | м2 | 98
Составил: ______________________________ |  | ______________________
Проверил: ______________________________ |  | ______________________

## Валка
Расчет объемов поваленных деревьев
Заводской район (ул.Клименко, 12)
Деревья |  | Кол-во | Объем стволов Vc |  |  | Объем веток | Объем стволов и веток |  | Объем корня Vк |  | Всего
D |  |  | 1 шт. | всего |  | Vв (15% от Vc) | V=Vc+Vв |  | 1 шт. (П*R2*1,5*1,5) | всего | Vс+Vв+Vк
м |  | штук | м3 | м3*шт |  | м3 |  |  |  | м3*шт | м3
тополь,карагач, береза, клен, черемуха, рябина | 0.1 |  | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017663 | 0 | 0
| 0.15 |  | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.039741 | 0 | 0
| 0.2 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.07065 | 0 | 0 | 1
| 0.24 |  | 0.47 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.10174 | 0 | 0
| 0.3 |  | 0.94 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15896 | 0 | 0
| 0.35 |  | 1.25 | 0 | 14.85 | 0 | 0 | 17.0775 | 0.21637 | 0 | 0
| 0.4 |  | 1.61 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2826 | 0 | 0
| 0.45 |  | 2.02 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35767 | 0 | 0
| 0.5 | 5 | 2.97 | 14.85 |  | 2.2275 | 17.0775 |  | 0.44156 | 2.2078 | 19.2853
| 0.68 |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.81671 | 0 | 0
| 0.72 |  | 10.08 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.91562 | 0 | 0
| Итого: | 5 |  | 14.85 |  | 2.2275 | 17.0775 |  | 2.2078 |  | 19.2853