## Ведомость объемов работ 5 граф
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Ремонт придомовой территории ул. Грдины,д. № 3(Дополнительный перечень)
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Парковка
1 | Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм (3 шт 3,14(0,4*0,4)/4*14,5*3 | 1 складочный м3 кряжей | 5.5
2 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см | 100 пней | 0.03
3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м (1,18*0,6) пни | 1 т груза | 0.708
4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглог( 5,5*0,6) | 1 т груза | 3.3
5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ( 0,708+3,3) | 1 т груза | 4.008
6 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) ( 45*0,3*0,97) | 1000 м3 грунта | 0.013095
7 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (45*0,03*0,3) | 100 м3 грунта | 0.00405
8 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (13,09+0,405)*1,75 | 1 т груза | 23.616
9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 23.616
10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (45*0,15) | 100 м3 | 0.0675
12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (45*0,08) | 100 м3 | 0.036
14 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.045
16 | Устройство покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.045
Установка бортовых камней на парковке
19 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (21*0,3*0,15) | 100 м3 | 0.00945
21 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.21
26 | Поребрики П-1У (длина 4,1м объем бетона на 1 м-0,0525 (10907/1,18/6,48*1,02*1,103)( 0,0525*21) | м3 | 1.1025
27 | Установка люка | 1 шт. | 1
Отмостка
28 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании БР100.20.8 (20*0,04+0,014*20*2,4) | 100 м | 0.2
29 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических 20*0,04 | 1000 м2 | 0.02
30 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 20*0,04+0,014*20*2,4+20*0,04*1,98 | 1 т груза | 3.056
31 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 3.056
32 | Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0.2
37 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 4 см | 100 м2 покрытия | 0.2
Установка бортовых камней на отмостке
42 | Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (20*0,2) | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0.04
47 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.2
52 | Поребрики П-1У-1 (длина 1м объем бетона на 1 м-0,053(12024,46/1,18/6,48*1,02*1,103) 0,053*20 | м3 | 1.06
Пешеходные дорожки
53 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании БР.100.20.8 147*0,04+0,014*147*2,4 | 100 м | 1.47
54 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических 114*0,04 | 1000 м2 | 0.114
55 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 147*0,04+0,014*147*2,4+114*0,04*1,98 | 1 т груза | 19.848
56 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 19.848
57 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (114*0,1) | 100 м3 | 0.114
59 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см | 1000 м2 | 0.114
61 | Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (114*0,2) | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0.228
66 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1.47
71 | Поребрики П-1У-1 (длина 1м объем бетона на 1 м-0,053(12024,46/1,18/6,48*1,02*1,103) 0,053*147 | м3 | 7.791
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)