## Ведомость объемов работ 5 граф
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
благоустройство придомовой территории ул. Грдины,д. № 3
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Парковка
1 | Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм (3 шт)3,14(0,4*0,4)/4*14,5*3 | 1 складочный м3 кряжей | 5.5
2 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см | 100 пней | 0,03 3 / 100
3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м | 1 т груза | 1,098 1,83*0,6
4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого | 1 т груза | 3,3 5,5*0,6
5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т,на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 4,398 1,098+3,3
6 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) ( 45*0,3*0,97) | 1000 м3 грунта | 0,0135 (45*0,3) / 1000
8 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта(13,09+0,405)*1,4 | 1 т груза | 18,9 (13,5*1,4)
9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 18.9
10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований:щебень из доменного шлака фр 40-70мм (45*0,15) | 100 м3 | 0,0675 (45*0,15) / 100
12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: :щебень из доменного шлака фр 20-40мм (45*0,08) | 100 м3 | 0,036 (45*0,08) / 100
14 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (92,5*45)/1000 , тип Б | 1000 м2 покрытия | 0,045 45 / 1000
16 | Устройство покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (96,6*45)/1000-(12,1*45)*2/1000 | 1000 м2 покрытия | 0,045 45 / 1000
Установка бортовых камней на парковке
19 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: :щебень из доменного шлака фр 5-20мм (21*0,3*0,15) | 100 м3 | 0,00945 (21*0,3*0,15) / 100
21 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (П-1У) на щебеночное основание | 100 м бортового камня | 0,21 21 / 100
27 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см | 1 колодец | 1
Отмостка
28 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании БР100.20.8 (20*0,014*2,4+20*0,04) | 100 м | 0,2 20 / 100
29 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,02 20 / 1000
30 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 20*0,04+0,014*20*2,4+20*0,04*1,98 | 1 т груза | 3,056 20*0,04+0,014*20*2,4+20*0,04*1,98
31 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т,на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 3.056
32 | Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары щебень из доменного шлака фр 5-20мм | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,2 20 / 100
37 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (96,6*20)/1000, типБ | 100 м2 покрытия | 0,2 20 / 100
Установка бортовых камней на отмостке
42 | Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары щебень из доменного шлака фр 5-20мм (20*0,2) | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,04 (20*0,2) / 100
47 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (П-5У) на щебеночное основание | 100 м бортового камня | 0,2 20 / 100
52 | Поребрики П-5У (длина 3 м объем бетона на 1 м-0,021 ( | м3 | 0,42 0,021*20
53 | Резка бордюрного камня толщиной 110 мм: угловой шлифовальной машинкой | 1 м реза | 1,76 0,22*4*2
Пешеходные дорожки
55 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании БР.100.20.8 147*0,04+0,014*147*2,4 | 100 м | 1,47 147 / 100
56 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,114 114 / 1000
57 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 147*0,04+0,014*147*2,4+114*0,04*1,98 | 1 т груза | 19,848 147*0,04+0,014*147*2,4+114*0,04*1,98
58 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 19.848
59 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: щебень из доменного шлака фр 5-20мм (114*0,1) | 100 м3 | 0,114 (114*0,1) / 100
61 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см 96,6*114)/1000, тип Б | 1000 м2 | 0,114 114 / 1000
63 | Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары щебень из доменного шлака фр 5-20мм (114*0,2) | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,228 (114*0,2) / 100
68 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований:щебень из доменного шлака фр 5-20мм (под бордюр) 84*0,10*0,3 | 100 м3 | 0,0252 (84*0,10*0,3) / 100
70 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (П-5У) на щебеночное основание | 100 м бортового камня | 1,47 147 / 100
75 | Поребрики П-5У (длина 3 м объем бетона на 1 м-0,021 | м3 | 3,087 0,021*147
76 | Резка бордюрного камня толщиной 110 мм: угловой шлифовальной машинкой | 1 м реза | 2,64 0,22*3*4
Раздел 2. Новый Раздел
78 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании БР.100.30.18 (59*0,12+0,032*59*2,4) | 100 м | 0,59 59 / 100
79 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм | 1000 м2 покрытия | 0,139 139 / 1000
80 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (59*0,12+0,032*59*2,4+(139*0,04*1,98) | 1 т груза | 11,6112 (59*0,12+0,032*59*2,4)
81 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 30,88 11,61+19,27
Восстановление существующего проезда
82 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: щебень из доменного шлака фр 5-20мм 139*0,05 | 100 м3 | 0,0695 (139*0,05) / 100
84 | Розлив вяжущих материалов 139*0,0005 | 1 т | 0,0695 139*0,0005
85 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (92,5*139)/1000,тип Б | 1000 м2 покрытия | 0,139 139 / 1000
87 | Устройство покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (96,6*139)/1000-(12,1*139)/1000 | 1000 м2 покрытия | 0,139 139 / 1000
Установка бортовых камней
90 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: щебень из доменного шлака фр 5-20мм (43*0,3*0,15) | 100 м3 | 0,01935 (43*0,3*0,15) / 100
92 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (П-1У) на щебеночное основание | 100 м бортового камня | 0,43 43 / 100
97 | Поребрики П-1У (длина 4,1м объем бетона на 1 м-0,0525 | м3 | 2,2575 0,0525*43
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)