## Ведомость
СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Академия ЖКХ"
_____________ |  | _______________Е.М.Еникеев
Ведомость объемов работ
на Благоустройство дворовой территории по адресу:
г. Новокузнецк, ул.Суворова д. 6
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.-во | Примеча-ние
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Парковка
Валка деревьев и устройство новой дорожной одежды на парковке
1 | Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм, (3,14*0,4*0,4)/4*14,75*5 =9,26м3 | 1 складочный м3 кряжей | 9,26
2 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см | 100 пней | 0,05
3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м (1,41*0,6 пни)=0,8601т | 1 т груза | 0,8601
4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого 9,26*0,6=5,6486т | 1 т груза | 5,6486
5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (Центральный район),0,8601+5,6486=6,5087т | 1 т груза | 6,5087
6 | Засыпка ям подкоренных Щебенем из доменного шлака фр 40-70мм бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), ; 1,41*1,26=1,7766м3, (к=1,26т/м3) | 100 ям | 0,05
7 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (320*0,3)/1000=0,096м3 | 1000 м3 грунта | 0,096
9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной), 96*1,4т/м3=134,4т | 1 т груза | 134.4
10 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 134.4
11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований 0,15м: из Щебня из доменного шлака фр 40-70мм, (320*0,15)/100 =0,48м3, (к=1,26т/м3) 48*1,26=60,48м3 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,48
12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований 0,08м: из Щебня из доменного шлака фр 20-40 мм (320*0,08) /100=0,256м3, (к=1,26т/м3) 25,6*1,26=32,256м3 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,256
13 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,марка II , плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3,( 92,5*320/1000)=29,6т | 1000 м2 покрытия | 0,32
14 | Устройство покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, марка II, тип Б, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, (96,6-12,1*2)*320/1000=23,166т | 1000 м2 покрытия | 0,32
Установка бортовых камней на парковке
15 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщ.0,15м: из Щебня из доменного шлака фр. 0-10 мм (под дорожный бордюр) (60*0,3*0,15)/100=0,027м3, (к=1,26т/м3) 2,7*1,26=3,402м3 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,027
16 | Установка бортовых камней бетонных Поребрики П-1У: при других видах покрытий , 0,0525*60=3,15м3 | 100 м бортового камня | 0,6
Раздел 2. Ремонт тротуара
17 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 105*0,2/100=0,21м3 | 100 м3 грунта | 0,21
18 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) , 21*1,4т/м3=29,4т | 1 т груза | 29.4
19 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (Центральный район) | 1 т груза | 29.4
20 | Устройство оснований толщиной 16 см под тротуары из Щебня из доменного шлака фр. 20-40мм, 105*0,16*1,26=21,168м3, (к=1,26т/м3) | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1,05
21 | Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из Щебня из доменного шлака фр. 0-10мм, 105*0,1*1,26=13,23м3, (к=1,26т/м3) | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1,05
22 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см, марка II, тип Б,(7,14+1,21*2)*1,05=10,038т | 100 м2 покрытия | 1,05
Установка бортовых камней на тротуаре
23 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований 0,1м: из Щебня из доменного шлака фр. 0-10мм, 105*0,2*0,1/100=0,021м3, (к=1,26т/м3),105*0,2*0,1*1,26=2,646м3 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,021
24 | Установка Поребрики П-5У: при других видах покрытий , 0,021*105=2,205м3 | 100 м бортового камня | 1,05
Раздел 3. Ремонт дворового проезда
Демонтажные работы
25 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании БР.100.30.18 (235*0,12+235*0,032*2,4)=46,248т | 100 м | 2,35
26 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм, (138,6*580/1000)=80,39т | 1000 м2 покрытия | 0,58
27 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (235*0,12+235*0,032*2,4)=46,248т | 1 т груза | 46,248
28 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (Центральный район) ,(80,39+46,248=126,638т) | 1 т груза | 126,638
Восстановление существующего проезда
29 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из Щебня из доменного шлака фр. 0-10мм, толщ.0,1 м (580*0,1)/100=0,58м3, (к=1,26т/м3), 580*0,1*1,26=73,08м3 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,58
30 | Розлив вяжущих материалов 580*0,0005 | 1 т | 0,29
31 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов, марка II: 2,5-2,9 т/м3, 92,5*580/1000=53,65т | 1000 м2 покрытия | 0,58
32 | Устройство покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов, марка II, тип Б, : 2,5-2,9 т/м3, (96,6-12,1*2)*580/1000=41,99т | 1000 м2 покрытия | 0,58
Установка бортовых камней
33 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из Щебня из доменного шлака фр. 0-10мм, под бордюры 165*0,3*0,15 /100=0,07425м3, (к=1,26т/м3),165*0,15*0,3*1,26=9,3555м3 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,07425
34 | Установка Поребриков П-1У: при других видах покрытий , 0,0525*165=8,6625м3 | 100 м бортового камня | 1,65
35 | Резка Поребриков П-1У угловой шлифовальной машинкой, 1 м реза, (до толщины 11 см, к=4), 3 шт*3реза*0,07м=0,63м | 1м реза | 0.63
Раздел 4. Восстановление газонов
36 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 2,05
Составил: ___________________________инженер ООО "Академия ЖКХ"
(должность, подпись, расшифровка)