ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

расположенной по адресу:

г. Новокузнецк пер. Трестовский, 12

г. Новокузнецк 2019

Состав проекта

| № п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
|  | Обложка. Титульный лист |  |
| 1 | Пояснительная записка | 1-3 |
| 2 | Благоустройство территории (графическая часть) |  |
| 2.1 | Схема демонтажа придомовой территории М1:500 | 1 |
| 2.2 | Ведомость демонтажных работ, проездов, парковок, тротуаров, элементов озеленения. | 2 |
| 2.3. | Планируемая придомовая территория М1:500 | 3 |
| 2.4. | Схемы 1, 2, 3, 4, 5. Закрепление бортовых камней П-1У, П-5У. | 4 |

Схема благоустройства выполнена на основании муниципальной программы формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2019г.

Земельный участок расположен в пер.Трестовский в Куйбышевском районе г. Новокузнецка. Управление общим имуществом осуществляет компания ООО «Луч». Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 5 852,60м2. Площадь земельного участка общего имущества составляет 3 791,00 м2. На участке расположен 9-ти этажный 3-подъездный многоквартирный жилой дом №12, построенный в 1990г.

Состояние территории на сегодняшний день многоквартирного дома №12 в пер. Трестовский оценивается как неудовлетворительное. Ремонт придомовой территории не производился несколько десятилетий. Ограниченное количество парковочных мест влечет за собой образование стихийных парковок на газонах. Тротуары находятся в аварийном состоянии, что является неудобным и повышает риск травм пешеходов.

Для благоустройства данной дворовой территории необходимы следующие мероприятия:

- Минимальный перечень работ:

  - Устройство асфальтобетонного покрытия дворового проезда площадью S=640,0 м2.

  - Демонтаж старых бортовых камней П-1У на щебеночном основании – 235,0п.м. Устройство новых бортовых камней П-1У (длина 5,7м) –200,0м.п. на щебеночном основании.

  - Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние 20км.

  - Восстановление газонов с внесением растительной земли 100,0м2.

  - Установка скамеек – 3 шт.

  - Установка урн – 3 шт.

  - Расширение дворового проезда для парковки и разворота машин  S=390,0м2 с покрытием из асфальтобетона.

  - Устройство новых бортовых камней П-1У (длина 5,7м) – 55,0м.п. на щебеночном основании.

  - Ремонт тротуаров 300,0 м2 с заменой старых бортовых камней П-5У на щебеночном основании 105,00м.п. на новые П-5У в количестве с 105,0м.п.

  - Восстановление газонов с внесением растительной земли 155,0 м2.

  - Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние 20км.

Важно: в местах стыков нового асфальтового покрытия со старым не допускать перепадов высот.