## Ведомость
СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "УК Гестия"
_____________ |  | ____________А.О. Миньков
Ведомость объемов работ
на Благоустройство дворовой территории по адресу:
г. Новокузнецк, ул.40 Лет Победы д.25
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.-во
1 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Парковка
Валка деревьев и устройство новой дорожной одежды на парковке
1 | Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм (3,14*0,3*0,3)/4*12*10=8,48м3 | 1 складочный м3 кряжей | 8.48
2 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см | 100 пней | 0.1
3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м (2,12*0,6 пни)=1,272т | 1 т груза | 1.272
4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого 8,48*0,6=5,088т | 1 т груза | 5.088
5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (Орджоникидзевский район), 1,272+5,088=6,36т | 1 т груза | 6.36
6 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (196*0,3)/1000=0,0588м3 | 1000 м3 грунта | 0.0588
8 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) ( 58,8)*1,4т/м3=82,32т | 1 т груза | 82.32
9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 82.32
10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: Щебень из доменного шлака фр 20-70мм , толщ.0,15м (196*0,15)/100=0,294м3, 29,4*1,26=37,044м3, (к=1,26т/м3) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.294
11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: Щебень из доменного шлака фр 20-40, толщ.0,08м (196*0,08)/100=0,1568м3, 15,68*1,26=19,7568м3, (к=1,26т/м3) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.1568
12 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, марка II, тип Б, 95,8*196/1000=18,78т | 1000 м2 покрытия | 0.196
13 | Устройство покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, марка II, тип Б, (96,6-12,1*2)*196/1000=14,187т | 1000 м2 покрытия | 0.196
Установка бортовых камней на парковке
14 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из Щебень из доменного шлака фр. 5-20мм, толщ.0,15м (под дорожный бордюр) 41*0,3*0,15/100=0,01845м3 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.01845
15 | Установка Поребрики П-1У: при других видах покрытий, 0,0525*41=2,1525м3 | 100 м бортового камня | 0.41
Раздел 2. Устройство тротуаров
16 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании БР.100.20.8 (80*0,04+80*0,014*2,4)=5,888т | 100 м | 0.8
17 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (135*0,04*1,98)=10,692т | 1000 м2 | 0.135
18 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (80*0,04+80*0,014*2,4)=5,888т | 1 т груза | 5.888
19 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза 10,692+5,888=16,58т | 1 т груза | 16.58
20 | Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары :Щебень из доменного шлака фр. 5-20мм, 135*0,1*1,26=17,01м3 (к=1,26т/м3) | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1.35
21 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 4 см, марка II, тип Б, (7,14+1,21*2)*135/100=12,906т | 100 м2 покрытия | 1.35
Установка бортовых камней на тротуаре
22 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: Щебень из доменного шлака фр. 5-20мм, толщ.0,1м, 80*0,1*0,2/100=0,016м3, 80*0,2*0,1*1,26=2,016м3, (к=1,26т/м3) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.16
23 | Установка Поребрики П-5У: при других видах покрытий, 0,021*80=1,68м3 | 100 м бортового камня | 0.8
Раздел 3. Восстановление газонов
24 | Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,2 м | 100 м2 | 0.25
Раздел 4. Существующий проезд
Демонтажные работы
25 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании БР.100.30.18 (81,5*0,12)+81,5*0,032*2,4=16,0392т | 100 м | 0.815
26 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм, 138,6*180/1000=24,95т | 1000 м2 покрытия | 0.18
27 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (81,5*0,12)+81,5*0,032*2,4=16,0392т | 1 т груза | 16.0392
28 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (Орджоникидзевский район), 16,0392+24,95=40,9892т | 1 т груза | 40.9892
Восстановление существующего проезда
29 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из Щебень из доменного шлака фр. 5-20мм, толщ.0,05м, (180*0,05)/100=0,09м3, 180*0,05*1,26=11,34м3, (к=1,26т/м3) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.09
30 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, марка II, тип Б, 95,8*180/1000=17,24т | 1000 м2 покрытия | 0.18
31 | Розлив вяжущих материалов 180*0,0005 | 1 т | 0.09
32 | Устройство покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, марка II, тип Б, (96,6-12,1*2)*196/1000=14,187т | 1000 м2 покрытия | 0.18
Установка бортовых камней
33 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из Щебень из доменного шлака фр. 5-20мм, под бордюры , толщ.0,15м, 43*0,3*0,15/100=0,01935м3, 43*0,15*0,3*1,26=2,4381м3, (к=1,26т/м3) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.01935
34 | Установка Поребрики П-1У: при других видах покрытий, 0,0525*43=2,2575м3 | 100 м бортового камня | 0.43
Раздел 5. Регулирование высотного положения крышек колодцев
35 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 колодец | 2
Составил: ___________________________инженер ООО "УК Гестия"
(должность, подпись, расшифровка)
Note on A13: <Номер позиции по смете><Статус ресурса>
Note on B13: <Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C13: <Ед. измерения по расценке>
Note on D13: <Количество всего (физ. объем) по позиции>