## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "УК Гестия" А.О. Миньков
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2019 г. | [11 empty] | "______ " _______________2019 г.
Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г. Новокузнецк, ул. Зыряновская д. 48
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г. Новокузнецк, ул. Зыряновская д. 48
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1027,414 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________99,440 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________318,94 |  | чел.час
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________ | [8 empty] | Октябрь 2019 г
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Ремонт дворового проезда (тип I)
Демонтажные работы
1 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней БР.100.30.18 : на бетонном основании (112*0,12+112*0,032*2,4)= 22,0416 т НР (23202 руб.): 104% от ФОТ СП (13386 руб.): 60% от ФОТ | 100 м | 1,12 112 / 100 | 1417.77 | 708.54 | 709.23 | 113.55 |  | 1588 | 794 | 794 | 127 | 68.26 | 76.45
2 | ТЕРр68-12-13 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 70 мм, НР (1108 руб.): 104% от ФОТ СП (639 руб.): 60% от ФОТ | 1000 м2 покрытия | 0,34 340 / 1000 | 3820.63 | 32.51 | 3788.12 | 98.22 |  | 1299 | 11 | 1288 | 33 | 3.47 | 1.18
3 | С410-9014 | Лом асфальтобетона, 138,6*340/1000=47,12т | т | 47.12
4 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, (где 0,12т - вес 1м изделия, 0,032м2- площадь сечения подготовки 1м бордюрного камня, 2,4т/м3- объемный вес бетона) НР 0% от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ | 1 т груза | 22,0416 112*0,12+112*0,032*2,4 | 4.49 |  |  |  |  | 99
5 | ТССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза , НР 0% от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ | 1 т груза | 69,16 47,12+22,04 | 15.36 |  |  |  |  | 1062
Установка бортовых камней
6 | ТЕР27-04-001-03 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного под бордюры (15см) НР (859 руб.): 142% от ФОТ СП (489 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0414 (92*0,3*0,15) / 100 | 4617.09 | 121.95 | 4465.64 | 478.22 |  | 191 | 5 | 185 | 20 | 12.77 | 0.53
7 | Прайс "СГМК" | Щебень из доменного шлака фр.5-20 мм (где 1,26-коэффициент уплотнения для щебня шлакового , см. приложение 27.2 к 27-04-001 (4), НДС не предусмотрен) | м3 | 5,2164 4,14*1,26 | 60,09 379,24/7,101*1,02*1,103 |  |  |  |  | 313
8 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (24800 руб.): 142% от ФОТ СП (14103 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 100 м бортового камня | 0,92 92 / 100 | 4554.61 | 772.97 | 104.2 | 11.02 |  | 4190 | 711 | 96 | 10 | 76.08 | 69.99
9 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | -0,0009 | 10557.18 |  |  |  |  | -10
10 | 102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | -0,1564 | 705.14 |  |  |  |  | -110
11 | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | -5,428 | 594.11 |  |  |  |  | -3225
12 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки НР (-2696 руб.): 105% от ФОТ СП (-1419 руб.): 65%*0,85 от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | -0,053216 (-5,428/1,02) / 100 | 6709.29 | 1686.6 | 2609.79 | 291.78 |  | -357 | -90 | -139 | -16 | 180 | -9.58
13 | Прайс "Авангард" | Бортовой камень (поребрик П-1У , ГОСТ 6665-91, длина 4,1 м объем бетона на 1 м-0,0525 м3) | м3 | 4,83 0,0525*92 | 1899,92 14390/1,2/7,101*1,02*1,103 |  |  |  |  | 9177
14 | ТЕРр68-37-1 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см НР (328 руб.): 104% от ФОТ СП (189 руб.): 60% от ФОТ | 1 колодец | 1 | 64.77 | 12.67 | 3.69 |  |  | 65 | 13 | 4 |  | 1.29 | 1.29
Восстановление дворового проезда
15 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов ( где 0,0005 т/м2- расход битума, согласно СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги, п. 10.17.) НР (34 руб.): 142% от ФОТ СП (19 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 1 т | 0,17 340*0,0005 | 1981.77 |  | 49.08 | 8.59 |  | 337 |  | 8 | 1
16 | ТЕР27-04-001-03 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований 0,1м: из шлака доменного отвального сталеплавильного (10см) НР (7018 руб.): 142% от ФОТ СП (3991 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,34 (340*0,1) / 100 | 4617.09 | 121.95 | 4465.64 | 478.22 |  | 1570 | 41 | 1518 | 163 | 12.77 | 4.34
17 | Прайс "СГМК" | Щебень из доменного шлака фр. 5-20 мм (где 1,26-коэффициент уплотнения для щебня шлакового , см. приложение 27.2 к 27-04-001 (4), НДС не предусмотрен) | м3 | 42,84 34*1,26 | 60,09 379,24/7,101*1,02*1,103 |  |  |  |  | 2574
18 | ТЕР27-06-020-08 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 93,7*340/1000=31,86т НР (8875 руб.): 142% от ФОТ СП (5047 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 1000 м2 покрытия | 0,34 340 / 1000 | 3589.57 | 442.75 | 2777.78 | 315.72 |  | 1220 | 151 | 944 | 107 | 38.3 | 13.02
19 | ТССЦ-410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II, | т | 31.86 | 518.6 |  |  |  |  | 16523
20 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 96,6*340/1000=32,84т НР (8875 руб.): 142% от ФОТ СП (5047 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 1000 м2 покрытия | 0,34 340 / 1000 | 3437.9 | 442.75 | 2769.94 | 315.39 |  | 1169 | 151 | 942 | 107 | 38.3 | 13.02
21 | ТССЦ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, | т | 32.84 | 570.7 |  |  |  |  | 18742
22 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух бортовых камней и ям, группа грунтов: 1 (где 0,15 м-высота насыпи грунта, 1 м-ширина насыпи грунта вдоль бортового камня) НР (2326 руб.): 80% от ФОТ СП (1112 руб.): 45%*0,85 от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,15 (100*0,15*1) / 100 | 797.39 | 797.39 |  |  |  | 120 | 120 |  |  | 88.5 | 13.28
Раздел 2. Ремонт парковки (тип IIа)
23 | ТЕР01-01-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 , НР (69 руб.): 95% от ФОТ СП (31 руб.): 50%*0,85 от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,021 (70*0,3) / 1000 | 949.58 |  | 949.58 | 121.41 |  | 20 |  | 20 | 3
24 | ТЕР01-01-030-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 НР (46 руб.): 95% от ФОТ СП (20 руб.): 50%*0,85 от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,021 (70*0,3) / 1000 | 751.81 |  | 751.81 | 96.13 |  | 16 |  | 16 | 2
25 | ТССЦпг-01-01-01-039 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) , 21 м3*1,4т/м3=29,4 т НР 0% от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ | 1 т груза | 29,4 21*1,4 | 5.42 |  |  |  |  | 159
26 | ТССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ | 1 т груза | 29.4 | 15.36 |  |  |  |  | 452
27 | ТЕР27-04-001-03 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (15см) НР (2167 руб.): 142% от ФОТ СП (1232 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,105 (70*0,15) / 100 | 4617.09 | 121.95 | 4465.64 | 478.22 |  | 485 | 13 | 469 | 50 | 12.77 | 1.34
28 | Прайс "СГМК" | Щебень из доменного шлака фр 40-70мм (где 1,26-коэффициент уплотнения для щебня шлакового , см. приложение 27.2 к 27-04-001 (4), НДС не предусмотрен) | м3 | 13,23 10,5*1,26 | 57,59 363,5/7,101*1,02*1,103 |  |  |  |  | 762
29 | ТЕР27-04-011-01 | Устройство оснований из отвальных доменных шлаков: однослойных толщиной 10 см (8см) НР (2579 руб.): 142% от ФОТ СП (1466 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 1000 м2 основания | 0,07 70 / 1000 | 19183.67 | 408.96 | 5979.39 | 660.14 |  | 1343 | 29 | 419 | 46 | 43.23 | 3.03
30 | ТЕР27-04-011-03 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать (к=-2) к расценкам 27-04-011-01, 27-04-011-02 НР (-102 руб.): 142% от ФОТ СП (-58 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 1000 м2 основания | -0,07 -70 / 1000 | 2309.72 | 12.68 | 207.86 | 25.96 |  | -162 | -1 | -15 | -2 | 1.34 | -0.09
31 | 409-0031 | Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 800 | м3 | -8.568 | 68.09 |  |  |  |  | -583
32 | Прайс "СГМК" | Щебень из доменного шлака фр 20-40 мм, (где 1,26-коэффициент уплотнения для щебня шлакового , см. приложение 27.2 к 27-04-001 (4), НДС не предусмотрен) | м3 | 7,056 70*0,08*1,26 | 57,59 363,5/7,101*1,02*1,103 |  |  |  |  | 406
33 | ТЕР27-06-020-08 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 93,7*70/1000=6,559т НР (1823 руб.): 142% от ФОТ СП (1037 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 1000 м2 покрытия | 0,07 70 / 1000 | 3589.57 | 442.75 | 2777.78 | 315.72 |  | 251 | 31 | 194 | 22 | 38.3 | 2.68
34 | ТССЦ-410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II | т | 6.559 | 518.6 |  |  |  |  | 3401
35 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 96,6*70/1000=6,762 т НР (1823 руб.): 142% от ФОТ СП (1037 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 1000 м2 покрытия | 0,07 70 / 1000 | 3437.9 | 442.75 | 2769.94 | 315.39 |  | 241 | 31 | 194 | 22 | 38.3 | 2.68
36 | ТССЦ-410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, | т | 6.762 | 570.7 |  |  |  |  | 3859
37 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1(где 0,15 м-высота насыпи грунта, 1 м-ширина насыпи грунта вдоль бортового камня) НР (465 руб.): 80% от ФОТ СП (222 руб.): 45%*0,85 от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,03 (20*0,15*1) / 100 | 797.39 | 797.39 |  |  |  | 24 | 24 |  |  | 88.5 | 2.66
Установка бортовых камней на парковке
38 | ТЕР27-04-001-03 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (15см, под дорожный бордюр) НР (172 руб.): 142% от ФОТ СП (98 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,009 (20*0,3*0,15) / 100 | 4617.09 | 121.95 | 4465.64 | 478.22 |  | 42 | 1 | 40 | 4 | 12.77 | 0.11
39 | Прайс "СГМК" | Щебень из доменного шлака фр. 5-20мм (где 1,26-коэффициент уплотнения для щебня шлакового , см. приложение 27.2 к 27-04-001 (4), НДС не предусмотрен) | м3 | 1,134 0,9*1,26 | 60,09 379,24/7,101*1,02*1,103 |  |  |  |  | 68
40 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (5400 руб.): 142% от ФОТ СП (3071 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 100 м бортового камня | 0,2 20 / 100 | 4554.61 | 772.97 | 104.2 | 11.02 |  | 911 | 155 | 21 | 2 | 76.08 | 15.22
41 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | -0,0002 | 10557.18 |  |  |  |  | -2
42 | 102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | -0,034 | 705.14 |  |  |  |  | -24
43 | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | -1,18 | 594.11 |  |  |  |  | -701
44 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки НР (-585 руб.): 105% от ФОТ СП (-308 руб.): 65%*0,85 от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | -0,011569 (-1,18/1,02) / 100 | 6709.29 | 1686.6 | 2609.79 | 291.78 |  | -78 | -20 | -30 | -3 | 180 | -2.08
45 | Прайс "Авангард" | Бортовой камень (поребрик П-1У , ГОСТ 6665-91, длина 4,1 м объем бетона на 1 м-0,0525 м3) | м3 | 1,05 0,0525*20 | 1899,92 14390/1,2/7,101*1,02*1,103 |  |  |  |  | 1995
Раздел 3. Ремонт отмостки (тип III)
46 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней БР .100.20.8: на бетонном основании, (18*0,04+18*0,014*2,4)=1,32т НР (3728 руб.): 104% от ФОТ СП (2151 руб.): 60% от ФОТ | 100 м | 0,18 18 / 100 | 1417.77 | 708.54 | 709.23 | 113.55 |  | 255 | 128 | 127 | 20 | 68.26 | 12.29
47 | ТЕРр68-13-2 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических, (18*0,04*1,98)=1,42т НР (328 руб.): 104% от ФОТ СП (189 руб.): 60% от ФОТ | 1000 м2 | 0,018 18 / 1000 | 1761.59 | 577.02 | 1184.57 | 189.66 |  | 32 | 10 | 22 | 3 | 57.76 | 1.04
48 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (где 0,04т - вес 1м изделия, 0,014м2- площадь сечения подготовки 1м бордюрного камня, 2,4т/м3- объемный вес бетона) НР 0% от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ | 1 т груза | 2,74 1,32+1,42 | 4.49 |  |  |  |  | 12
49 | ТССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза , НР 0% от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ | 1 т груза | 2,74 1,32+1,42 | 15.36 |  |  |  |  | 42
50 | ТЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (10см) НР (1927 руб.): 142% от ФОТ СП (1096 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,18 18 / 100 | 5253.2 | 266.6 | 322.22 | 42.03 |  | 946 | 48 | 58 | 8 | 26.24 | 4.72
51 | ТЕР27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований уменьшать (к=-2) или исключать к расценке 27-07-002-01 НР (-68 руб.): 142% от ФОТ СП (-39 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 100 м2 дорожек и тротуаров | -0,18 -18 / 100 | 831.56 | 10.98 | 17.06 | 2.42 |  | -150 | -2 | -3 |  | 1.08 | -0.19
52 | 408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм | м3 | -2,592 -(3,132-0,54) | 267.84 |  |  |  |  | -694
53 | Прайс "СГМК" | Щебень из доменного шлака фр. 5-20мм (где 1,26-коэффициент уплотнения для щебня шлакового , см. приложение 27.2 к 27-04-001 (4), НДС не предусмотрен) | м3 | 2,268 18*0,1*1,26 | 60,09 379,24/7,101*1,02*1,103 |  |  |  |  | 136
54 | ТЕР27-07-001-04 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (4см) НР (723 руб.): 142% от ФОТ СП (411 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,18 18 / 100 | 4244.43 | 118.03 | 73.39 | 0.32 |  | 764 | 21 | 13 |  | 10.21 | 1.84
55 | ТЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (к=2) к расценке 27-07-001-01 НР (310 руб.): 142% от ФОТ СП (176 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,18 18 / 100 | 1410.82 | 51.78 | 23.5 |  |  | 254 | 9 | 4 |  | 4.64 | 0.84
56 | 410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -1.7206 | 551.88 |  |  |  |  | -950
57 | ТССЦ-410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 1,7206 1,285+0,4356 | 570.7 |  |  |  |  | 982
Установка бортовых камней на отмостке
58 | ТЕР27-04-001-03 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного НР (68 руб.): 142% от ФОТ СП (39 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0036 (18*0,2*0,1) / 100 | 4617.09 | 121.95 | 4465.64 | 478.22 |  | 17 |  | 16 | 2 | 12.77 | 0.05
59 | Прайс "СГМК" | Щебень из доменного шлака фр. 5-20мм (где 1,26-коэффициент уплотнения для щебня шлакового , см. приложение 27.2 к 27-04-001 (4), НДС не предусмотрен) | м3 | 0,4536 0,36*1,26 | 60,09 379,24/7,101*1,02*1,103 |  |  |  |  | 27
60 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (4849 руб.): 142% от ФОТ СП (2758 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 100 м бортового камня | 0,18 18 / 100 | 4554.61 | 772.97 | 104.2 | 11.02 |  | 820 | 139 | 19 | 2 | 76.08 | 13.69
61 | 102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | -0,0306 | 705.14 |  |  |  |  | -22
62 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | -0,0002 | 10557.18 |  |  |  |  | -2
63 | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | -1,062 | 594.11 |  |  |  |  | -631
64 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки НР (-534 руб.): 105% от ФОТ СП (-281 руб.): 65%*0,85 от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | -0,010412 (-1,062/1,02) / 100 | 4296.39 | 1686.6 | 2609.79 | 291.78 |  | -45 | -18 | -27 | -3 | 180 | -1.87
65 | Прайс "Авангард" | Бортовой камень (поребрик П-5У , ГОСТ 6665-91, длина 3м объем бетона на 1 м-0,021 м3) | м3 | 0,378 0,021*18 | 2256,54 17091/1,2/7,101*1,02*1,103 |  |  |  |  | 853
Раздел 4. Ремонт тротуара (тип III)
66 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней БР.100.20.8 на бетонном основании (33,6*0,04)+(33,6*0,014*2,4)=2,47т НР (6953 руб.): 104% от ФОТ СП (4012 руб.): 60% от ФОТ | 100 м | 0,336 33,6 / 100 | 1417.77 | 708.54 | 709.23 | 113.55 |  | 476 | 238 | 238 | 38 | 68.26 | 22.94
67 | ТЕРр68-13-2 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических, (56,19*0,04*1,98)=4,45т НР (1083 руб.): 104% от ФОТ СП (625 руб.): 60% от ФОТ | 1000 м2 | 0,05619 56,19 / 1000 | 1761.59 | 577.02 | 1184.57 | 189.66 |  | 99 | 32 | 67 | 11 | 57.76 | 3.25
68 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (где 0,04т - вес 1м изделия, 0,014м2- площадь сечения подготовки 1м бордюрного камня, 2,4т/м3- объемный вес бетона) НР 0% от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ | 1 т груза | 6,92 2,47+4,45 | 4.49 |  |  |  |  | 31
69 | ТССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза, НР 0% от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ | 1 т груза | 6,92 2,47+4,45 | 15.36 |  |  |  |  | 106
70 | ТЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (10см) НР (5985 руб.): 142% от ФОТ СП (3404 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,5619 56,19 / 100 | 5253.2 | 266.6 | 322.22 | 42.03 |  | 2952 | 150 | 181 | 24 | 26.24 | 14.74
71 | ТЕР27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований уменьшать (к=-2) или исключать к расценке 27-07-002-01 НР (-240 руб.): 142% от ФОТ СП (-136 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 100 м2 дорожек и тротуаров | -0,5619 -56,19 / 100 | 831.56 | 10.98 | 17.06 | 2.42 |  | -467 | -6 | -10 | -1 | 1.08 | -0.61
72 | 408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм | м3 | -8,091 -(9,777-1,686) | 267.84 |  |  |  |  | -2167
73 | Прайс "СГМК" | Щебень из доменного шлака фр. 5-20 мм (где 1,26-коэффициент уплотнения для щебня шлакового , см. приложение 27.2 к 27-04-001 (4), НДС не предусмотрен) | м3 | 7,07994 56,19*0,1*1,26 | 60,09 379,24/7,101*1,02*1,103 |  |  |  |  | 425
74 | ТЕР27-07-001-04 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (4см) НР (2271 руб.): 142% от ФОТ СП (1291 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,5619 56,19 / 100 | 4244.43 | 118.03 | 73.39 | 0.32 |  | 2385 | 66 | 41 |  | 10.21 | 5.74
75 | ТЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (к=2) к расценке 27-07-001-01 НР (997 руб.): 142% от ФОТ СП (567 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,5619 56,19 / 100 | 1410.82 | 51.78 | 23.5 |  |  | 793 | 29 | 13 |  | 4.64 | 2.61
76 | 410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -5.372 | 551.88 |  |  |  |  | -2965
77 | ТССЦ-410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (7,14+1,21*2)*56,19/100=5,372 т | т | 5,372 4,012+1,36 | 570.7 |  |  |  |  | 3066
Установка бортовых камней на тротуаре
78 | ТЕР27-04-001-03 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (10см) НР (138 руб.): 142% от ФОТ СП (78 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,00672 (33,60*0,2*0,1) / 100 | 4617.09 | 121.95 | 4465.64 | 478.22 |  | 31 | 1 | 30 | 3 | 12.77 | 0.09
79 | Прайс "СГМК" | Щебень из доменного шлака фр. 5-20мм (где 1,26-коэффициент уплотнения для щебня шлакового , см. приложение 27.2 к 27-04-001 (4), НДС не предусмотрен) | м3 | 0,84672 0,672*1,26 | 60,09 379,24/7,101*1,02*1,103 |  |  |  |  | 51
80 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (9081 руб.): 142% от ФОТ СП (5164 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 100 м бортового камня | 0,336 33,6 / 100 | 4554.61 | 772.97 | 104.2 | 11.02 |  | 1530 | 260 | 35 | 4 | 76.08 | 25.56
81 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | -0,0003 | 10557.18 |  |  |  |  | -3
82 | 102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | -0,0571 | 705.14 |  |  |  |  | -40
83 | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | -1,982 | 594.11 |  |  |  |  | -1178
84 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки НР (-991 руб.): 105% от ФОТ СП (-522 руб.): 65%*0,85 от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | -0,019431 (-1,982/1,02) / 100 | 4296.39 | 1686.6 | 2609.79 | 291.78 |  | -83 | -33 | -50 | -6 | 180 | -3.5
85 | Прайс "Авангард" | Бортовой камень (поребрик П-5У , ГОСТ 6665-91, длина 3м объем бетона на 1 м-0,021 м3) | м3 | 0,7056 0,021*33,6 | 2256,54 17091/1,2/7,101*1,02*1,103 |  |  |  |  | 1592
86 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух бортовых камней и ям, группа грунтов: 1(где 0,15 м-высота насыпи грунта, 1 м-ширина насыпи грунта вдоль бортового камня) НР (1162 руб.): 80% от ФОТ СП (556 руб.): 45%*0,85 от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,075 (50*0,15*1) / 100 | 797.39 | 797.39 |  |  |  | 60 | 60 |  |  | 88.5 | 6.64
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [9 empty] | 78762 | 3302 | 7742 | 803 |  | 318.94
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Октябрь 2019 год ОЗП=24,224; ЭМ=6,931; ЗПМ=24,224; МАТ=7,101) | [9 empty] | 602538 | 79988 | 53661 | 19452 |  | 318.94
Накладные расходы | [9 empty] | 126357
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 4942) (Поз. 22, 37, 86) | [9 empty] | 3954
95% ФОТ (от 121) (Поз. 23-24) | [9 empty] | 115
104% ФОТ (от 35319) (Поз. 1-2, 14, 46-47, 66-67) | [9 empty] | 36732
105% ФОТ (от -4578) (Поз. 12, 44, 64, 84) | [9 empty] | -4807
142% ФОТ (от 63636) (Поз. 6-11, 13, 15-21, 27-36, 38-43, 45, 50-63, 65, 70-83, 85) | [9 empty] | 90363
Сметная прибыль | [9 empty] | 71989
В том числе, справочно:
45%*0,85 ФОТ (от 4942) (Поз. 22, 37, 86) | [9 empty] | 1890
50%*0,85 ФОТ (от 121) (Поз. 23-24) | [9 empty] | 51
60% ФОТ (от 35319) (Поз. 1-2, 14, 46-47, 66-67) | [9 empty] | 21191
65%*0,85 ФОТ (от -4578) (Поз. 12, 44, 64, 84) | [9 empty] | -2529
95%*0,85 ФОТ (от 63636) (Поз. 6-11, 13, 15-21, 27-36, 38-43, 45, 50-63, 65, 70-83, 85) | [9 empty] | 51386
Итоги по смете:
Итого Поз. 4, 25, 48, 68 "погрузка СМР=12,851" | [9 empty] | 3868
Итого Поз. 5, 26, 49, 69 "Перевозка СМР=11,441" | [9 empty] | 19015
Итого Поз. 1-3, 6-24, 27-47, 50-67, 70-86 индекс не используется | [9 empty] | 798921 |  |  |  |  | 318.94
Итого | [9 empty] | 821804 |  |  |  |  | 318.94
Справочно, в текущих ценах:
Основная заработная плата | [9 empty] | 79988
Материалы | [9 empty] | 466926
Машины и механизмы | [9 empty] | 53661
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 19452
Накладные расходы | [9 empty] | 126357
Сметная прибыль | [9 empty] | 71989
Строительный контроль 2,14% от 821804 | [9 empty] | 17586.61
Итого | [9 empty] | 839390.61
Непредвиденные затраты 2% от 839390,61 | [9 empty] | 16787.81
Итого | [9 empty] | 856178.42
НДС 20% от 856178,42 | [9 empty] | 171235.68
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 1027414.1 |  |  |  |  | 318.94
Составил: инженер ПТО | [12 empty] | Чичанкина Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил:
(должность, подпись, расшифровка)
с.т.: 8-909-509-4793