## ВедомостьОР
Утверждаю:
ООО "УК ЖКХ"
Генералный директор
Липатов Г. А.____________________
Ведомость объемов работ
на благоустройство дворовой территории по адресу
Орджоникидзевский район ул. Зыряновская 46
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчета
1 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Ремонт дворовых проездов
1 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании | 100 м | 1.55 | 155/100
2 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм | 1000 м2 покрытия | 0.675 | 675/1000
3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 19.375 | 155*0,125
4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза19,375+(725*0,07*1,98) | 1 т груза | 119.86 | 19,375+(725*0,07*1,98)
5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного(под дорожные камни h=0.15м щебня (210*0,3*0,15)/100 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0945 | (210*0,3*0,15)/100
6 | Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-20 мм, марка 700 ( без НДС 379,24/7,101) 9,45*1,26 | м3 | 11.907 | 9,45*1,26
7 | Установка бортовых камней бетонных(П-1у): при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2.1 | 210/100
8 | Камни бортовые бетонные П-1У, марка 300 210*0,0525 (без НДС 11991/7,101) | м3 | 11.025
9 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного 5-20мм(725*0,1)/100 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.725 | (725*0,1)/100
10 | Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-20 мм, марка 700( без НДС 379,24/7,101) | м3 | 91.35 | 72,5*1,26
11 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.3625 | 725*0,0005
12 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.725 | 725/1000
13 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II | т | 67.93
14 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.725 | 725/1000
15 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 70.04
16 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.0945 | 210*0,15*0,3/100
Раздел 2. ремонт тратуаров
17 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (П-5у) | 100 м | 0.65 | 65/100
18 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0.1265 | 126,5/1000
19 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 основание под бортовые камни | 100 м3 грунта | 0.013 | 65*0,2*0,1/100
20 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 14.61
21 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 14.61
22 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня основание под покрытие тратуара | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1.265 | 126,5/100
23 | Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 700( без НДС 379,24/7,101) | м3 | 19.1268 | 126,5*0,12*1,26
24 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.65 | 65/100
25 | Камни бетонные бортовые газонные П-5у(без НДС 14242,5/7,101)65*0,021 | м3 | 1.365 | 65*0,021
26 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см | 1000 м2 | 0.1265 | 126,5/1000
27 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0822
28 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 12.0934 | (7,14+1,21*2)*1,265
Раздел 3. Ремонт отмостки
29 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (П-5у) | 100 м | 0.62 | 62/100
30 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0.045 | 45/1000
31 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 62*0,2*0,1/100 | 100 м3 грунта | 0.0124 | 62*0,2*0,1/100
32 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 6.69
33 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 6.69
34 | Устройство оснований толщиной 12 см под отмостку из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0.45 | 45/100
35 | Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 700( без НДС 379,24/7,101) | м3 | 6.804 | 45*0,12*1,26
36 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.62 | 62/100
37 | Камни бетонные бортовые газонные П-5у(без НДС 14242,5/7,101) 62*0,021 | м3 | 1.302 | 62*0,021
38 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0.45 | 45/100
39 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 покрытия | 0.45 | 45/100
40 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (7,14+1,21*2)*0,45 | т | 4.302 | (7,14+1,21*2)*0,45
41 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 под бортовые камни | 100 м3 грунта | 0.0093 | 62*0,15*0,1/100
42 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 (Устройство газонов)62м*4м | 1000 м2 спланированной площади | 0.248 | 248/1000
43 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 37.2 | 248*0,15
44 | Сверление вертикальных отверстий для установки малых форм ( скамейка,урна) перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | 0.24
45 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01 | 100 отверстий | -0.24
46 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг (6 шт., 100х100мм толщ. 8мм) | 1 т | 0.003744 | 3,744/1000
47 | Скамейка садовая ТД "Доминго" (без НДС 5790/7,101/1,2) | шт | 1
48 | Урна СО-1(без НДС 1386/7,101/1,2) | шт | 1
Составил: _________________ //
Проверил: _________________ //
Note on A8: Титул::<Наименование локальной сметы>
Note on A15: ЛокСмета::<Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B15: ЛокСмета::<Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C15: ЛокСмета::<Ед. измерения по расценке>
Note on D15: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on E15: ЛокСмета::<Формулы из таблицы расчета (объединённые)> <Формула расчета физ. объема>
Note on A69: Хвост::<подпись 300 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 300 значение>/
Note on A71: Хвост::<подпись 310 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 310 значение>/