## Ведомость объемов работ 6 граф
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "УК Гестия"
А.О. Миньков
Ведомость объемов
на Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу:
г. Новокузнецк, ул. Пархоменко д. 71а
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Ремонт дворового проезда (тип I)
Демонтажные работы
1 | Разборка бортовых камней БР.100.30.18: на бетонном основании (200*0,12+200*0,032*2,4)= 39,36 т | 100 м | 2 200 / 100
2 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 70 мм | 1000 м2 покрытия | 0,665 665 / 1000
3 | Лом асфальтобетона, 138,6*665/1000=92,17 т | т | 92.17
4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, (где 0,12т - вес 1м изделия, 0,032м2- площадь сечения подготовки 1м бордюрного камня, 2,4т/м3- объемный вес бетона) | 1 т груза | 39,36 200*0,12+200*0,032*2,4
5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза , 92,17+39,36=131,53 т | 1 т груза | 131,53 92,17+39,36
Установка бортовых камней
6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из Щебень из доменного шлака фр.5-20 мм (где 1,26-коэффициент уплотнения для щебня шлакового , см. приложение 27.2 к 27-04-001 (4)) под бордюры (15см) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,09 (200*0,3*0,15) / 100
7 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (поребрик П-1У , ГОСТ 6665-91, длина 4,1 м объем бетона на 1 м-0,0525 м3) | 100 м бортового камня | 2 200 / 100
Восстановление дворового проезда
8 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,3325 665*0,0005
9 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований 10см: из Щебень из доменного шлака фр. 5-20 мм (где 1,26-коэффициент уплотнения для щебня шлакового , см. приложение 27.2 к 27-04-001 (4)) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,665 (665*0,1) / 100
10 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 93,7*665/1000=62,31т марка II | 1000 м2 покрытия | 0,665 665 / 1000
11 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 96,6*665/1000=64,24 т марка II, тип Б, | 1000 м2 покрытия | 0,665 665 / 1000
Раздел 2. Ремонт отмостки (тип III)
12 | Разборка бортовых камней на бетонном основании БР.100.20.8 (160*0,014*2,4)+(160*0,04)=11,776т | 100 м | 1,6 160 / 100
13 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических, (160*0,04*1,98)=12,672т | 1000 м2 | 0,16 160 / 1000
14 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (где 0,04т - вес 1м изделия, 0,014м2- площадь сечения подготовки 1м бордюрного камня, 2,4т/м3- объемный вес бетона) | 1 т груза | 24,448 11,776+12,672
15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза, | 1 т груза | 24,448 11,776+12,672
16 | Устройство оснований толщиной (10см) под тротуары из Щебень из доменного шлака фр. 5-20мм , (где 1,26-коэффициент уплотнения для щебня шлакового , см. приложение 27.2 к 27-04-001 (4), | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1,6 160 / 100
17 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной (4см) марка II, тип Б, (7,14+1,21*2)*160/100= 15,292 т | 100 м2 покрытия | 1,6 160 / 100
Установка бортовых камней на отмостке
18 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из Щебень из доменного шлака фр. 5-20мм (где 1,26-коэффициент уплотнения для щебня шлакового , см. приложение 27.2 к 27-04-001 (4)) (10см) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,032 (160*0,2*0,1) / 100
19 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (поребрик П-5У , ГОСТ 6665-91, длина 3м объем бетона на 1 м-0,021 м3) | 100 м бортового камня | 1,6 160 / 100
20 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1(где 0,15 м-высота насыпи грунта, 1 м-ширина насыпи грунта вдоль бортового камня) | 100 м3 грунта | 0,54 (360*0,15*1) / 100
Составил: ___________________________Чичанкина Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)