## Ведомость объемов работ 5 граф
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
благоустройство придомовой территории ул. Покрышкина,д. № 25
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Устройство дорожной одежды на автостоянках тип 2
1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,07857 (270*0,3*0,97) / 1000
2 | Доработка грунта вручную в : 2(270*0,03*0,3) | 100 м3 грунта | 0,0243 (270*0,03*0,3) / 100
3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (78,57+2,43)*1,4 | 1 т груза | 113,4 (78,57+2,43)*1,4
4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (Центральный район) | 1 т груза | 113.4
5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (270*0,15) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,405 (270*0,15) / 100
7 | Устройство оснований из отвальных доменных шлаков: однослойных толщиной 8 см | 1000 м2 основания | 0,27 270 / 1000
13 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,27 270 / 1000
15 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,27 270 / 1000
Бортовые камни на автостоянках
17 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного 65*0,3*0,15 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,02925 (65*0,3*0,15) / 100
19 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,65 65 / 100
24 | Поребрики П-1У (длина 4,1м объем бетона на 1 м-0,053 (14390/1,2/7,101*1,02*1,103) | м3 | 3,445 0,053*65
Устройство тротуаров тип 4
25 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании(150*0,04+0,014*150*2,4) | 100 м | 1,5 150 / 100
26 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм | 1000 м2 покрытия | 0,49 490 / 1000
27 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (150*0,04+0,014*150*2,4) (0,04т - вес 1м изделия,0,014 площадь сечения подготовки 1м бордюрного камня),2,4 объемный вес бетона | 1 т груза | 11,04 (150*0,04+0,014*150*2,4)
28 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (0,04т - вес 1м изделия,0,014 площадь сечения подготовки 1м бордюрного камня),2,4 объемный вес бетона | 1 т груза | 78,95 11,04+67,91
29 | Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 4,9 490 / 100
34 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см , тип Б | 1000 м2 | 0,49 490 / 1000
Бортовые камни на тротуары
37 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного | 100 м3 | 0,045 (150*0,3*0,1) / 100
39 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,5 150 / 100
44 | Поребрики П-5У (длина 3м объем бетона на 1 м-0,021(17091/1,2/7,101*1,02*1,103) | м3 | 3,15 0,021*150
Устройство существующего проезда тип 1
45 | Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм(3,14*0,3*0,3)/4*15*5 | 1 складочный м3 кряжей | 5,29875 (3,14*0,3*0,3)/4*15*5
46 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см (3,14*0,3*0,3)/4*1*5=0,35 | 100 пней | 0,05 5 / 100
47 | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (3,14*0,15*0,15*1,5*) =0,105(0,105*5*1,26=0,66 м3) | 100 ям | 0,05 5 / 100
48 | Щебень из доменного шлака фр. 5-20 мм 379,24/7,101*1,02 V= (0,105*5*1,26) (приложение 27.2к т.04-001(4)К-1,26 | м3 | 0,6615 0,105*5*1,26
49 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (3,14*0,3*0,3)/4*1*5=0,35 | 1 т груза | 0,2135 0,35*0,61
50 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглог | 1 т груза | 3,1788 5,298*0,6
51 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 3,3915 3,178+0,2135
52 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании БР 100.20.8 (160*0,04+0,014*160*2,4) (0,04т - вес 1м изделия,0,014 площадь сечения подготовки 1м бордюрного камня),2,4 объемный вес бетона | 100 м | 1,6 160 / 100
53 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм | 1000 м2 покрытия | 0,455 455 / 1000
54 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (160*0,04+0,014*160*2,4)(0,04т - вес 1м изделия,0,014 площадь сечения подготовки 1м бордюрного камня),2,4 объемный вес бетона | 1 т груза | 11,776 (160*0,04+0,014*160*2,4)
55 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (0,04т - вес 1м изделия,0,014 площадь сечения подготовки 1м бордюрного камня),2,4 объемный вес бетона | 1 т груза | 74,836 11,776+63,06
57 | Устройство оснований из отвальных доменных шлаков: однослойных толщиной 5 см | 1000 м2 основания | 0,455 455 / 1000
63 | Розлив вяжущих материалов (455*0,0005) | 1 т | 0,2275 455*0,0005
64 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,455 455 / 1000
66 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,455 455 / 1000
Бортовые камни
68 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного 100*0,3*0,15 | 100 м3 | 0,045 (100*0,3*0,15) / 100
70 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1 100 / 100
75 | Поребрики П-1У (длина 4,1м объем бетона на 1 м-0,053 14390/1,2/6,907*1,02*1,103) | м3 | 5,3 0,053*100
Отмостка тип 3
76 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (42*0,04*1,98) | 1000 м2 | 0,042 42 / 1000
77 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (42*0,04*1,98) | 1 т груза | 3,3264 (42*0,04*1,98)
78 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 3.32
79 | Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,42 42 / 100
84 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 4 см | 100 м2 покрытия | 0,42 42 / 100
Установка бортовых камней на отмостке
89 | Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,056 ( 28*0,2) / 100
94 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,28 28 / 100
99 | Поребрики П-5У длина 3 м ( объем бетона на 1 м-0,021) (17091/1,2/7,101*1,02*1,103) | м3 | 0,588 0,021*28
100 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см | 1 колодец | 6
101 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 2,6 260 / 100
Составил: ___________________________Т.В. Шампарова
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)