## Ведомость объемов работ 6 граф
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "РСЦ Академия ЖКХ"
_____________ Ткачев А.В. |  |  |  | __________
Ведомость объемов
на Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу:
г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов д. 33
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Ремонт дворового проезда (тип I)
Демонтажные работы
1 | Разборка бортовых камней БР.100.30.18 (120*0,12+120*0,032*2,4)=23,616т: на бетонном основании | 100 м | 1,2 120 / 100
2 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 70 мм | 1000 м2 покрытия | 0,61 610 / 1000
3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3,(где 0,12т - вес 1м изделия, 0,032м2- площадь сечения подготовки 1м бордюрного камня, 2,4т/м3- объемный вес бетона) | 1 т груза | 23,616 (120*0,12+120*0,032*2,4)
4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 108,166 23,616+84,55
Установка бортовых камней
5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня из доменного шлака фр.5-20 мм (где 1,26-коэффициент уплотнения для щебня шлакового , см. приложение 27.2 к 27-04-001 (4)), под бордюры 15см | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0135 (30*0,3*0,15) / 100
6 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (поребрик П-1У , ГОСТ 6665-91, длина 4,1 м объем бетона на 1 м-0,0525 м3) | 100 м бортового камня | 0,3 30 / 100
Восстановление дворового проезда
7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований 10см: из щебня из доменного шлака фр. 5-20 мм (где 1,26-коэффициент уплотнения для щебня шлакового , см. приложение 27.2 к 27-04-001 (4)) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,61 (610*0,1) / 100
8 | Розлив вяжущих материалов ( где 0,0005 т/м2- расход битума, согласно СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги, п. 10.17.) | 1 т | 0,305 610*0,0005
9 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 93,7*610/1000=57,16т, марка II, | 1000 м2 покрытия | 0,61 610 / 1000
10 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 96,6*610/1000=58,93 т, марка II, тип Б, | 1000 м2 покрытия | 0,61 610 / 1000
Раздел 2. Ремонт парковки (тип IIа)
11 | Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм, (3,14*0,93*0,93)/4*17,076*3=34,78 м3 | 1 складочный м3 кряжей | 34.78
12 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см | 100 пней | 0,03 3 / 100
13 | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), щебнем из доменного шлака фр 40-70мм (где 1,26-коэффициент уплотнения для щебня шлакового , см. приложение 27.2 к 27-04-001 (4)),(3,14*0,44*0,44)*1,51*3= 2,75м3 | 100 ям | 0,03 3 / 100
14 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ,2,75*0,61 пни=1,6775 т | 1 т груза | 1,6775 2,75*0,61
15 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого , 34,78*0,61=21,2158 т | 1 т груза | 21,2158 34,78*0,61
16 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза,, | 1 т груза | 22,8933 1,6775+21,2158
17 | Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0762 (254*0,3) / 1000
18 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) , 76,2 м3*1,4т/м3=106,68 т | 1 т груза | 106,68 76,2*1,4
19 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 106.68
20 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: изщебня из доменного шлака фр 40-70мм (где 1,26-коэффициент уплотнения для щебня шлакового , см. приложение 27.2 к 27-04-001 (4)), 15см | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,381 (254*0,15) / 100
21 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня из доменного шлака фр 20-40 мм(где 1,26-коэффициент уплотнения для щебня шлакового , см. приложение 27.2 к 27-04-001 (4)), 8см | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,2032 (254*0,08) / 100
22 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 93,7*254/1000=23,8 т, марка II | 1000 м2 покрытия | 0,254 254 / 1000
23 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 96,6*254/1000=24,54 т, марка II, тип Б, | 1000 м2 покрытия | 0,254 254 / 1000
Установка бортовых камней на парковке
24 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из Щебень из доменного шлака фр. 5-20мм (где 1,26-коэффициент уплотнения для щебня шлакового , см. приложение 27.2 к 27-04-001 (4)) (под дорожный бордюр) 15см | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,03285 (73*0,3*0,15) / 100
25 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, (поребрик П-1У, ГОСТ 6665-91, длина 4,1 м объем бетона на 1 м-0,0525 м3) | 100 м бортового камня | 0,73 73 / 100
Раздел 3. Ремонт отмостки (тип III)
26 | Разборка бортовых камней БР.100.20.8 : (87*0,04+87*0,014*2,4)=6,4 т: на бетонном основании | 100 м | 0,87 87 / 100
27 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических, (87*0,04*1,98)=6,89 т | 1000 м2 | 0,087 87 / 1000
28 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, (где 0,04т - вес 1м изделия, 0,014м2- площадь сечения подготовки 1м бордюрного камня, 2,4т/м3- объемный вес бетона) | 1 т груза | 6,4032 (87*0,04+87*0,014*2,4)
29 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 13,29 6,4+6,89
30 | Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из щебня из доменного шлака фр. 5-20 мм | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,87 87 / 100
31 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной (4см), марка II, тип Б (7,14+1,21*2)*87/100=8,317 т | 100 м2 покрытия | 0,87 87 / 100
Установка бортовых камней на отмостке
32 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня из доменного шлака фр. 5-20мм (где 1,26-коэффициент уплотнения для щебня шлакового , см. приложение 27.2 к 27-04-001 (4)), 10см, | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0174 (87*0,2*0,1) / 100
33 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, (поребрик П-5У , ГОСТ 6665-91, длина 3м объем бетона на 1 м-0,021 м3) | 100 м бортового камня | 0,87 87 / 100
34 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,225 (150*0,15) / 100
Составил: ___________________________Чичанкина Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)