## Ведомость объемов работ 6 граф
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
_____________ |  |  |  | __________
Ведомость объемов
на Благоустройство дворовой территории по адресу:
Кемеровская обл. , г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Тушинская д. 74
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Ремонт дворового проезда
Демонтажные работы
1 | Разборка бортовых камней БР.100.30.18 (173*0,12+173*0,032*2,4)=34,05 т: на бетонном основании | 100 м | 1,73
2 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм, 138,6*532/1000=73,74 т | 1000 м2 покрытия | 0,532
3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, | 1 т груза | 34,0464
4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза , 34,05+73,74=107,79т | 1 т груза | 107,79
Установка бортовых камней
5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из Щебня из доменного шлака фр.5-20 мм под бордюры 0,15м, (173*0,3*0,15)/100=0,07785м3, 7,785*1,26=9,81 м3 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,07785
6 | Установка Поребрики П-1У (длина 4,1 м объем бетона на 1 м-0,0525 м3): при других видах покрытий, 0,0525*173=9,08 м3 | 100 м бортового камня | 1,73
Восстановление дворового проезда
7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований 0,1м: изЩебень из доменного шлака фр. 5-20 мм(532*0,1) / 100=0,532м3 , 53,2*1,26=67,03 м3 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,532
8 | Розлив вяжущих материалов 532*0,0005=0,266т | 1 т | 0,266
9 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 92,5*532/1000=49,21т марка II | 1000 м2 покрытия | 0,532
10 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 96,6*532/1000=51,39т марка II, тип Б, | 1000 м2 покрытия | 0,532
11 | Засыпка вручную траншей, пазух бортовых камней и ям, группа грунтов: 2,; 100м2 *0,15 м/100=0,15 м3 | 100 м3 грунта | 0,15
Раздел 2. Ремонт тротуара
12 | Разборка бортовых камней БР.100.20.8 : (62,8*0,04+62,8*0,014*2,4)=4,62 т : на бетонном основании | 100 м | 0,628
13 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических, (89*0,04*1,98)=7,049 т | 1000 м2 | 0,089
14 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 4,62208
15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза, 4,62+7,049=11,669т | 1 т груза | 11,669
16 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 64,8*0,3/100=0,1944 м3 | 100 м3 грунта | 0,1944
17 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) 19,44*1,4т/м3=27,216 т | 1 т груза | 27,216
18 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 27.216
19 | Устройство оснований толщиной 16 см под тротуары из Щебень из доменного шлака фр. 20-40мм , 64,8*0,16*1,26=13,06м3 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,648
20 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из Щебень из доменного шлака фр. 5-20мм | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,234
21 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см марка II, тип Б, (7,14+1,21*2)*153,8/100=14,702т | 100 м2 покрытия | 1,538
Установка бортовых камней на тротуаре
22 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из Щебень из доменного шлака фр. 5-20мм, 116,8*0,2*0,1=0,02336м3, 2,336*1,26=2,94 м3 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,02336
23 | Установка Поребриков П-5У (длина 3м объем бетона на 1 м-0,021 м3): при других видах покрытий, 0,021*56=1,176м3 | 100 м бортового камня | 1,168
Раздел 3. Ремонт отмостки
24 | Разборка бортовых камней БР.100.20.8 : (174*0,04+174*0,014*2,4)=12,81 т: на бетонном основании | 100 м | 1,74
25 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических, (174*0,04*1,98)=13,78 т | 1000 м2 | 0,174
26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 12,8064
27 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза , 12,81+13,78=26,59т | 1 т груза | 26,59
28 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из Щебень из доменного шлака фр. 5-20 мм | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1,74
29 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см, марка II, тип Б (7,14+1,21*2)*174/100=16,63 т | 100 м2 покрытия | 1,74
Установка бортовых камней на отмостке
30 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из Щебень из доменного шлака фр. 5-20мм , (174*0,2*0,1) / 100=0,0348 м3, 3,48*1,26=4,38 м3 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0348
31 | Установка Поребрики П-5У (длина 3м объем бетона на 1 м-0,021 м3): при других видах покрытий, 0,021*174=3,65 м3 | 100 м бортового камня | 1,74
32 | Засыпка вручную траншей, пазух бортовых камней и ям, группа грунтов: 2,; 470 м2 *0,15 м/100=0,71 м3 | 100 м3 грунта | 0,705
Составил: ___________________________Чичанкина Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)