## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО"УК Веста"
________ | Рудницкий А.М.
____ ______________2020 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кузнецова д.2
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Ремонт дворового проезда (тип I)
Демонтажные работы
1 | Разборка бортовых камней БР.100.30.18 : на бетонном основании | 100 м | 2
2 | Строительный мусор (где 0,12т - вес 1м изделия, 0,032м2- площадь сечения подготовки 1м бордюрного камня, 2,4т/м3- объемный вес бетона) | т | 39.36
3 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 70 мм | 1000 м2 покрытия | 0.38
4 | Лом асфальтобетона | т | 52.668
5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, (где 0,12т - вес 1м изделия, 0,032м2- площадь сечения подготовки 1м бордюрного камня, 2,4т/м3- объемный вес бетона) | 1 т груза | 39.96
6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (Центральный район) | 1 т груза | 92.03
Восстановление дворового проезда
7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований : из Щебня из доменного шлака фр. 5-20 мм (10см) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.38
8 | Розлив вяжущих материалов ( где 0,0005 т/м2- расход битума, согласно СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги, п. 10.17.) | 1 т | 0.19
9 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 93,7*380/1000=35,61т, марка II | 1000 м2 покрытия | 0.38
10 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 96,6*380/1000=36,71т, марка II, тип Б | 1000 м2 покрытия | 0.38
Установка бортовых камней
11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из Щебня из доменного шлака фр.5-20 мм под бордюры (15см) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.06975
12 | Установка поребрика П-1У , ГОСТ 6665-91, длина 4,1 м объем бетона на 1 м-0,0525 м3: при других видах покрытий, ( П-1У , L=4.1 м, h=0.3м, 0,046 м3 бетона на 1 стык ) Vбетона=155/4,1*0,046=1,74м3 | 100 м бортового камня | 1.55
Раздел 2. Ремонт парковки (тип IIа)
Валка деревьев и устройство новой дорожной одежды на парковке
13 | Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм, (3,14*0,4*0,4)/4*11,45*4=5,75м3 | 1 складочный м3 кряжей | 5.75
14 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см | 100 пней | 0.04
15 | Засыпка ям Щебенем из доменного шлака фр 40-70ммподкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), | 100 ям | 0.04
16 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м (где 0,6 т/м3-бъемный вес дерева) пни | 1 т груза | 0.516
17 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого , (где 0,6 т/м3-бъемный вес дерева) | 1 т груза | 3.45
18 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза, (Центральный район) | 1 т груза | 3.966
19 | Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 , | 1000 м3 грунта | 0.0585
20 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) , ( где 1,4т/м3- удельный вес земли) | 1 т груза | 81.9
21 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 81.9
22 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из Щебня из доменного шлака фр 40-70мм (15см) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.2925
23 | Устройство оснований из Щебня из доменного шлака фр 20-40: однослойных толщиной (8см) | 1000 м2 основания | 0.195
24 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 93,7*195/1000=18,27т, марка II | 1000 м2 покрытия | 0.195
25 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 96,6*195/1000=18,84 т, марка II, тип Б | 1000 м2 покрытия | 0.195
Установка бортовых камней на парковке
26 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из Щебня из доменного шлака фр. 5-20мм (15см, под дорожный бордюр) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.01575
27 | Установка поребрика П-1У , ГОСТ 6665-91, ( П-1У , L=4.1 м, h=0.3м, 0,046 м3 бетона на 1 стык ) Vбетона=35/4,1*0,046=0,39м3 | 100 м бортового камня | 0.35
Раздел 3. Ремонт тротуара (тип III)
28 | Разборка бортовых камней БР.100.20.8: на щебеночном основании | 100 м | 0.65
29 | Строительный мусор (где 0,3м -ширина щебеночого основания, 0,15м- высота щебеночого основания, 1,38т/м3- объемный вес щебня) | т | 4.0365
30 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0.18
31 | Лом асфальтобетона | т | 14.256
32 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 27.048
33 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 27.048
34 | Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.046
35 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) , (где 1,4т/м3- удельный вес грунта) | 1 т груза | 64.4
36 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 64.4
37 | Устройство оснований под тротуары из Щебня из доменного шлака фр. 20-40мм (16см) | 100 м2 дорожек и тротуаров | 2.3
38 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 основания | 2.55
39 | Строительный мусор (где 1,8т/м3-объемная масса строительного мусора) | т | 32.13
40 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 32.13
41 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 32.13
42 | Устройство оснований под тротуары из Щебня из доменного шлака фр. 5-20 мм (10 см) | 100 м2 дорожек и тротуаров | 6.65
43 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной (4см), марка II, тип Б | 100 м2 покрытия | 6.65
Установка бортовых камней на тротуаре
44 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из Щебня из доменного шлака фр. 5-20мм (10см) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.058
45 | Установка поребрика П-5У , ГОСТ 6665-91,: при других видах покрытий (таб.27.3п.3.8, бетон К=0,86,раствор К=0,33) Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий П-5у (длина 3м. h=0.2м, 0,02м3/стык – объём бетона на 1 стык), Vбетона=290/3*0,02=1,9м3 | 100 м бортового камня | 2.9
46 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (где 0,15 м-высота насыпи грунта, 1 м-ширина насыпи грунта вдоль бортового камня) | 100 м3 грунта | 0.6
47 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 спланированной площади | 0.4
48 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 60
Раздел 4. Ремонт отмостки (тип III)
49 | Разборка бортовых камней БР.100.20.8 : на щебеночном основании | 100 м | 1.3
50 | Строительный мусор (где 0,3м -ширина щебеночого основания, 0,15м- высота щебеночого основания, 1,38т/м3- объемный вес щебня) | т | 8.073
51 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических, | 1000 м2 | 0.13
52 | Лом асфальтобетона | т | 10.296
53 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 35.88
54 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 35.88
55 | Устройство оснований под тротуары из Щебня из доменного шлака фр. 5-20мм (10см) | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1.3
56 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной (4см), марка II, тип Б | 100 м2 покрытия | 1.3
57 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.26
Установка бортовых камней на отмостке
58 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из Щебня из доменного шлака фр. 5-20мм (10см) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.026
59 | Установка (поребрика П-5У , ГОСТ 6665-91: при других видах покрытий (таб.27.3п.3.8, бетон К=0,86,раствор К=0,33) Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий П-5у (длина 3м. h=0.2м, 0,02м3/стык – объём бетона на 1 стык), Vбетона=130/3*0,02=0,87м3 | 100 м бортового камня | 1.3
60 | Бортовой камень , длина 3м объем бетона на 1 м-0,021 м3), Ст-ть бортового камня включена без НДС, согласно прайса и мониторинга цен | м3 | 2.73
Составил: ___________________________Чичанкина Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)