## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО"УК Веста"
________ | Рудницкий А.М.
____ ______________2020 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе д. 54а
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Ремонт дворового проезда (тип I)
Демонтажные работы
1 | Разборка бортовых камней БР.100.30.18: на бетонном основании | 100 м | 1.25
2 | Строительный мусор (где 0,12т - вес 1м изделия, 0,032м2- площадь сечения подготовки 1м бордюрного камня, 2,4т/м3- объемный вес бетона) | т | 24.6
3 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 70 мм | 1000 м2 покрытия | 0.382
4 | Лом асфальтобетона, 138,6*382/1000=52,95 т | т | 52.95
5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, | 1 т груза | 24.6
6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (Центральный район), | 1 т груза | 77.55
Восстановление дворового проезда
7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований : из Щебня из доменного шлака фр. 5-20 мм (10см) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.382
8 | Розлив вяжущих материалов ( где 0,0005 т/м2- расход битума, согласно СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги, п. 10.17.) | 1 т | 0.191
9 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 93,7*382/1000=35,79 т марка II | 1000 м2 покрытия | 0.382
10 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 96,6*382/1000=36,9т марка II, тип Б, | 1000 м2 покрытия | 0.382
Установка бортовых камней
11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из Щебня из доменного шлака фр.5-20 мм под бордюры (15см) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.05625
12 | Установка поребрика П-1У , ГОСТ 6665-91,: при других видах покрытий, ( П-1У , L=4.1 м, h=0.3м, 0,046 м3 бетона на 1 стык ) Vбетона=125/4,1*0,046=1,4м3 | 100 м бортового камня | 1.25
13 | Засыпка вручную траншей, пазух бортовых камней и ям, группа грунтов: 2 (где 0,15 м-высота насыпи грунта, 1 м-ширина насыпи грунта вдоль бортового камня) | 100 м3 грунта | 0.15
14 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 спланированной площади | 0.1
15 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15
16 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см | 1 колодец | 1
Раздел 2. Ремонт тротуара (тип III)
17 | Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм, (3,14*0,4*0,4)/4*11,45*6=8,63 м3 | 1 складочный м3 кряжей | 8.63
18 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см | 100 пней | 0.06
19 | Засыпка ям подкоренных Щебнем из доменного шлака фр 40-70ммбульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 1,3*1,26=1,638 м3 | 100 ям | 0.06
20 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м | 1 т груза | 0.78
21 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого | 1 т груза | 5.178
22 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза, 0,78+5,178=5,958 т | 1 т груза | 5.958
23 | Разборка бортовых камней БР.100.20.8: на щебеночном основании | 100 м | 0.55
24 | Строительный мусор (где 0,3м -ширина щебеночого основания, 0,15м- высота щебеночого основания, 1,38т/м3- объемный вес щебня) | т | 3.4155
25 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0.13
26 | Лом асфальтобетона | т | 10.296
27 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 28.842
28 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 21.12
29 | Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), (под тротуарную дорожку ), группа грунтов 2 , | 1000 м3 грунта | 0.038
30 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) , (где 1,4т/м3- удельный вес грунта) | 1 т груза | 53.2
31 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 53.2
32 | Устройство оснований под тротуары из Щебня из доменного шлака фр. 20-40мм (16см) | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1.9
33 | Устройство оснований под тротуары из Щебня из доменного шлака фр. 5-20 мм (10 см) | 100 м2 дорожек и тротуаров | 3.25
34 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной (4см) | 100 м2 покрытия | 3.25
35 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 31.075
Установка бортовых камней на тротуаре
36 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из Щебня из доменного шлака фр. 5-20мм (10см) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0386
37 | Установка поребрика П-5У , ГОСТ 6665-91: при других видах покрытий (таб.27.3п.3.8, бетон К=0,86,раствор К=0,33) Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий П-5у (длина 3м. h=0.2м, 0,02м3/стык – объём бетона на 1 стык), Vбетона=193/3*0,02=1,28м3 | 100 м бортового камня | 1.93
Раздел 3. Ремонт отмостки (тип III)
38 | Разборка бортовых камней БР.100.20.8: на щебеночном основании | 100 м | 0.6
39 | Строительный мусор (где 0,3м -ширина щебеночого основания, 0,15м- высота щебеночого основания, 1,38т/м3- объемный вес щебня) | т | 3.726
40 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических, | 1000 м2 | 0.06
41 | Лом асфальтобетона (где 0,04м -толщина асфальтового покрытия, 1,98 т/м3-объемный вес лома асфальта) | т | 4.752
42 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 16.56
43 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 16.56
44 | Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, (10см) | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0.6
45 | Щебень из доменного шлака фр. 5-20мм (где 1,26-коэффициент уплотнения для щебня шлакового , см. приложение 27.2 к 27-04-001 (4), Ст-ть включена без НДС, согласно прайса и мониторинга цен) | м3 | 8.64
46 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной (4см) марка II, тип Б | 100 м2 покрытия | 0.6
47 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.12
Установка бортовых камней на отмостке
48 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из Щебня из доменного шлака фр. 5-20мм (10см) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.012
49 | Установка поребрика П-5У , ГОСТ 6665-91: при других видах покрытий (таб.27.3п.3.8, бетон К=0,86,раствор К=0,33) Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий П-5у (длина 3м. h=0.2м, 0,02м3/стык – объём бетона на 1 стык), Vбетона=60/3*0,02=0,4 м3 | 100 м бортового камня | 0.6
50 | Засыпка вручную траншей, пазух бортовых камней и ям, группа грунтов: 2,(где 0,15 м-высота насыпи грунта, 1 м-ширина насыпи грунта вдоль бортового камня) | 100 м3 грунта | 0.3
51 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 спланированной площади | 0.2
52 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 30
Составил: ___________________________Чичанкина Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)