## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО"УК Веста"
_________________ | [11 empty] | _________________ |  | Рудницкий А.М.
_____ ________________ 2020 г. | [11 empty] | ____ ______________2020 г.
Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кутузова д. 50
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)
|  | на | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кутузова д. 50
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2430,664 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________261,804 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________885,13 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________105,48 |  | чел.час
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________ | [6 empty] | июнь 2020 г
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Ремонт дворового проезда (тип I)
Демонтажные работы
1 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней БР.100.30.18: на бетонном основании ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (31408 руб.): 104% от ФОТ СП (18120 руб.): 60% от ФОТ | 100 м | 1,5 150 / 100 | 1417.77 | 708.54 | 709.23 | 113.55 | 2127 | 1063 | 1064 | 170 | 68.26 | 102.39 | 9.4 | 14.1
2 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор (где 0,12т - вес 1м изделия, 0,032м2- площадь сечения подготовки 1м бордюрного камня, 2,4т/м3- объемный вес бетона) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | т | 29,52 150*0,12+150*0,032*2,4
3 | ТЕРр68-12-13 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (1095 руб.): 104% от ФОТ СП (632 руб.): 60% от ФОТ | 1000 м2 покрытия | 0,33 330 / 1000 | 3820.63 | 32.51 | 3788.12 | 98.22 | 1261 | 11 | 1250 | 32 | 3.47 | 1.15 | 5.91 | 1.95
4 | С410-9014 | Лом асфальтобетона, 138,6*330/1000=45,74 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | т | 45.74
5 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Погрузочные работы погрузка СМР=12,938 (3-й уровень) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,85 от ФОТ | 1 т груза | 29.52 | 4.49 |  |  |  | 133
6 | ТССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (Центральный район), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 перевозка Перевозка СМР=11,678 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,85 от ФОТ | 1 т груза | 75,26 45,74+29,52 | 15.36 |  |  |  | 1156
Восстановление дворового проезда
7 | ТЕР27-04-001-03 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований : из шлака доменного отвального сталеплавильного (10см) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (6887 руб.): 142% от ФОТ СП (3929 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,33 (330*0,1) / 100 | 4617.09 | 121.95 | 4465.64 | 478.22 | 1524 | 40 | 1474 | 158 | 12.77 | 4.21 | 29.74 | 9.81
8 | Прайс ООО УК"Сибирская Горно-Металлургическая компания" | Щебень из доменного шлака фр. 5-20 мм (где 1,26-коэффициент уплотнения для щебня шлакового , см. приложение 27.2 к 27-04-001 (4), НДС не предусмотрен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | м3 | 41,58 33*1,26 | 61,1 381,87/7,032*1,02*1,103 |  |  |  | 2541
9 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов ( где 0,0005 т/м2- расход битума, согласно СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги, п. 10.17.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (34 руб.): 142% от ФОТ СП (19 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 1 т | 0,165 330*0,0005 | 1981.77 |  | 49.08 | 8.59 | 327 |  | 8 | 1 |  |  | 0.66 | 0.11
10 | ТЕР27-06-020-08 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 93,7*330/1000=30,92т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (8695 руб.): 142% от ФОТ СП (4960 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 1000 м2 покрытия | 0,33 330 / 1000 | 3589.57 | 442.75 | 2777.78 | 315.72 | 1185 | 146 | 917 | 104 | 38.3 | 12.64 | 19.1 | 6.3
11 | ТССЦ-410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | т | 30.92 | 518.6 |  |  |  | 16035
12 | ТЕР27-06-020-08 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 93,7*330/1000=30,92т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (8695 руб.): 142% от ФОТ СП (4960 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 1000 м2 покрытия | 0,33 330 / 1000 | 3589.57 | 442.75 | 2777.78 | 315.72 | 1185 | 146 | 917 | 104 | 38.3 | 12.64 | 19.1 | 6.3
13 | ТССЦ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | т | 30.92 | 570.7 |  |  |  | 17646
Установка бортовых камней
14 | ТЕР27-04-001-03 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного под бордюры (15см) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (939 руб.): 142% от ФОТ СП (535 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,045 (100*0,3*0,15) / 100 | 4617.09 | 121.95 | 4465.64 | 478.22 | 208 | 5 | 201 | 22 | 12.77 | 0.57 | 29.74 | 1.34
15 | Прайс ООО УК"Сибирская Горно-Металлургическая компания" | Щебень из доменного шлака фр.5-20 мм (где 1,26-коэффициент уплотнения для щебня шлакового , см. приложение 27.2 к 27-04-001 (4), НДС не предусмотрен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | м3 | 5,67 4,5*1,26 | 61,1 381,87/7,032*1,02*1,103 |  |  |  | 346
16 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, ( П-1У , L=4.1 м, h=0.3м, 0,046 м3 бетона на 1 стык ) Vбетона=100/4,1*0,046=1,12 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (27267 руб.): 142% от ФОТ СП (15554 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 100 м бортового камня | 1 100 / 100 | 4382.42 | 772.97 | 104.2 | 11.02 | 4382 | 773 | 104 | 11 | 76.08 | 76.08 | 0.68 | 0.68
17 | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | м3 | -5,9 | 594.11 |  |  |  | -3505
18 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (-2392 руб.): 105% от ФОТ СП (-1253 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | -0,046624 (-(5,9/1,02-100/4,1*0,046)) / 100 | 4296.39 | 1686.6 | 2609.79 | 291.78 | -200 | -79 | -121 | -14 | 180 | -8.39 | 18 | -0.84
19 | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | м3 | 1,14439 100/4,1*0,046*1,02 | 594.11 |  |  |  | 680
20 | Прайс ООО ТПД "Авангард" | Бортовой камень (поребрик П-1У , ГОСТ 6665-91, длина 4,1 м объем бетона на 1 м-0,0525 м3, Ст-ть включена без НДС, согласно прайса и мониторинга цен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | м3 | 5,25 0,0525*100 | 2110,29 13190/7,032*1,02*1,103 |  |  |  | 11079
Раздел 2. Ремонт парковки (тип IIа)
Валка деревьев и устройство новой дорожной одежды на парковке
21 | ТЕР01-02-105-03 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (39 руб.): 80% от ФОТ СП (19 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ | 100 пней | 0,02 2 / 100 | 1086.95 |  | 1086.95 | 116.08 | 22 |  | 22 | 2 |  |  | 6.71 | 0.13
22 | ТЕР01-02-107-01 | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 0,57*1,26=0,7182 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (19 руб.): 80% от ФОТ СП (9 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ | 100 ям | 0,02 2 / 100 | 295.4 |  | 295.4 | 37.77 | 6 |  | 6 | 1 |  |  | 2.33 | 0.05
23 | Прайс ООО УК"Сибирская Горно-Металлургическая компания" | Щебень из доменного шлака фр 40-70мм (где 1,26-коэффициент уплотнения для щебня шлакового , см. приложение 27.2 к 27-04-001 (4), НДС не предусмотрен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | м3 | 0,7182 0,57*1,26 | 59,23 370,21/7,032*1,02*1,103 |  |  |  | 43
24 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м , 0,57*0,6 пни=0,342 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Погрузочные работы погрузка СМР=12,938 (3-й уровень) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,85 от ФОТ | 1 т груза | 0,342 0,57*0,6 | 4.49 |  |  |  | 2
25 | ТССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза, (Центральный район), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 перевозка Перевозка СМР=11,678 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,85 от ФОТ | 1 т груза | 0.342 | 15.36 |  |  |  | 5
26 | ТЕР01-01-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 , ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (233 руб.): 95% от ФОТ СП (105 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,0825 (275*0,3) / 1000 | 949.58 |  | 949.58 | 121.41 | 78 |  | 78 | 10 |  |  | 7.49 | 0.62
27 | ТЕР01-01-030-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (186 руб.): 95% от ФОТ СП (84 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,0825 (275*0,3) / 1000 | 751.81 |  | 751.81 | 96.13 | 62 |  | 62 | 8 |  |  | 5.93 | 0.49
28 | ТССЦпг-01-01-01-039 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) , ( где 1,4т/м3- удельный вес земли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Погрузочные работы погрузка СМР=12,938 (3-й уровень) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,85 от ФОТ | 1 т груза | 115,5 82,5*1,4 | 5.42 |  |  |  | 626
29 | ТССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 перевозка Перевозка СМР=11,678 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,85 от ФОТ | 1 т груза | 115.5 | 15.36 |  |  |  | 1774
30 | ТЕР27-04-001-03 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (15см) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (8591 руб.): 142% от ФОТ СП (4901 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,4125 (275*0,15) / 100 | 4617.09 | 121.95 | 4465.64 | 478.22 | 1905 | 50 | 1842 | 197 | 12.77 | 5.27 | 29.74 | 12.27
31 | Прайс ООО УК"Сибирская Горно-Металлургическая компания" | Щебень из доменного шлака фр 40-70мм (где 1,26-коэффициент уплотнения для щебня шлакового , см. приложение 27.2 к 27-04-001 (4), НДС не предусмотрен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | м3 | 51,975 41,25*1,26 | 59,23 370,21/7,032*1,02*1,103 |  |  |  | 3078
32 | ТЕР27-04-011-01 | Устройство оснований из отвальных доменных шлаков: однослойных толщиной 10 см (8см) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (10225 руб.): 142% от ФОТ СП (5833 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 1000 м2 основания | 0,275 275 / 1000 | 19183.67 | 408.96 | 5979.39 | 660.14 | 5276 | 112 | 1644 | 182 | 43.23 | 11.89 | 40.45 | 11.12
33 | ТЕР27-04-011-03 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать (к=-2) к расценкам 27-04-011-01, 27-04-011-02 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (-346 руб.): 142% от ФОТ СП (-198 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 1000 м2 основания | -0,275 -275 / 1000 | 2309.72 | 12.68 | 207.86 | 25.96 | -635 | -3 | -57 | -7 | 1.34 | -0.37 | 2.1 | -0.58
34 | 409-0031 | Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 800 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | м3 | -33,665 -(42,08-8,415) | 68.09 |  |  |  | -2292
35 | Прайс ООО УК"Сибирская Горно-Металлургическая компания" | Щебень из доменного шлака фр 20-40 (где 1,26-коэффициент уплотнения для щебня шлакового , см. приложение 27.2 к 27-04-001 (4), НДС не предусмотрен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | м3 | 27,72 275*0,08*1,26 | 59,23 370,21/7,032*1,02*1,103 |  |  |  | 1642
36 | ТЕР27-06-020-08 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 93,7*275/1000=25,77т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (7269 руб.): 142% от ФОТ СП (4146 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 1000 м2 покрытия | 0,275 275 / 1000 | 3589.57 | 442.75 | 2777.78 | 315.72 | 987 | 122 | 764 | 87 | 38.3 | 10.53 | 19.1 | 5.25
37 | ТССЦ-410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | т | 25.77 | 518.6 |  |  |  | 13364
38 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 96,6*275/1000=26,57 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (7269 руб.): 142% от ФОТ СП (4146 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 1000 м2 покрытия | 0,275 275 / 1000 | 3437.9 | 442.75 | 2769.94 | 315.39 | 945 | 122 | 762 | 87 | 38.3 | 10.53 | 19.08 | 5.25
39 | ТССЦ-410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | т | 26.57 | 570.7 |  |  |  | 15163
Установка бортовых камней на парковке
40 | ТЕР27-04-001-03 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (15см, под дорожный бордюр) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (626 руб.): 142% от ФОТ СП (357 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,02925 (65*0,3*0,15) / 100 | 4617.09 | 121.95 | 4465.64 | 478.22 | 135 | 4 | 131 | 14 | 12.77 | 0.37 | 29.74 | 0.87
41 | Прайс ООО УК"Сибирская Горно-Металлургическая компания" | Щебень из доменного шлака фр. 5-20мм (где 1,26-коэффициент уплотнения для щебня шлакового , см. приложение 27.2 к 27-04-001 (4), НДС не предусмотрен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | м3 | 3,6855 2,925*1,26 | 61,1 381,87/7,032*1,02*1,103 |  |  |  | 225
42 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, ( П-1У , L=4.1 м, h=0.3м, 0,046 м3 бетона на 1 стык ) Vбетона=65/4,1*0,046=0,73 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (17702 руб.): 142% от ФОТ СП (10097 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 100 м бортового камня | 0,65 65 / 100 | 4382.42 | 772.97 | 104.2 | 11.02 | 2849 | 502 | 68 | 7 | 76.08 | 49.45 | 0.68 | 0.44
43 | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | м3 | -3,835 | 594.11 |  |  |  | -2278
44 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (-1542 руб.): 105% от ФОТ СП (-808 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | -0,030305 (-(3,835/1,02-65/4,1*0,046)) / 100 | 4296.39 | 1686.6 | 2609.79 | 291.78 | -130 | -51 | -79 | -9 | 180 | -5.45 | 18 | -0.55
45 | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | м3 | 0,743854 65/4,1*0,046*1,02 | 594.11 |  |  |  | 442
46 | Прайс ООО ТПД "Авангард" | Бортовой камень (поребрик П-1У , ГОСТ 6665-91, длина 4,1 м объем бетона на 1 м-0,0525 м3, Ст-ть включена без НДС, согласно прайса и мониторинга цен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | м3 | 3,4125 0,0525*65 | 2110,29 13190/7,032*1,02*1,103 |  |  |  | 7201
Раздел 3. Ремонт тротуара (тип III)
47 | ТЕРр68-14-2 | Разборка бортовых камней БР.100.20.8: на щебеночном основании ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (3057 руб.): 104% от ФОТ СП (1763 руб.): 60% от ФОТ | 100 м | 0,2 20 / 100 | 1008.65 | 525.77 | 482.88 | 77.31 | 202 | 105 | 97 | 15 | 52.63 | 10.53 | 6.4 | 1.28
48 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор (где 0,3м -ширина щебеночого основания, 0,15м- высота щебеночого основания, 1,38т/м3- объемный вес щебня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | т | 1,242 20*0,3*0,15*1,38
49 | ТЕРр68-13-2 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (408 руб.): 104% от ФОТ СП (235 руб.): 60% от ФОТ | 1000 м2 | 0,02 20 / 1000 | 1761.59 | 577.02 | 1184.57 | 189.66 | 35 | 12 | 23 | 4 | 57.76 | 1.16 | 15.7 | 0.31
50 | С410-9014 | Лом асфальтобетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | т | 1,584 20*0,04*1,98
51 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Погрузочные работы погрузка СМР=12,938 (3-й уровень) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,85 от ФОТ | 1 т груза | 2,826 1,242+1,584 | 4.49 |  |  |  | 13
52 | ТССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 перевозка Перевозка СМР=11,678 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,85 от ФОТ | 1 т груза | 2.826 | 15.36 |  |  |  | 43
53 | ТЕР01-01-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 , ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (162 руб.): 95% от ФОТ СП (74 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,054 (270*0,2) / 1000 | 949.58 |  | 949.58 | 121.41 | 51 |  | 51 | 7 |  |  | 7.49 | 0.4
54 | ТЕР01-01-030-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (116 руб.): 95% от ФОТ СП (52 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,054 (270*0,2) / 1000 | 751.81 |  | 751.81 | 96.13 | 41 |  | 41 | 5 |  |  | 5.93 | 0.32
55 | ТССЦпг-01-01-01-039 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) , (где 1,4т/м3-удельный вес земли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Погрузочные работы погрузка СМР=12,938 (3-й уровень) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,85 от ФОТ | 1 т груза | 75,6 54*1,4 | 5.42 |  |  |  | 410
56 | ТССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 перевозка Перевозка СМР=11,678 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,85 от ФОТ | 1 т груза | 75.6 | 15.36 |  |  |  | 1161
57 | ТЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (16см) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (28972 руб.): 142% от ФОТ СП (16526 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 100 м2 дорожек и тротуаров | 2,7 270 / 100 | 592.78 | 266.6 | 322.22 | 42.03 | 1601 | 720 | 870 | 113 | 26.24 | 70.85 | 3.17 | 8.56
58 | ТЕР27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять (к=4) или исключать к расценке 27-07-002-01 (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (2503 руб.): 142% от ФОТ СП (1428 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 100 м2 дорожек и тротуаров | 2,7 270 / 100 | 56.08 | 21.96 | 34.12 | 4.84 | 151 | 59 | 92 | 13 | 2.16 | 5.83 | 0.4 | 1.08
59 | Прайс ООО УК"Сибирская Горно-Металлургическая компания" | Щебень из доменного шлака фр. 20-40мм (где 1,26-коэффициент уплотнения для щебня шлакового , см. приложение 27.2 к 27-04-001 (4), НДС не предусмотрен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | м3 | 54,432 270*0,16*1,26 | 59,23 370,21/7,032*1,02*1,103 |  |  |  | 3224
60 | ТЕР27-07-001-04 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (4см) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (11929 руб.): 142% от ФОТ СП (6805 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 2,9 290 / 100 | 4244.43 | 118.03 | 73.39 | 0.32 | 12309 | 342 | 213 | 1 | 10.21 | 29.61 | 0.02 | 0.06
61 | 410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | т | -20,71 | 551.88 |  |  |  | -11429
62 | ТЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (к=2) к расценке 27-07-001-01 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (5217 руб.): 142% от ФОТ СП (2976 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 2,9 290 / 100 | 1410.82 | 51.78 | 23.5 |  | 4091 | 150 | 68 |  | 4.64 | 13.46
63 | 410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | т | -7,018 | 551.88 |  |  |  | -3873
64 | ТССЦ-410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (7,14+1,21*2)*290/100=27,728 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | т | 27,728 20,71+7,018 | 570.7 |  |  |  | 15824
Установка бортовых камней на тротуаре
65 | ТЕР27-04-001-03 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (10см) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (834 руб.): 142% от ФОТ СП (475 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,04 (200*0,2*0,1) / 100 | 4617.09 | 121.95 | 4465.64 | 478.22 | 185 | 5 | 179 | 19 | 12.77 | 0.51 | 29.74 | 1.19
66 | Прайс ООО УК"Сибирская Горно-Металлургическая компания" | Щебень из доменного шлака фр. 5-20мм (где 1,26-коэффициент уплотнения для щебня шлакового , см. приложение 27.2 к 27-04-001 (4), НДС не предусмотрен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | м3 | 5,04 4*1,26 | 61,1 381,87/7,032*1,02*1,103 |  |  |  | 308
67 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (таб.27.3п.3.8, бетон К=0,86,раствор К=0,33) Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий П-5у (длина 3м. h=0.2м, 0,02м3/стык – объём бетона на 1 стык), Vбетона=200/3*0,02=1,3 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (54535 руб.): 142% от ФОТ СП (31108 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 100 м бортового камня | 2 200 / 100 | 4382.42 | 772.97 | 104.2 | 11.02 | 8765 | 1546 | 208 | 22 | 76.08 | 152.16 | 0.68 | 1.36
68 | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | м3 | -11,8 | 594.11 |  |  |  | -7010
69 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (-5221 руб.): 105% от ФОТ СП (-2735 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | -0,102353 (-(11,8/1,02-200/3*0,02)) / 100 | 4296.39 | 1686.6 | 2609.79 | 291.78 | -440 | -173 | -267 | -30 | 180 | -18.42 | 18 | -1.84
70 | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | м3 | 1,36 200/3*0,02*1,02 | 594.11 |  |  |  | 808
71 | Прайс ООО ТПД "Авангард" | Бортовой камень (поребрик П-5У , ГОСТ 6665-91, длина 3м объем бетона на 1 м-0,021 м3,Ст-ть включена без НДС, согласно прайса и мониторинга цен ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | м3 | 4,2 0,021*200 | 2506,53 15666,67/7,032*1,02*1,103 |  |  |  | 10527
Раздел 4. Ремонт отмостки (тип III)
72 | ТЕРр68-14-2 | Разборка бортовых камней БР.100.20.8: на щебеночном основании ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (23053 руб.): 104% от ФОТ СП (13300 руб.): 60% от ФОТ | 100 м | 1,5 150 / 100 | 1008.65 | 525.77 | 482.88 | 77.31 | 1513 | 789 | 724 | 116 | 52.63 | 78.95 | 6.4 | 9.6
73 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор (где 0,3м -ширина щебеночого основания, 0,15м- высота щебеночого основания, 1,38т/м3- объемный вес щебня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | т | 9,315 150*0,3*0,15*1,38
74 | ТЕРр68-13-2 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (3209 руб.): 104% от ФОТ СП (1852 руб.): 60% от ФОТ | 1000 м2 | 0,165 165 / 1000 | 1761.59 | 577.02 | 1184.57 | 189.66 | 291 | 95 | 196 | 31 | 57.76 | 9.53 | 15.7 | 2.59
75 | С410-9014 | Лом асфальтобетона (где 0,04 м толщина асфальтобетонного покрытия, 1,98т/м3-удельный вес лома асфальта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | т | 13,068 165*0,04*1,98
76 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Погрузочные работы погрузка СМР=12,938 (3-й уровень) НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,85 от ФОТ | 1 т груза | 22,383 9,315+13,068 | 4.49 |  |  |  | 100
77 | ТССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 перевозка Перевозка СМР=11,678 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,85 от ФОТ | 1 т груза | 22.383 | 15.36 |  |  |  | 344
78 | ТЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (10см) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (17703 руб.): 142% от ФОТ СП (10098 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1,65 165 / 100 | 5253.2 | 266.6 | 322.22 | 42.03 | 8668 | 440 | 532 | 69 | 26.24 | 43.3 | 3.17 | 5.23
79 | 408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | м3 | -28,71 | 267.84 |  |  |  | -7690
80 | ТЕР27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований уменьшать (к=-2) или исключать к расценке 27-07-002-01 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (-765 руб.): 142% от ФОТ СП (-437 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 100 м2 дорожек и тротуаров | -1,65 -165 / 100 | 831.56 | 10.98 | 17.06 | 2.42 | -1372 | -18 | -28 | -4 | 1.08 | -1.78 | 0.2 | -0.33
81 | 408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | м3 | -4.95 | 267.84 |  |  |  | -1326
82 | Прайс ООО УК"Сибирская Горно-Металлургическая компания" | Щебень из доменного шлака фр. 5-20мм (где 1,26-коэффициент уплотнения для щебня шлакового , см. приложение 27.2 к 27-04-001 (4), НДС не предусмотрен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | м3 | 23,76 28,71-4,95 | 61,1 381,87/7,032*1,02*1,103 |  |  |  | 1452
83 | ТЕР27-07-001-04 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (4см) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (6816 руб.): 142% от ФОТ СП (3888 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 1,65 165 / 100 | 4244.43 | 118.03 | 73.39 | 0.32 | 7003 | 195 | 121 | 1 | 10.21 | 16.85 | 0.02 | 0.03
84 | 410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | т | -11,78 | 551.88 |  |  |  | -6501
85 | ТЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (к=2) к расценке 27-07-001-01 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (2956 руб.): 142% от ФОТ СП (1686 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 1,65 165 / 100 | 1410.82 | 51.78 | 23.5 |  | 2328 | 85 | 39 |  | 4.64 | 7.66
86 | 410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | т | -3,993 | 551.88 |  |  |  | -2204
87 | ТССЦ-410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | т | 15,773 11,78+3,993 | 570.7 |  |  |  | 9002
88 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (2390 руб.): 122% от ФОТ СП (1332 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,33 33 / 100 | 1925.17 | 242.32 | 77.87 |  | 635 | 80 | 26 |  | 21.2 | 7
Установка бортовых камней на отмостке
89 | ТЕР27-04-001-03 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (10см) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (626 руб.): 142% от ФОТ СП (357 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,03 (150*0,2*0,1) / 100 | 4617.09 | 121.95 | 4465.64 | 478.22 | 139 | 4 | 134 | 14 | 12.77 | 0.38 | 29.74 | 0.89
90 | Прайс ООО УК"Сибирская Горно-Металлургическая компания" | Щебень из доменного шлака фр. 5-20мм (где 1,26-коэффициент уплотнения для щебня шлакового , см. приложение 27.2 к 27-04-001 (4), НДС не предусмотрен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | м3 | 3,78 3*1,26 | 61,1 381,87/7,032*1,02*1,103 |  |  |  | 231
91 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (таб.27.3п.3.8, бетон К=0,86,раствор К=0,33) Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий П-5у (длина 3м. h=0.2м, 0,02м3/стык – объём бетона на 1 стык), Vбетона=150/3*0,02=1м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (40900 руб.): 142% от ФОТ СП (23330 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 100 м бортового камня | 1,5 150 / 100 | 4382.42 | 772.97 | 104.2 | 11.02 | 6574 | 1159 | 156 | 17 | 76.08 | 114.12 | 0.68 | 1.02
92 | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | м3 | -8,85 | 594.11 |  |  |  | -5258
93 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (-3884 руб.): 105% от ФОТ СП (-2034 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | -0,076765 (-(8,85/1,02-150/3*0,02)) / 100 | 4296.39 | 1686.6 | 2609.79 | 291.78 | -330 | -129 | -201 | -22 | 180 | -13.82 | 18 | -1.38
94 | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | м3 | 1,02 150/3*0,02*1,02 | 594.11 |  |  |  | 606
95 | Прайс ООО ТПД "Авангард" | Бортовой камень (поребрик П-5У , ГОСТ 6665-91, длина 3м объем бетона на 1 м-0,021 м3,Ст-ть включена без НДС, согласно прайса и мониторинга цен ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | м3 | 3,15 0,021*150 | 2506,53 15666,67/7,032*1,02*1,103 |  |  |  | 7896
96 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух бортовых камней и ям, группа грунтов: 2,;(где 0,15 м-высота насыпи грунта, 1 м-ширина насыпи грунта вдоль бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (7720 руб.): 80% от ФОТ СП (3667 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,45 (300*0,15*1) / 100 | 875.77 | 875.77 |  |  | 394 | 394 |  |  | 97.2 | 43.74
97 | ТЕР01-02-027-04 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 НР (6035 руб.): 80% от ФОТ СП (2867 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ | 1000 м2 спланированной площади | 0,3 (300*1) / 1000 | 1025 | 1025 |  |  | 308 | 308 |  |  | 100 | 30
98 | ТССЦ-407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032 | м3 | 45 0,45*100 | 111.97 |  |  |  | 5039
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 173444 | 9131 | 14331 | 1558 |  | 885.13 |  | 105.48
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Июнь 2020 год ОЗП=24,493; ЭМ=7,017; ЗПМ=24,493; МАТ=7,032) | [8 empty] | 1344092 | 223645 | 100560 | 38159 |  | 885.13 |  | 105.48
Накладные расходы | [8 empty] | 342176
Сметная прибыль | [8 empty] | 194765
Итоги по смете:
Итого Поз. 5, 24, 28, 51, 55, 76 "погрузка СМР=12,938" | [8 empty] | 16612
Итого Поз. 6, 25, 29, 52, 56, 77 "Перевозка СМР=11,678" | [8 empty] | 52352
Итого Поз. 1-4, 7-23, 26-27, 30-50, 53-54, 57-75, 78-98 индекс не используется | [8 empty] | 1875266 |  |  |  |  | 885.13 |  | 105.48
Итого | [8 empty] | 1944230 |  |  |  |  | 885.13 |  | 105.48
Справочно, в текущих ценах:
Основная заработная плата | [8 empty] | 223645
Материалы | [8 empty] | 1014120
Машины и механизмы | [8 empty] | 100560
в том числе заработная плата машинистов | [8 empty] | 38159
Накладные расходы | [8 empty] | 342176
Сметная прибыль | [8 empty] | 194765
Строительный контроль 2,14% от 1944230 | [8 empty] | 41606.52
Итого | [8 empty] | 1985836.52
Непредвиденные затраты 2% от 1985836,52 | [8 empty] | 39716.73
Итого | [8 empty] | 2025553.25
НДС 20% от 2025553,25 | [8 empty] | 405110.65
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 2430663.9 |  |  |  |  | 885.13 |  | 105.48
Составил: _______________________________инженер Чичанкина Е.В.
Проверил:_______________________________