## Ведомость объемов работ 5 граф
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
благоустройство дворовой территории МКД, пр-кт Строителей,д. № 54
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Устройство существующего проезда тип 2
1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2( 82*0,3*0,97) уширение проезжей части | м3 | 23.862
2 | Доработка грунта вручную в : 2(82*0,03*0,3) | м3 | 0.738
3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т | 34,4358 (23,86+0,737)*1,4
4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т | 34.43
5 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании БР 100.20.8 180*0,04+0,014*180*2,4) | м | 180
6 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм | м2 | 370
7 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (180*0,04+0,014*180*2,4) | 1 т | 13,248 (180*0,04+0,014*180*2,4)
8 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т | 64,528 13,248+51,28
9 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного 457*0,1 (толщ 10 см) | м3 | 45.7
10 | Розлив вяжущих материалов (457*0,0005) | 1 т | 0,2285 457*0,0005
11 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 457
12 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 457
Бортовые камни для существующего проезда
13 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного( 130*0,3*0,15) | м3 | 5,85 (130*0,3*0,15) / 100
14 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий П-1У , L=4.1 м, h=0.3 | м | 130
15 | Засыпка вручную траншей, пазух бортовых камней и ям, группа грунтов: 1 (где 0,15 м-высота насыпи грунта, 1 м-ширина насыпи грунта вдоль бортового камня) | м3 | 19,5 (130*0,15*1) / 100
16 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 | м2 | 130
Устройство дорожной одежды на парковках тип 1
17 | Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм(3,14*0,4*0,4)/4*10*(8+4) | 1 м3 | 15,072 (3,14*0,4*0,4)/4*10*12
18 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см | пней | 12
19 | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (3,14*0,15*0,15*1,5*) =0,105*12=1,26 | ям | 12
20 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (пни) | 1 т | 0,50868 (3,14*0,3*0,3)/4*1*12*0,6
21 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглог | 1 т | 9,19392 15,072*0,61
22 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (Центральный район) | 1 т | 9,698 9,19+0,508
23 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2( 300*0,3*0,97) | м3 | 87,3 (300*0,3*0,97) / 1000
24 | Доработка грунта вручную в : 2(300*0,03*0,3) | м3 | 2,7 (300*0,03*0,3)
25 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т | 126 (87,3+2,7)*1,4
26 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т | 126
27 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (300*0,15) (толщ 15 см) | м3 | 45 (300*0,15) / 100
28 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (300*0,08) (толщ 8 см) | м3 | 24 (300*0,08)
29 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 300
30 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 300
Бортовые камни на парковках
31 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного( 82*0,3*0,15)/100 | м3 | 3,69 (82*0,3*0,15)
32 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий П-1У , L=4.1 м, h=0.3 | м | 82
33 | Засыпка вручную траншей, пазух бортовых камней и ям, группа грунтов: 1 (где 0,15 м-высота насыпи грунта, 1 м-ширина насыпи грунта вдоль бортового камня) | м3 | 12,3 (82*0,15*1)
34 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 | м2 | 82
35 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | м2 | 6
Устройство пешеходных дорожек и подходов к крыльцам тип 3
33 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании(40*0,04+0,014*40*2,4) | м | 40
34 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм | м2 | 530
35 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (40*0,04+0,014*40*2,4) | 1 т | 2,944 (40*0,04+0,014*40*2,4)
36 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т | 76,404 2,944+73,46
37 | Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | м2 | 290 (40+250)
38 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см (7,14+1,21*2) | м2 | 290 (40+250)
39 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (газоны) | м2 | 198
Бортовые камни на подходы к крыльцам и тротуары
40 | Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | м2 | 38 ((80+110)*0,2)
41 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий П-5у (длина 3м. h=0.2) | м | 190 (80+110)
Ремонт отмостки тип 3
42 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (125*0,04*1,98) | м2 | 125
43 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (125*0,04*1,98) | 1 т | 9,9 125*0,04*1,98
44 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т | 9.9
45 | Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | м2 | 125
46 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 4 см | м2 | 125
Установка бортовых камней на отмостке
47 | Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | м2 | 25 ( 125*0,2)
48 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий П-5у (длина 3м. h=0.2) | м | 125
49 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 25 см | 1 колодец | 8
50 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 24,4
Составил: ___________________________Т.В. Шампарова
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)