## Дефектовка
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Оникс"
___________
Ведомость объемов
на благоустройство дворовой территории по адресу
ул. Ярославская, д. 1 (минимальный перечень работ)
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во
Восстановление дорожной одежды проезда
1 | Разборка существующих бортовых камней на щебеночном основании П-1У по всей площади а/б дорожного покрытия. Масса 1п.м. - 125кг, l=227,8 п.м. | м.п. | 227.8
2 | Срезка а/б покрытия фрезой всей площади существующей дорожной одежды проезда (595м2) толщиной в 7 см, лом асфальтобетона | м2 | 595
3 | Погрузочные работы бортовых камней (227,8*125/1000) | тн | 28.475
4 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) на расстояние 11 км (28,48+(595*0,07)*1,98) | тн | 110.942
5 | Разработка щебеночного основания под устройство проезда бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10м (595*0,06), объёмный вес 1,75т/м3 ((595*0,06)*1,75). Погрузка и вывоз на полигон, расстояние 11 км | м3/тн | 35,7 / 62,47
6 | Устройство выравнивающего слоя из щебня доменного шлака фр.5-10 на существующее основание (коэффициент уплотнения 1,26), Н=10 см | м2 | 595
7 | Устройство покрытия из мелкозернистого пористого а/бетона фракции до 20 мм, тип Б, марка II, толщиной в 4см (595*0,04) | м2 | 595
8 | Розлив битума, (595*0,0005) | тн | 0.2975
9 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона фракции до 10 мм, толщ.4см., марка II, тип Б | м2 | 595
10 | Устройство подстилающих слоев из щебня доменного шлака фр.5-10 под дорожные бордюры L=151 м.п., В=30см, Н=15 см | м2 | 45.3
|  | м3 | 6.795
11 | Установка бортовых камней П1У (ГОСТ 6665-91)на щебеночном основании | м.п. | 151
12 | Резка дорожного бортового камня с целью понижения тротуара к проезжей части. 9 резов по 1,5м | м.п. | 13.5
13 | Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 1м и толщиной 15 см с внесением растительной земли (группа грунтов 1). Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней | м2 | 131
14 | Установка скамеек Л3 скреплением арматурой 10 мм. | шт | 8
15 | Установки урны для мусора СО-1 скреплением арматурой 10мм | шт | 8
Устройство парковки
16 | Валка деревьев (карагач) диаметром 40 см | шт. | 1
|  | м3 | 3.703
17 | Корчевка пней диаметром 40 см | шт. | 1
|  | м3 | 0.28
18 | Засыпка ям подкоренных щебнем шлаковым фр.40-70 | шт. | 1
|  | м3 | 0.28
19 | Погрузка строительного мусора | тн | 2.43
20 | Перевозка строительного мусора (класс груза1) на расстояние 11 км | тн | 2.43
21 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10м, группа грунтов 2, объёмный вес 1,4т/м3 (207,65*0,45). Погрузка и вывоз грунта на полигон, расстояние 11 км | м2/тн | 207,65 / 130*82
22 | Устройство шлакового основания из щебня доменного фр.40-70, толщ.15 см. (207,65*0,15) | м2 | 207,65
23 | Устройство шлакового основания из щебня доменного фр.20-40, толщ. 7см. (207,65*0,07) | м2 | 207,65
24 | Устройство шлакового основания из щебня доменного фр.5-10, толщ. 1 см. (207,65*0,01) | м2 | 207,65
24 | Устройство подстилающих слоев из щебня доменного шлака фр.5-10 под дорожные бордюры L=95 м.п., В=30см, Н=15 см | м2 | 28.5
|  | м3 | 4.275
25 | Установка бортовых камней П1У (ГОСТ 6665-91) на щебеночном основании | м.п. | 95
26 | Розлив битума, (207,65*0,0005) | тн | 0.10383
27 | Устройство покрытия из мелкозернистого пористого а/бетона фракции до 20 мм, толщ. 4см, тип Б, марка II | м2 | 207,65
28 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона фракции до 10 мм, толщ.4см., марка II, тип Б | м2 | 207,65
29 | Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 100 м и толщиной 15см с внесением растительной земли (группа грунтов 1). Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней | м2 | 95
Ремонт существующих тротуаров
29 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании П-5У | м.п. | 54
30 | Разборка а/б покрытия тротуаров толщ. 4см отб. молотком | м2 | 72
31 | Погрузочные работы (54*0,05+72*0,04*1,98) | тн | 8.4024
32 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) на расстояние 11 км | тн | 8.4024
33 | Устройство подстилающих слоев из щебня доменного шлака фр.5-10 под тротуарные бордюры L=64м.п., В=20см, Н=10 см | м2 | 12.8
34 |  | м3 | 1.28
35 | Установка бортовых камней П5У(ГОСТ 6665-91) на щебеночном основании | м.п. | 64
36 | Устройство подстилающего и выравнивающего слоя из доменного шлака фр.5-10, толщ.10см. (коэффициент уплотнения 1,26) | м2 | 72
37 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона фракции до 10 мм, толщ.4см., марка II, тип Б | м2 | 72
38 | Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 1м и толщиной 15 см с внесением растительной земли (группа грунтов 1). Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней | м2 | 64
Ремонт отмостки
39 | Разборка а/б покрытия отмостки толщиной 4 см, отб. молотками вручную | м2 | 218.5
40 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании П-5У | м.п. | 218.5
41 | Погрузочные работы, ((218,5*0,04)*1,98)+(218,5*0,05) | тн | 28.2302
42 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) на расстояние 11 км, ((218,5*0,04)*1,98)+(218,5*0,05) | тн | 28.2302
43 | Устройство подстилающих слоев из щебня доменного шлака фр.5-10 под тротуарные бордюры L=218,5м.п., В=20см, Н=10 см | м2 | 43.7
|  | м3 | 4.37
44 | Установка бортовых камней П5У(ГОСТ 6665-91) на щебеночном основании | м.п. | 218.5
45 | Устройство основания из щебня доменного шлака фр.5-10, толщ.13см. | м2 | 218.5
46 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона фракции до 10 мм, толщ.4см., марка II, тип Б | м2 | 218.5
47 | Разработка грунта вручную вдоль цоколя на ширину 25 см, Н=25 см под устройство обмазочной гидроизоляции, группа грунтов 2, объёмный вес 1,4т/м3, (длина цоколя МКД - 218,5м.п.; 218,5*0,25*0,25) | м3 | 13.6562
48 | Гидроструйная очистка поверхности под устройство обмазочной гидроизоляции (длина цоколя МКД - 218,5м.п.) (218,5*0,25) | м2 | 54.625
49 | Устройство обмазочной битумной гидроизоляции по периметру цоколя в 2 слоя высотой 0,25м (218,5*0,25) | м2 | 54.625
50 | Обратная засыпка грунта вручную, группа грунтов 1, объёмный вес 1,4т/м3, (218,5*0,25*0,25) | м3 | 13.6562
51 | Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 1м и толщиной 15 см с внесением растительной земли (группа грунтов 1). Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней | м2 | 218.5
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)