## Дефектовка
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Плюс-4 Сервис"
___________
Ведомость объемов
на благоустройство дворовой территории по адресу
пр-т Советской Армии, 37 (минимальный перечень работ)
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во
Восстановление дорожной одежды проезда
1 | Разборка существующих бортовых камней на щебеночном основании П-1У по всей площади а/б дорожного покрытия. Масса 1п.м. - 125кг, l=328 п.м. | м.п. | 328
2 | Срезка а/б покрытия фрезой всей площади существующей дорожной одежды проезда (448,5м2) толщиной в 7 см, лом асфальтобетона | м2 | 448.5
3 | Погрузочные работы бортовых камней (328*125/1000) | тн | 41
4 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) на расстояние 11 км (41+(448,5*0,07)*1,98) | тн | 103.1621
5 | Разработка щебеночного основания под устройство проезда бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещием до 10м (448,5*0,06), объёмный вес 1,75т/м3 ((448,5*0,06)*1,75). Погрузка и вывоз на полигон, расстояние 11 км | м3/тн | 26,91 / 47,09
6 | Устройство выравнивающего слоя из щебня доменного шлака фр.5-10 на существующее основание (коэффициент уплотнения 1,26), Н=10 см | м2 | 448.5
7 | Устройство покрытия из мелкозернистого пористого а/бетона фракции до 20 мм, тип Б, марка II, толщиной в 4см (448,5*0,04) | м2 | 448.5
8 | Розлив битума, (448,5*0,0005) | тн | 0.22425
9 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона фракции до 10 мм, толщ.4см., марка II, тип Б | м2 | 448.5
10 | Устройство подстилающих слоев из щебня доменного шлака фр.5-20 под дорожные бордюры L=128 м.п., В=30см, Н=15 см | м2 | 38.4
|  | м3 | 5.76
11 | Установка бортовых камней П1У (ГОСТ 6665-91)на щебеночном основании | м.п. | 128
12 | Резка дорожного бортового камня с целью понижения тротуара к проезжей части. 4 реза по 1,5м | м.п. | 6
13 | Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 1м и толщиной 15 см с внесением растительной земли (группа грунтов 1). Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней | м2 | 93
14 | Установка скамеек Л3 скреплением арматурой 10 мм. | шт | 4
15 | Установки урны для мусора СО-1 скреплением арматурой 10мм | шт | 4
Устройство парковки
16 | Валка деревьев (карагач) диаметром 40 см | шт. | 3
|  | м3 | 5.55
17 | Корчевка пней диаметром 40 см | шт. | 3
|  | м3 | 0.84
18 | Засыпка ям подкоренных щебнем шлаковым фр.40-70 | шт. | 3
|  | м3 | 0.84
19 | Погрузка строительного мусора, ((5,55+0,84)*0,61) | тн | 3.8979
20 | Перевозка строительного мусора (класс груза1) на расстояние 11 км | тн | 3.8979
21 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10м, группа грунтов 2, объёмный вес 1,4т/м3 (262*0,31). Погрузка и вывоз грунта на полигон, расстояние 11 км | м2/тн | 262 / 113,71
22 | Устройство шлакового основания из щебня доменного фр.40-70, толщ.15 см. (262*0,15) | м2 | 262
23 | Устройство шлакового основания из щебня доменного фр.20-40, толщ. 7см. (262*0,07) | м2 | 262
24 | Устройство шлакового основания из щебня доменного фр.5-10, толщ. 1 см. (262*0,01) | м2 | 262
25 | Устройство подстилающих слоев из щебня доменного шлака фр.5-20 под дорожные бордюры L=85 м.п., В=30см, Н=15 см | м2 | 25.5
|  | м3 | 3.825
26 | Установка бортовых камней П1У (ГОСТ 6665-91) на щебеночном основании | м.п. | 85
27 | Розлив битума, (262*0,0005) | тн | 0.131
28 | Устройство покрытия из мелкозернистого пористого а/бетона фракции до 20 мм, толщ. 4см, тип Б, марка II | м2 | 262
29 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона фракции до 10 мм, толщ.4см., марка II, тип Б | м2 | 262
36 | Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 100 м и толщиной 15см с внесением растительной земли (группа грунтов 1). Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней | м2 | 85
Ремонт существующих тротуаров
37 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании П-5У | м.п. | 24
38 | Разборка а/б покрытия тротуаров толщ. 4см отб. молотком | м2 | 23
39 | Погрузочные работы (24*0,05+23*0,04*1,98) | тн | 3.0216
40 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) на расстояние 11 км | тн | 3.0216
41 | Устройство подстилающих слоев из щебня доменного шлака фр.5-20 под тротуарные бордюры L=16м.п., В=20см, Н=10 см | м2 | 3.2
42 |  | м3 | 0.32
43 | Установка бортовых камней П5У(ГОСТ 6665-91) на щебеночном основании | м.п. | 16
44 | Устройство подстилающего и выравнивающего слоя из доменного шлака фр.5-10, толщ.10см. (коэффициент уплотнения 1,26) | м2 | 23
45 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона фракции до 10 мм, толщ.4см., марка II, тип Б | м2 | 23
46 | Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 1м и толщиной 15 см с внесением растительной земли (группа грунтов 1). Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней | м2 | 16
Ремонт тротуаров (проектируемые)
47 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при густой поросли (15м*1,5м=22,5м2/10000=0,00225га*60м3=0,135м3) | м2 | 22.5
|  | м3 | 0.135
48 | Погрузка строительного мусора, 0,135*0,61 | тн | 0.08235
49 | Перевозка строительного мусора (класс груза1) на расстояние 11 км | тн | 0.08235
50 | Разработка грунта под устройство тротуара бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10м, группа грунтов 2, объёмный вес 1,4т/м3 (146*0,3). Погрузка и вывоз грунта на полигон, расстояние 11 км | м3 / тн | 43,8/ 61,32
51 | Устройство подстилающих слоев из щебня доменного шлака фр.5-20 под тротуарные бордюры L=198 м.п., В=20см, Н=10 см | м2 | 39.6
|  | м3 | 3.96
52 | Установка бортовых камней П5У на щебеночном основании | м.п. | 198
53 | Устройство шлакового основания из щебня доменного фр.20-40, толщ.16 см. (146*0,16) | м2 | 146
54 | Устройство шлакового основания из щебня доменного фр.5-10, толщ.10 см. (146*0,10) | м3 | 14.6
55 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона фракции до 10 мм, толщ.4см., марка II, тип Б | м2 | 146
56 | Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 1м и толщиной 15 см с внесением растительной земли (группа грунтов 1). Работы производить вручную | м2 | 198
Ремонт отмостки
57 | Разборка а/б покрытия отмостки толщиной 4 см, отб. молотками вручную | м2 | 233
58 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании П-5У | м.п. | 167
59 | Погрузочные работы, ((233*0,04)*1,98)+(167*0,05) | тн | 26.8036
60 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) на расстояние 11 км, ((233*0,04)*1,98)+(167*0,05) | тн | 26.8036
61 | Устройство подстилающих слоев из щебня доменного шлака фр.5-20 под тротуарные бордюры L=167м.п., В=20см, Н=10 см | м2 | 33.4
|  | м3 | 3.34
62 | Установка бортовых камней П5У(ГОСТ 6665-91) на щебеночном основании | м.п. | 167
63 | Устройство основания из щебня доменного шлака фр.5-10, толщ.12см. | м2 | 233
64 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона фракции до 10 мм, толщ.4см., марка II, тип Б | м2 | 233
65 | Разработка грунта вручную вдоль цоколя на ширину 25 см, Н=25 см под устройство обмазочной гидроизоляции, группа грунтов 2, объёмный вес 1,4т/м3, (длина цоколя МКД - 167м.п.; 167*0,25*0,25) | м3 | 10.4375
66 | Гидроструйная очистка поверхности под устройство обмазочной гидроизоляции (длина цоколя МКД - 167м.п.) (167*0,25) | м2 | 41.75
67 | Устройство обмазочной битумной гидроизоляции по периметру цоколя в 2 слоя высотой 0,25м (167*0,25) | м2 | 41.75
68 | Обратная засыпка грунта вручную, группа грунтов 1, объёмный вес 1,4т/м3, (167*0,25*0,25) | м3 | 10.4375
69 | Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 1м и толщиной 15 см с внесением растительной земли (группа грунтов 1). Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней | м2 | 167
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)