## Дефектовка
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Плюс-4 Сервис"
___________
Ведомость объемов
на благоустройство дворовой территории по адресу
ул. Тореза, 10 (минимальный перечень работ)
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во
Восстановление дорожной одежды проезда
1 | Разборка существующих бортовых камней на щебеночном основании П-1У по всей площади а/б дорожного покрытия. Масса 1п.м. - 125кг, l=168 п.м. | м.п. | 168
2 | Срезка а/б покрытия фрезой всей площади существующей дорожной одежды проезда (720м2) толщиной в 7 см, лом асфальтобетона | м2 | 720
3 | Погрузочные работы бортовых камней (168*125/1000) | тн | 21
4 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) на расстояние 11 км (21+(720*0,07)*1,98) | тн | 120.792
5 | Разработка щебеночного основания под устройство проезда бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещием до 10м (720*0,06), объёмный вес 1,75т/м3 ((720*0,06)*1,75). Погрузка и вывоз на полигон, расстояние 11 км | м3/тн | 43,2 / 75,6
6 | Устройство выравнивающего слоя из щебня доменного шлака фр.5-10 на существующее основание (коэффициент уплотнения 1,26), Н=16 см | м2 | 720
7 | Устройство покрытия из мелкозернистого пористого а/бетона фракции до 20 мм, тип Б, марка II, толщиной в 4см (720*0,04) | м2 | 720
8 | Розлив битума, (720*0,0005) | тн | 0.36
9 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона фракции до 10 мм, толщ.4см., марка II, тип Б | м2 | 720
10 | Устройство подстилающих слоев из щебня доменного шлака фр.5-10 под дорожные бордюры L=130 м.п., В=30см, Н=15 см | м2 | 39
|  | м3 | 5.85
11 | Установка бортовых камней П1У (ГОСТ 6665-91)на щебеночном основании | м.п. | 130
12 | Резка дорожного бортового камня с целью понижения тротуара к проезжей части. 6 реза по 1,5м | м.п. | 9
13 | Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 1м и толщиной 15 см с внесением растительной земли (группа грунтов 1). Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней | м2 | 57
14 | Установка скамеек Л3 скреплением арматурой 10 мм. | шт | 4
15 | Установки урны для мусора СО-1 скреплением арматурой 10мм | шт | 4
Устройство парковки
16 | Валка деревьев (карагач) 40 см | шт. | 3
|  | м3 | 5.5545
17 | Корчевка пней диаметром 40 см. | шт. | 3
|  | м3 | 0.8478
3 | Валка деревьев (тополь) более 30 см | шт | #REF!
|  | м3 | #REF!
4 | Корчевка пней диаметром более 32 см. | шт. | #REF!
|  | м3 | #REF!
18 | Засыпка ям подкоренных щебнем шлаковым фр.40-70 | шт. | 3
|  | м3 | 0.8478
19 | Погрузка и перевозка строительного мусора (5,55+0,85)*0,61 | тн | 3.9054
20 | Демонтаж опор ВЛ 0,38 - 10 кв (1 шт = 0,63 м/куб) без приставок одностоечными | шт. | 2
|  | м3 | 1.26
21 | Погрузка и перевозка строительного мусора 1,26*2,5 (11 км) | тн | 3.15
22 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10м, группа грунтов 2, объёмный вес 1,4т/м3 (151*0,31). Погрузка и вывоз грунта на полигон, расстояние 11 км | м2/тн | 151 / 65,53
23 | Устройство шлакового основания из щебня доменного фр.40-70, толщ.15 см. (151*0,15) | м2 | 151
24 | Устройство шлакового основания из щебня доменного фр.20-40, толщ. 7см. (151*0,07) | м2 | 151
25 | Устройство шлакового основания из щебня доменного фр.5-10, толщ. 1 см. (151*0,01) | м2 | 151
26 | Устройство подстилающих слоев из щебня доменного шлака фр.5-10 под дорожные бордюры L=43 м.п., В=30см, Н=15 см | м2 | 12.9
|  | м3 | 1.935
27 | Установка бортовых камней П1У (ГОСТ 6665-91) на щебеночном основании | м.п. | 43
28 | Розлив битума, (151*0,0005) | тн | 0.0755
29 | Устройство покрытия из мелкозернистого пористого а/бетона фракции до 20 мм, толщ. 4см, тип Б, марка II | м2 | 151
30 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона фракции до 10 мм, толщ.4см., марка II, тип Б | м2 | 151
31 | Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 100 м и толщиной 15см с внесением растительной земли (группа грунтов 1). Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней | м2 | 43
Ремонт существующих тротуаров
32 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании П-5У | м.п. | 24
33 | Разборка а/б покрытия тротуаров толщ. 4см отб. молотком | м2 | 460.2
34 | Погрузочные работы (24*0,05+460,20*0,04*1,98) | тн | 37.6478
35 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) на расстояние 11 км | тн | 37.6478
36 | Устройство подстилающих слоев из щебня доменного шлака фр.5-10 под тротуарные бордюры L=16 м.п., В=20см, Н=10 см | м2 | 3.2
37 |  | м3 | 0.32
38 | Установка бортовых камней П5У(ГОСТ 6665-91) на щебеночном основании | м.п. | 16
39 | Устройство подстилающего и выравнивающего слоя из доменного шлака фр.5-10, толщ.10см. (коэффициент уплотнения 1,26) | м2 | 460.2
40 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона фракции до 10 мм, толщ.4см., марка II, тип Б | м2 | 460.2
41 | Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 1м и толщиной 15 см с внесением растительной земли (группа грунтов 1). Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней | м2 | 16
Ремонт тротуаров (проектируемые)
42 | Валка деревьев (карагач) 30 см | шт. | 4
|  | м3 | 3.24
43 | Корчевка пней диаметром 30 см. | шт. | 4
|  | м3 | 0.47
44 | Засыпка ям подкоренных щебнем шлаковым фр.40-70 | шт. | 3
|  | м3 | 0.47
45 | Погрузка и перевозка строительного мусора (3,24+0,47)*0,61 | тн | 2.2631
46 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при густой поросли (25м*1,5м=37,50м2/10000=0,00225га*60м3=0,225м3) | м2 | 37.5
|  | м3 | 0.225
47 | Погрузка строительного мусора, 0,225*0,61 | тн | 0.13725
48 | Перевозка строительного мусора (класс груза1) на расстояние 11 км | тн | 0.13725
49 | Разработка грунта под устройство тротуара бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10м, группа грунтов 2, объёмный вес 1,4т/м3 (53*0,3). Погрузка и вывоз грунта на полигон, расстояние 11 км | м3 / тн | 15,9 / 22,26
50 | Устройство подстилающих слоев из щебня доменного шлака фр.5-10 под тротуарные бордюры L=53 м.п., В=20см, Н=10 см | м2 | 10.6
|  | м3 | 1.06
51 | Установка бортовых камней П5У на щебеночном основании | м.п. | 53
52 | Устройство шлакового основания из щебня доменного фр.20-40, толщ.16 см. (53*0,16) | м2 | 53
53 | Устройство шлакового основания из щебня доменного фр.5-10, толщ.10 см. (53*0,10) | м3 | 5.3
54 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона фракции до 10 мм, толщ.4см., марка II, тип Б | м2 | 53
55 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10см (с заменой на новый люк чугунный шарнирный тип "Т") | шт | 5
56 | Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 1м и толщиной 15 см с внесением растительной земли (группа грунтов 1). Работы производить вручную | м2 | 53
Ремонт отмостки
57 | Разборка а/б покрытия отмостки толщиной 4 см, отб. молотками вручную | м2 | 83.5
58 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании П-5У | м.п. | 52.2
59 | Погрузочные работы, ((83,5*0,04)*1,98)+(52,2*0,05) | тн | 9.2232
60 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) на расстояние 11 км, ((83,50,04)*1,98)+(52,20*0,05) | тн | 9.2232
61 | Устройство подстилающих слоев из щебня доменного шлака фр.5-10 под тротуарные бордюры L=52,20 м.п., В=20см, Н=10 см | м2 | 10.44
|  | м3 | 1.044
62 | Установка бортовых камней П5У(ГОСТ 6665-91) на щебеночном основании | м.п. | 52.2
63 | Устройство основания из щебня доменного шлака фр.5-10, толщ.12см. | м2 | 83.5
64 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона фракции до 10 мм, толщ.4см., марка II, тип Б | м2 | 83.5
65 | Разработка грунта вручную вдоль цоколя на ширину 25 см, Н=25 см под устройство обмазочной гидроизоляции, группа грунтов 2, объёмный вес 1,4т/м3, (длина цоколя МКД - 82,20м.п.; 82,20*0,25*0,25) | м3 | 5.1375
66 | Гидроструйная очистка поверхности под устройство обмазочной гидроизоляции (длина цоколя МКД - 82,20м.п.) (82,20*0,25) | м2 | 20.55
67 | Устройство обмазочной битумной гидроизоляции по периметру цоколя в 2 слоя высотой 0,25м (82,20*0,25) | м2 | 20.55
68 | Обратная засыпка грунта вручную, группа грунтов 1, объёмный вес 1,4т/м3, (82,20*0,25*0,25) | м3 | 5.1375
69 | Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 1м и толщиной 15 см с внесением растительной земли (группа грунтов 1). Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней | м2 | 52.2
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## Валка
Расчет объемов выкорчеванных пней
Центральный район Квартал 58-59 (пр.Октябрьский,46)
Деревья |  | Кол-во | Объем стволов Vc |  |  | Объем веток | Объем стволов и веток |  | Объем корня Vк |  | Всего
D |  |  | 1 шт. | всего |  | Vв (15% от Vc) | V=Vc+Vв |  | 1 шт. (П*R2*1,5*1,5) | всего | Vс+Vв+Vк
м |  | штук | м3 | м3*шт |  | м3 |  |  |  | м3*шт | м3
тополь,карагач, береза, клен, черемуха, рябина | 0.1 |  | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017663 | 0 | 0
| 0.15 |  | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.039741 | 0 | 0
| 0.2 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.07065 | 0 | 0
| 0.24 |  | 0.47 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.10174 | 0 | 0
| 0.3 |  | 0.94 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15896 | 0 | 0
| 0.35 |  | 1.25 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 5.5545 | 0.21637 | 0 | 0
| 0.4 | 3 | 1.61 | 4.83 |  | 0.7245 | 5.5545 |  | 0.2826 | 0.8478 | 6.4023
| 0.45 |  | 2.02 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35767 | 0 | 0
| 0.5 |  | 2.97 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.44156 | 0 | 0
| 0.68 |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.81671 | 0 | 0
| 0.72 |  | 10.08 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.91562 | 0 | 0
| Итого: | 3 |  | 4.83 |  | 0.7245 | 5.5545 |  | 0.8478 |  | 6.4023