## ВедомостьОР
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "УК ЖКХ"
_________________Липатов Г.А.
"____" ______________2022 г.
Ведомость объёмов работ
Благоустройство дворовой территории по адресу г. Новокузнецк ул.Пржевальского 20 (минимальный перечень работ)
№ пп | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Ремонт дворовых проездов(тип покрытия 1а-425 м2)
1 | 1 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании П-1у объем 0,053м3/1мп | 100 м | 1.2 |  |  | 116 / 100
2 | 2 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм | 1000 м2 покрытия | 0.15 |  |  | 150 / 1000
3 | 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 где( 0,053м3/1мп ,2,4 т/м3 объемная масса бетона по ТЕР 46 п.2.46.9) | 1 т груза | 35.5 |  |  | 20,79+116*0,053*2,4
4 | 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 35.5
5 | 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального(под дорожные камни П-1у) h=0,15м | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.087 |  |  | (116*0,5*0,15) / 100
6 | 5.1 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 (1,26 коэф. уплотнения щебня Прил 27.1 | м3 | 11 |  |  | 8,7*1,26
7 | 6 | Установка бортовых камней бетонных(П-1у): при других видах покрытийП-1у (L=3.h=0.3м Объем 1мп=0,16/3=0,05333м3/1 мп | 100 м бортового камня | 1.16 |  |  | 116 / 100
8 | 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 под бортовые камни | 100 м3 грунта | 0.052 |  |  | (116*0,15*0,3) / 100
9 | 7.1 | Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 ( бортовой камень П-1у 0,0533м3/мп расход на стык 0,046м3) | м3 | 6.19 |  |  | 116*0,05333
10 | 8 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | -0.1 |  |  | (-6,844/1,02-116/3*0,046) / 100
11 | 8.1 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 1.8 |  |  | 116/3*0,046*1,02
12 | 9 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.213 |  |  | (425*0,05) / 100
13 | 9.1 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 (1,26 коэф.уплотнения щебня Прил.27.1) | м3 | 26.8 |  |  | 21,3*1,26
14 | 10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака объем требуется для выравнивания поверхности согласно исполнительной съемке толщ более 300мм | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.825 |  |  | (275*0,3) / 100
15 | 10.1 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 (1,26 коэф.уплотнения щебня Прил.27.1) | м3 | 104 |  |  | 82,5*1,26
16 | 11 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.213 |  |  | 425*0,0005
17 | 12 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.425 |  |  | 425 / 1000
18 | 12.1 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II | т | 39.8225
19 | 13 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.425 |  |  | 425 / 1000
20 | 13.1 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 41.055
21 | 14 | Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм Объем Vств=0,94*15+ Vветок 14,1*15%+Vкорня 0,16*15=2,38м3;Vвсего =Vс+Vв+Vк | 1 складочный м3 кряжей | 16.22 |  |  | 15*0,94+2,12
22 | 15 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см | 100 пней | 0.15 |  |  | 15 / 100
23 | 16 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 гдеОбъем Vств=0,94*15+ Vветок 14,1*15%+Vкорня 0,16*15=2,38 м3;Vвсего =Vс+Vв+Vк, 0,61т/м3 объемная масса древисины | 1 т груза | 11.3 |  |  | 18,6*0,61
24 | 17 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 11.3
25 | 18 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 25 см | 1 колодец | 8
26 | 19 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 ( восстановление поверхности существующих газонов между подъездами и вдоль бордюрного камня) | 1000 м2 спланированной площади | 0.3 |  |  | (6*12,5*4) / 1000
27 | 19.1 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 45 |  |  | 300*0,15
28 | 20 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: в естественном грунте | 10 ям | 1 |  |  | 10 / 10
29 | 21 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м | 10 деревьев или кустарников | 1 |  |  | 10 / 10
30 | 21.1 | Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет липа. применит. | шт. | 10
Раздел 2. Расширение проезжей части дворовой территории( тип покрытия 1б-350м2)
31 | 22 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.07 |  |  | (350*0,2) / 1000
32 | 23 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, где 1,4 т/м3 объемная масса грунта по прил.1 п. 9 ТЧ ТЕР 01 | 1 т груза | 98 |  |  | 70*1,4
33 | 24 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 98
34 | 25 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.805 |  |  | (350*0,23) / 100
35 | 25.1 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 (1,26 коэф.уплотнения щебня Прил.27.1) | м3 | 4.41 |  |  | 350*0,01*1,26
36 | 26 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000 (1,26 коэф.уплотнения щебня Прил.27.1) | м3 | 30.87 |  |  | 350*0,07*1,26
37 | 26.1 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 40-70 мм, марка 1000 (1,26 коэф.уплотнения щебня Прил.27.1) | м3 | 66.15 |  |  | 350*0,15*1,26
38 | 27 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.175 |  |  | 350*0,0005
39 | 28 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.35 |  |  | 350 / 1000
40 | 28.1 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II | т | 32.795
41 | 29 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.35 |  |  | 350 / 1000
42 | 29.1 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 33.81
Раздел 3. ремонт тратуаров (тип покрытия ll - 130 м2 )
43 | 30 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании П-5у | 100 м | 1.1 |  |  | 110 / 100
44 | 31 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0.13 |  |  | 130 / 1000
45 | 32 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 где( 0,021м3/1мп ,2,4 т /м3 объемная масса бетона по ТЕР 46 п.2.46.9) | 1 т груза | 15.84 |  |  | 130*0,04*1,98+110*0,021*2,4
46 | 33 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 15.84
47 | 34 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 типII основание под бортовые камни где 0,3м ширина подушки 0,1м толщина | 100 м3 грунта | 0.051 |  |  | (170*0,3*0,1) / 100
48 | 35 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня под основание камння П-5у | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0.51 |  |  | (170*0,3) / 100
49 | 35.1 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -0.51 |  |  | -51 / 100
50 | 35.2 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 (1,26 коэф. уплотнения щебня Прил 27.1 | м3 | 6.4 |  |  | 170*0,3*0,1*1,26
51 | 36 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня основание под покрытие тратуара | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1.3 |  |  | 130 / 100
52 | 37 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -1.3 |  |  | -130 / 100
53 | 37.1 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000(1,26 коэф.уплотнения щебня Прил.27.1) | м3 | 16.38 |  |  | 130*0,1*1,26
54 | 38 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий камень бортовой П-5у объем 0,021м3/мп | 100 м бортового камня | 1.7 |  |  | 170 / 100
55 | 38.1 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | -0.102
56 | 38.2 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | -10.03
57 | 38.3 | Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 П-5у (объем 1мп =0,063/3=0,021м3/1мп) | м3 | 3.57 |  |  | 170*0,021
58 | 39 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | -0.10967 |  |  | (-10,03/1,02-170/3*0,02) / 100
59 | 39.1 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 1.156 |  |  | 170/3*1,02*0,02
60 | 40 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см | 1000 м2 | 0.13 |  |  | 130 / 1000
61 | 41 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0845 |  |  | 0,65*130/1000
62 | 42 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б норма расхода по ТЕР 27-07-001-01 с корректировкой (7,14+2+1,21)=9,56 на 100м2 | т | 12.428 |  |  | 9,56*130/100
Раздел 4. Ремонт отмостки (тип покрытия ll -394 м2 )
63 | 43 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании камень бортовой П-5у | 100 м | 1.22 |  |  | 122 / 100
64 | 44 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0.394 |  |  | 394 / 1000
65 | 45 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 где( 0,021м3/1мп ,2,4 т /м3 объемная масса бетона по ТЕР 46 п.2.46.9) | 1 т груза | 37.35 |  |  | 394*0,04*1,98+122*0,021*2,4
66 | 46 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 37.35
67 | 47 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.07625 |  |  | (122*0,25*0,25) / 100
68 | 48 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.305 |  |  | (122*0,25) / 100
69 | 49 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 под бортовые камни | 100 м3 грунта | 0.07625 |  |  | (122*0,25*0,25) / 100
70 | 50 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня под основание камння П-5у | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0.366 |  |  | (122*0,3) / 100
71 | 50.1 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -0.366 |  |  | -36,6 / 100
72 | 50.2 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 (1,26 коэф. уплотнения щебня Прил 27.1 | м3 | 4.6 |  |  | 122*0,3*0,1*1,26
73 | 51 | Устройство оснований толщиной 12 см под отмостку из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 3.94 |  |  | 394 / 100
74 | 52 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -3.94 |  |  | -394 / 100
75 | 52.1 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000(1,26 коэф.уплотнения щебня Прил.27.1) | м3 | 49.644 |  |  | 394*0,1*1,26
76 | 53 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий расходом на стык 0,02м3 | 100 м бортового камня | 1.22 |  |  | 122/100
77 | 54 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | -0.0732
78 | 55 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | -7.198
79 | 56 | Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 П-5у 0,063/3=0,021м3/мп | м3 | 2.562 |  |  | 122*0,021
80 | 57 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | -0.078702 |  |  | (-7,198/1,02-122/3*0,02) / 100
81 | 57.1 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.83 |  |  | 122/3*1,02*0,02
82 | 58 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 3.94 |  |  | 394 / 100
83 | 59 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 покрытия | 3.94 |  |  | 394 / 100
84 | 60 | Электродуговая сварка при монтаже малых форм(скамейки ,урны ) арм Ф10мм на форму по 10 см =(2*4*8 )*0,1*0,617кг | 10 т конструкций | 0.0002 |  |  | (2/1000) / 10
85 | 61 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм | т | 0.002 |  |  | 2/1000
86 | 61.1 | Скамья на металлических ножках | шт. | 4
87 | 61.2 | Урна металлическая опрокидывающаяся | шт. | 4
Раздел 5. Ремонт подходов кподъездам (тип покрытия ll -60 м2 )
88 | 62 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании камень бортовой П-5у | 100 м | 0.4 |  |  | 40 / 100
89 | 63 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0.06 |  |  | 60 / 1000
90 | 64 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 где( 0,021м3/1мп ,2,4 т /м3 объемная масса бетона по ТЕР 46 п.2.46.9) | 1 т груза | 6.77 |  |  | 60*0,04*1,98+40*0,021*2,4
91 | 65 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 6.77
92 | 66 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 под камни бортовые | 100 м3 грунта | 0.012 |  |  | (40*0,3*0,1) / 100
93 | 67 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня под основание камння П-5у | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0.12 |  |  | (40*0,3) / 100
94 | 67.1 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -0.12 |  |  | -12 / 100
95 | 67.2 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 (1,26 коэф. уплотнения щебня Прил 27.1 | м3 | 1.5 |  |  | 40*0,3*0,1*1,26
96 | 68 | Устройство оснований толщиной 12 см под отмостку из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0.6 |  |  | 60 / 100
97 | 69 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -0.6 |  |  | -60 / 100
98 | 69.1 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000(1,26 коэф.уплотнения щебня Прил.27.1) | м3 | 7.56 |  |  | 60*0,1*1,26
99 | 70 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.4 |  |  | 40/100
100 | 70.1 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | -0.024
101 | 70.2 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | -2.36
102 | 70.3 | Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 П-5у 0,063/3=0,021м3/мп | м3 | 0.84 |  |  | 40*0,021
103 | 71 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | -0.025804 |  |  | (-2,36/1,02-40/3*0,02) / 100
104 | 71.1 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.272 |  |  | 40/3*1,02*0,02
105 | 72 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см | 1000 м2 | 0.06 |  |  | 60 / 1000
106 | 73 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.039 |  |  | 0,65*60/1000
107 | 74 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б норма расхода по ТЕР 27-07-001-01 с корректировкой (7,14+2+1,21)=9,56 на 100м2 | т | 5.736 |  |  | 9,56*60/100
108 | 75 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 под бортовые камни | 100 м3 грунта | 0.006 |  |  | (40*0,15*0,1) / 100
Составил: _________________ /нач. ПТО ООО "УК ЖКХ" Подъява Т.Н./
Проверил: _________________ //
Note on A24: ЛокСмета::<Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B24: ЛокСмета::<Номер позиции по смете>
Note on C24: ЛокСмета::<Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on D24: ЛокСмета::<Ед. измерения по расценке>
Note on E24: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on F24: ЛокСмета::<Ссылки на чертежи из таблицы расчета (объединённые)> <Ссылка на чертежи>
Note on G24: ЛокСмета::<Наименования из таблицы расчета (объединённые)>
Note on H24: ЛокСмета::<Формулы из таблицы расчета (объединённые)> <Формула расчета физ. объема>
Note on A140: Хвост::<подпись 300 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 300 значение>/
Note on A142: Хвост::<подпись 310 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 310 значение>/