## Форма КС-2 ФИНАЛ !!! - Акт по М
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор |  | - | [7 empty] | по ОКПО | -
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка, 654007, Кемеровская обл. г. Новокузнецк, ул.Спартака,24, тел/факс: (3843) 920-232 | [6 empty] | по ОКПО | 55616277
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО "Строймеханизация", Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий район,п. Чистогорский д.6А, офис 2, тел.8-909-515-5510 | [6 empty] | по ОКПО | 16572572
|  |  |  | (организация, адрес, телефон, факс) | [6 empty] | -
Стройка |  | Выполнение работ по текущему ремонту тротуаров и общественных территорий по муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024 годы"
|  |  |  | (наименование, адрес) | [6 empty] | -
Объект |  | Текущий ремонт пешеходного тротуара по ул. Косыгина от дома 29 до дома 21 по пр.-ту Архитекторов | [11 empty] | Текущий ремонт тротуаров по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024годы»
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП | 41.20 (ОКВЭД)
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 0139300001524000003-685217-17645
[10 empty] | дата | 27.02.2024
[10 empty] | Вид операции | -
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 15 |  | 11.07.2024 | 30.08.2024.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ИГК: 000 F2 34217044931 24 000015 0
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 172453597.47 |  | руб.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 18. Установка перил | [14 empty] | Раздел 18. Установка перил
1 | 170 | ТЕР27-09-001-08 | Устройство поручней / Устройство металлических пешеходных ограждений |  | 5: 100 м; 6: 1.492; 7: 1; 8: 1,492 |  |  | Устройство поручней / Устройство металлических пешеходных ограждений
|  |  | Объем=149,2 / 100 | [13 empty] | Объем=149,2 / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 487.99; 11: 728.08 |  |  |  |  | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 143.87; 11: 214.65 |  |  |  |  | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 1207.79; 11: 1802.02 |  |  |  |  | М
Н |  | 101-9311 | Металлоконструкции балок ограждения |  | 5: т; 6: 1.2; 8: 1.7904 | [5 empty] | Металлоконструкции балок ограждения
Н |  | 201-9211 | Стойки металлические опорные |  | 5: т; 6: 0.8; 8: 1.1936 | [5 empty] | Стойки металлические опорные
Н |  | 204-9002 | Детали закладные |  | 5: т; 6: 0.64; 8: 0.95488 | [5 empty] | Детали закладные
Н |  | 401-9010 | Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований |  | 5: м3; 6: 4.08; 8: 6.0874 | [5 empty] | Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 48.46; 8: 72.3023 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1839.65; 11: 2744.75 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 728.08 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 1070.28 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 134; 8: 134; 11: 975.63 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4790.66 | [8 empty] | Всего по позиции
2 | 170.1 | ТССЦ-401-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) - |  | м3 | 6.0874 | 1 | 6,0874 | 594,11 |  | 3 616,59 |  |  |  |  | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) -
|  |  | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) | [19 empty] | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3616.59 | [8 empty] | Всего по позиции
3 | 170.2 | ТЦ_102_42_4217205025_25.10.2023_02 | Ограждение для инвалидов с двойным поручнем и 1 ригелем из нержавеющей стали |  | м. | 149.2 | 1 | 149,2 | 21 838,88 |  | 235 600,93 | 13,83 | 3 258 360,90 |  |  | Ограждение для инвалидов с двойным поручнем и 1 ригелем из нержавеющей стали
|  |  | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) | [19 empty] | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 235600.93; 13: 3258360.9 | [8 empty] | Всего по позиции
4 | 171 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (Разница между проектом и ТЕР27-09-001-08) |  | 5: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле; 6: 0.079286; 7: 1; 8: 0,079286 |  |  | Устройство бетонной подготовки (Разница между проектом и ТЕР27-09-001-08)
|  |  | Объем=(14,016-6,0874) / 100 | [13 empty] | Объем=(14,016-6,0874) / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1686.6; 11: 133.72 |  |  |  |  | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2609.79; 11: 206.92 |  |  |  |  | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 291.78; 11: 23.13 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 2412.9; 11: 191.31 |  |  |  |  | М
Н |  | 401-9021 | Бетон |  | 5: м3; 6: 102; 8: 8.0872 | [5 empty] | Бетон
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 180; 8: 14.2715 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 18; 8: 1.4271 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 6709.29; 11: 531.95 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 156.85 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 159.99 | [6 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 58; 8: 58; 11: 90.97 | [6 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 782.91 | [8 empty] | Всего по позиции
5 | 171.1 | ТССЦ-401-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) |  | м3 | 8.0872 | 1 | 8,087172 | 594,11 |  | 4 804,67 |  |  |  |  | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
|  |  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [19 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4804.67 | [8 empty] | Всего по позиции
6 | 172 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 5: 100 м3 грунта; 6: 0.079286; 7: 1; 8: 0,079286 |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  |  | Объем=(14,016-6,0874) / 100 | [13 empty] | Объем=(14,016-6,0874) / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1442.98; 11: 114.41 |  |  |  |  | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 8: 12.21 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1442.98; 11: 114.41 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 114.41 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 101.82 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 40; 8: 40; 11: 45.76 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 261.99 | [8 empty] | Всего по позиции
7 | 173 | ТССЦпг-01-01-01-039 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) |  | 1 т груза | 11.1 | 1 | 11,1 | 5,42 |  | 60,16 | 13,83 | 832,01 |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [19 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  |  | Объем=(14,016-6,0874)*1,4 | [13 empty] | Объем=(14,016-6,0874)*1,4
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 60.16; 13: 832.01 | [8 empty] | Всего по позиции
8 | 174 | ТССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза |  | 1 т груза | 11.1 | 1 | 11,1 | 15,36 |  | 170,50 | 13,83 | 2 358,02 |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
|  |  | Объем=(14,016-6,0874)*1,4 | [13 empty] | Объем=(14,016-6,0874)*1,4
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 170.5; 13: 2358.02 | [8 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 18 Установка перил : | [20 empty] | Итоги по разделу 18 Установка перил :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 247643.96 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 976.21 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 421.57 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 23.13 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 246015.52 | [11 empty] | Материалы
|  |  | Перевозка |  | 11: 230.66 | [11 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 250088.41 | [11 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 249857.75 | [11 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 976.21 | [11 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 421.57 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 23.13 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 246015.52 | [11 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1332.09 | [11 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 1112.36 | [11 empty] | сметная прибыль
|  |  | Перевозка |  | 11: 230.66 | [11 empty] | Перевозка
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 999.34 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1332.09 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 1112.36 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 18 Установка перил |  | 11: 250088.41 | [12 empty] | Итого по разделу 18 Установка перил
|  |  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  | 11: 235600.93 | [11 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  |  | Итоги по акту: | [23 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 247643.96 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 976.21 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 421.57 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 23.13 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 246015.52 | [14 empty] | Материалы
|  |  | Перевозка |  | 11: 230.66 | [14 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 250088.41; 13: 3458722.71 | [14 empty] | Строительные работы
|  | (42), ТЕР, 4 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 01.12.2023 №74669-ИФ/09, прил.2 | Строительные работы |  | 11: 249857.75; 12: 13.83; 13: 3455532.68 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 976.21 | [14 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 421.57 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 23.13 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 246015.52 | [14 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1332.09 | [14 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 1112.36 | [14 empty] | сметная прибыль
|  |  | Перевозка |  | 11: 230.66; 13: 3190.03 | [14 empty] | Перевозка
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 999.34 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1332.09 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 1112.36 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Возврат налога при УСН на материалы и механизмы БЦ: (246015,52+(421,57-23,13))*0,2*ЕСЛИ(0;13,83;1) ТЦ: (246015,52+(421,57-23,13))*0,2*ЕСЛИ(1;13,83;1) |  | 11: 49282.79; 13: 681581.01 | [14 empty] | Возврат налога при УСН на материалы и механизмы БЦ: (246015,52+(421,57-23,13))*0,2*ЕСЛИ(0;13,83;1) ТЦ: (246015,52+(421,57-23,13))*0,2*ЕСЛИ(1;13,83;1)
|  |  | Итого |  | 11: 299371.2; 13: 4140303.72 | [15 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  |  | ВСЕГО по акту с коэффициентом 0,985898138349 |  | 11: 295149.51; 13: 4081917.73 | [16 empty] | ВСЕГО по акту
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  | 11: 235600.93; 13: 3258360.9 | [14 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
| Сдал: | Директор ООО "Строймеханизация" А.Ю. Никитин | [28 empty] | ()
[должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия), дата подписания, МП]
| Принял: | Заместитель начальника управления по производственным вопросам - начальник производственного отдела А.А. Федоров | [29 empty] | ()
[должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия), дата подписания, МП]
| Объемы проверил: |  | Инженер по производству Е.А. Шабанова
[должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия)]
| Расценки проверил: |  | инженер по сметной работе ( по доверрености № 10 от 31.01.2023г. ) Е.И. Котельникова
[должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия)]