## Форма КС-2 ФИНАЛ !!! - Акт по М
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор |  | - | [7 empty] | по ОКПО | -
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка, 654007, Кемеровская обл. г. Новокузнецк, ул.Спартака,24, тел/факс: (3843) 920-232 | [6 empty] | по ОКПО | 55616277
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО "Строймеханизация", Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий район,п. Чистогорский д.6А, офис 2, тел.8-909-515-5510 | [6 empty] | по ОКПО | 16572572
|  |  |  | (организация, адрес, телефон, факс) | [6 empty] | -
Стройка |  | Выполнение работ по текущему ремонту тротуаров и общественных территорий по муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024 годы"
|  |  |  | (наименование, адрес) | [6 empty] | -
Объект |  | Текущий ремонт бульвара имени В.П. Манеева | [11 empty] | Текущий ремонт тротуаров по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024годы»
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП | 41.20 (ОКВЭД)
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 0139300001524000003-685217-17645
[10 empty] | дата | 27.02.2024
[10 empty] | Вид операции | -
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 20 |  | 16.05.2024 | 20.09.2024.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ИГК: 000 F2 34217044931 24 000015 0
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 172453597.47 |  | руб.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 5. Устройство тротуара ТИП 1 - асфальт | [14 empty] | Раздел 5. Устройство тротуара ТИП 1 - асфальт
Нижний слой основания | [15 empty] | Нижний слой основания
1 | 111 | ТЕР27-04-001-03 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного |  | 5: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 6: 0.28708; 7: 1; 8: 0,287075 |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного
|  |  | Объем=((2514,83-2400)*0,25) / 100 | [14 empty] | Объем=((2514,83-2400)*0,25) / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 121.95; 11: 35.01 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4465.64; 11: 1281.97 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 478.22; 11: 137.29 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 29.5; 11: 8.47 | [5 empty] | М
П,Н |  | 409-9013 | Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный |  | 5: м3; 6: 0 | [6 empty] | Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.77; 8: 3.6659 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 29.74; 8: 8.5376 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4617.09; 11: 1325.45 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 172.3 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 253.28 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 134; 8: 134; 11: 230.88 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1809.61 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | 111.1 | ТССЦ-409-0072 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000 |  | м3 | 36.1715 | 1 | 36,17145 | 105,16 |  | 3 803,79 | [5 empty] | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000
|  |  | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) | [20 empty] | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)
|  |  | Объем=(2514,83-2400)*0,25*1,26 | [14 empty] | Объем=(2514,83-2400)*0,25*1,26
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3803.79 | [9 empty] | Всего по позиции
Верхний слой основания | [15 empty] | Верхний слой основания
3 | 112 | ТЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из шлакового щебня |  | 5: 100 м2 дорожек и тротуаров; 6: 1.1483; 7: 1; 8: 1,1483 |  |  |  | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из шлакового щебня
|  |  | Объем=(2514,83-2400) / 100 | [14 empty] | Объем=(2514,83-2400) / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 266.6; 11: 306.14 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 322.22; 11: 370.01 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 42.03; 11: 48.26 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4664.38; 11: 5356.11 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 26.24; 8: 30.1314 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 3.17; 8: 3.6401 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5253.2; 11: 6032.26 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 354.4 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.1-1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | 5: %; 6: 113; 8: 113; 11: 400.47 | [7 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | 5: %; 6: 77; 8: 77; 11: 272.89 | [7 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6705.62 | [9 empty] | Всего по позиции
4 | 112.1 | ТССЦ-408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм |  | м3 | -19.98 | 1 | -19,98 | 267,84 |  | -5 351,44 | [5 empty] | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм
|  |  | (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | [20 empty] | (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -5351.44 | [9 empty] | Всего по позиции
5 | 112.2 | ТССЦ-409-0062 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 10-20 мм, марка 1000 |  | м3 | 17.362 | 1 | 17,362 | 114,78 |  | 1 992,81 | [5 empty] | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 10-20 мм, марка 1000
|  |  | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) | [20 empty] | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)
|  |  | Объем=114,83*0,12*1,26 | [14 empty] | Объем=114,83*0,12*1,26
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1992.81 | [9 empty] | Всего по позиции
6 | 113 | ТЕР27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 до 10 см |  | 5: 100 м2 дорожек и тротуаров; 6: -1.1483; 7: 1; 8: -1,1483 |  |  |  | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 до 10 см
|  |  | Объем=(-(2514,83-2400)) / 100 | [14 empty] | Объем=(-(2514,83-2400)) / 100
|  |  | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [21 empty] | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
|  | 1 | ОТ |  | 9: 5.49; 10: 2; 11: -12.61 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8.53; 10: 2; 11: -19.59 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1.21; 10: 2; 11: -2.78 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 401.76; 10: 2; 11: -922.68 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.54; 7: 2; 8: -1.2402 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.1; 7: 2; 8: -0.22966 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 415.78; 11: -954.88 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: -15.39 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.1-1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | 5: %; 6: 113; 8: 113; 11: -17.39 | [7 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | 5: %; 6: 77; 8: 77; 11: -11.85 | [7 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -984.12 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | 113.1 | ТССЦ-408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм |  | м3 | 3.445 | 1 | 3,445 | 267,84 |  | 922,71 | [5 empty] | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм
|  |  | (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | [20 empty] | (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))
|  |  | Объем=--3,4449 | [14 empty] | Объем=--3,4449
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 922.71 | [9 empty] | Всего по позиции
8 | 113.2 | ТССЦ-409-0062 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 10-20 мм, марка 1000 |  | м3 | -2.894 | 1 | -2,894 | 114,78 |  | -332,17 | [5 empty] | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 10-20 мм, марка 1000
|  |  | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) | [20 empty] | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)
|  |  | Объем=-114,83*0,02*1,26 | [14 empty] | Объем=-114,83*0,02*1,26
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -332.17 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 5 Устройство тротуара ТИП 1 - асфальт : | [22 empty] | Итоги по разделу 5 Устройство тротуара ТИП 1 - асфальт :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 7438.53 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 328.54 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 1632.39 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 182.77 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 5477.6 | [13 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 8566.81 | [13 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 328.54 | [13 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 1632.39 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 182.77 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 5477.6 | [13 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 636.36 | [13 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 491.92 | [13 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 511.31 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 636.36 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 491.92 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 5 Устройство тротуара ТИП 1 - асфальт |  | 11: 8566.81 | [14 empty] | Итого по разделу 5 Устройство тротуара ТИП 1 - асфальт
Раздел 6. Устройство тротуара с плиточным покрытием ТИП 1 - плитка | [14 empty] | Раздел 6. Устройство тротуара с плиточным покрытием ТИП 1 - плитка
9 | 119 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  | 5: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 6: 0.23394; 7: 1; 8: 0,233945 |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  |  | Объем=(467,89*0,05) / 100 | [14 empty] | Объем=(467,89*0,05) / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 151.38; 11: 35.41 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3118.35; 11: 729.52 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 213.34; 11: 49.91 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 9.9; 11: 2.32 | [5 empty] | М
П,Н |  | 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  | 5: м3; 6: 0 | [6 empty] | Песок для строительных работ природный
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 15.72; 8: 3.6776 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 13.88; 8: 3.2472 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3279.63; 11: 767.25 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 85.32 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 125.42 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 134; 8: 134; 11: 114.33 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1007 | [9 empty] | Всего по позиции
10 | 119.1 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний |  | м3 | 25.734 | 1 | 25,73395 | 134,57 |  | 3 463,02 | [5 empty] | Песок природный для строительных: работ средний
|  |  | (Автомобильные дороги) | [20 empty] | (Автомобильные дороги)
|  |  | Объем=467,89*0,05*1,1 | [14 empty] | Объем=467,89*0,05*1,1
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3463.02 | [9 empty] | Всего по позиции
11 | 120 | ТЕР27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. |  | 5: 10 м2; 6: 46.789; 7: 1; 8: 46,789 |  |  |  | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
|  |  | Объем=467,89 / 10 | [14 empty] | Объем=467,89 / 10
|  | 1 | ОТ |  | 9: 138.41; 11: 6476.07 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 20.37; 11: 953.09 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.78; 11: 36.5 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 7.12; 11: 333.14 | [5 empty] | М
Н |  | 403-9137 | Плитка тротуарная |  | 5: м2; 6: 10.2; 8: 477.2478 | [6 empty] | Плитка тротуарная
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.8; 8: 552.1102 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.06; 8: 2.8073 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 165.9; 11: 7762.3 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 6512.57 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.1-1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | 5: %; 6: 113; 8: 113; 11: 7359.2 | [7 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | 5: %; 6: 77; 8: 77; 11: 5014.68 | [7 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 20136.18 | [9 empty] | Всего по позиции
12 | 120.1 | ТССЦ-403-8820 | Плитка фигурная тротуарная,: цветная толщина 60 мм |  | м2 | 477.2478 | 1 | 477,2478 | 112,61 |  | 53 742,87 | [5 empty] | Плитка фигурная тротуарная,: цветная толщина 60 мм
|  |  | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) | [20 empty] | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 53742.87 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 6 Устройство тротуара с плиточным покрытием ТИП 1 - плитка : | [22 empty] | Итоги по разделу 6 Устройство тротуара с плиточным покрытием ТИП 1 - плитка :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 65735.44 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 6511.48 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 1682.61 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 86.41 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 57541.35 | [13 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 78349.07 | [13 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 6511.48 | [13 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 1682.61 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 86.41 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 57541.35 | [13 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 7484.62 | [13 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 5129.01 | [13 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 6597.89 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 7484.62 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 5129.01 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 6 Устройство тротуара с плиточным покрытием ТИП 1 - плитка |  | 11: 78349.07 | [14 empty] | Итого по разделу 6 Устройство тротуара с плиточным покрытием ТИП 1 - плитка
Раздел 15. Восстановление насыпного грунта у бортового камня БР100.20.8 | [14 empty] | Раздел 15. Восстановление насыпного грунта у бортового камня БР100.20.8
Восстановление насыпного грунта у бортового камня | [15 empty] | Восстановление насыпного грунта у бортового камня
13 | 152 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3 грунта; 6: 5.0606; 7: 1; 8: 5,06064 |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  |  | Объем=(1686,88*0,3) / 100 | [14 empty] | Объем=(1686,88*0,3) / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 797.39; 11: 4035.3 | [5 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.5; 8: 447.8666 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 797.39; 11: 4035.3 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 4035.3 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 3591.42 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 40; 8: 40; 11: 1614.12 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9240.84 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | 152.1 | ТССЦ-407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки |  | м3 | 506.064 | 1 | 506,064 | 111,97 |  | 56 663,99 | [5 empty] | Земля растительная механизированной заготовки
|  |  | (Земляные работы, выполняемые ручным способом) | [20 empty] | (Земляные работы, выполняемые ручным способом)
|  |  | Объем=1686,88*0,3 | [14 empty] | Объем=1686,88*0,3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 56663.99 | [9 empty] | Всего по позиции
Восстановление газона у бортового камня | [15 empty] | Восстановление газона у бортового камня
15 | 153 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную |  | 5: 100 м2; 6: 16.8688; 7: 1; 8: 16,8688 |  |  |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
|  |  | Объем=1686,88 / 100 | [14 empty] | Объем=1686,88 / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 382; 11: 6443.88 | [5 empty] | ОТ
|  | 4 | М |  | 9: 1679.55; 11: 28331.99 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 40; 8: 674.752 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2061.55; 11: 34775.87 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 6443.88 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: 6637.2 | [7 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | 5: %; 6: 72; 8: 72; 11: 4639.59 | [7 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 46052.66 | [9 empty] | Всего по позиции
16 | 154 | ТЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01- 046-01 по 47-01-046-04 до 10 см |  | 5: 100 м2; 6: -16.8688; 7: 1; 8: -16,8688 |  |  |  | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01- 046-01 по 47-01-046-04 до 10 см
|  |  | Объем=-1686,88 / 100 | [14 empty] | Объем=-1686,88 / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 52.24; 11: -881.23 | [5 empty] | ОТ
|  | 4 | М |  | 9: 559.85; 11: -9444 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.47; 8: -92.2723 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 612.09; 11: -10325.23 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: -881.23 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: -907.67 | [7 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | 5: %; 6: 72; 8: 72; 11: -634.49 | [7 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -11867.39 | [9 empty] | Всего по позиции
17 | 155 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  | 5: 100 м2; 6: 16.8688; 7: 1; 8: 16,8688 |  |  |  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
|  |  | Объем=1686,88 / 100 | [14 empty] | Объем=1686,88 / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 60.86; 11: 1026.64 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 479.28; 11: 8084.88 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 38.17; 11: 643.88 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 312.3; 11: 5268.13 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.99; 8: 101.0441 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.74; 8: 46.2205 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 852.44; 11: 14379.65 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1670.52 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: 1720.64 | [7 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | 5: %; 6: 72; 8: 72; 11: 1202.77 | [7 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 17303.06 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 15 Восстановление насыпного грунта у бортового камня БР100.20.8 : | [22 empty] | Итоги по разделу 15 Восстановление насыпного грунта у бортового камня БР100.20.8 :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 99529.58 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 10624.59 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 8084.88 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 643.88 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 80820.11 | [13 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 117393.16 | [13 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 10624.59 | [13 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 8084.88 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 643.88 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 80820.11 | [13 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 11041.59 | [13 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 6821.99 | [13 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 11268.47 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 11041.59 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 6821.99 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 15 Восстановление насыпного грунта у бортового камня БР100.20.8 |  | 11: 117393.16 | [14 empty] | Итого по разделу 15 Восстановление насыпного грунта у бортового камня БР100.20.8
Раздел 23. МАФ | [14 empty] | Раздел 23. МАФ
18 | 189 | ТЕР09-05-002-01 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом / (укрепление мафов на 4 штыря ду 10 мм, длинной 10 см на форму) |  | 5: 10 т конструкций; 6: 0.0013327; 7: 1; 8: 0,0013327 |  |  |  | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом / (укрепление мафов на 4 штыря ду 10 мм, длинной 10 см на форму)
|  |  | Объем=(0,0133272) / 10 | [14 empty] | Объем=(0,0133272) / 10
|  | 1 | ОТ |  | 9: 532.2; 11: 0.71 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 335.11; 11: 0.45 | [5 empty] | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 494.24; 11: 0.66 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 35.79; 8: 0.047697 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1361.55; 11: 1.82 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 0.71 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 0.66 | [7 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 62; 8: 62; 11: 0.44 | [7 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2.92 | [9 empty] | Всего по позиции
19 | 189.1 | ТССЦ-204-0003 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм |  | т | 0.013327 | 1 | 0,0133272 | 5 794,34 |  | 77,22 | [5 empty] | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм
|  |  | (Строительные металлические конструкции) | [20 empty] | (Строительные металлические конструкции)
|  |  | Объем=(4*18+4*36)*0,1*0,617/1000 | [14 empty] | Объем=(4*18+4*36)*0,1*0,617/1000
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 77.22 | [9 empty] | Всего по позиции
20 | 189.2 | ТЦ_102_18_1831161150_26.10.2023_01 | Парковый диван длина 2 м |  | шт | 18 | 1 | 18 | 67 095,60 |  | 87 326,16 | 13,83 | 1 207 720,80 |  |  |  | Парковый диван длина 2 м
|  |  | (Строительные металлические конструкции) | [20 empty] | (Строительные металлические конструкции)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 87326.16; 13: 1207720.8 | [9 empty] | Всего по позиции
21 | 189.4 | ТЦ_102_18_1831161150_26.10.2023_01 | Урна |  | шт | 36 | 1 | 36 | 12 201,24 |  | 31 760,28 | 13,83 | 439 244,64 |  |  |  | Урна
|  |  | (Строительные металлические конструкции) | [20 empty] | (Строительные металлические конструкции)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 31760.28; 13: 439244.64 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 23 МАФ : | [22 empty] | Итоги по разделу 23 МАФ :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 119165.48 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 0.71 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 0.45 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | Материалы |  | 11: 119164.32 | [13 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 119166.58 | [13 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 0.71 | [13 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 0.45 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | материалы |  | 11: 119164.32 | [13 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 0.66 | [13 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 0.44 | [13 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 0.71 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 0.66 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 0.44 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 23 МАФ |  | 11: 119166.58 | [14 empty] | Итого по разделу 23 МАФ
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  | 11: 119086.44 | [13 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 25. Установка опор | [14 empty] | Раздел 25. Установка опор
Опора НФ-4,0-02-цл | [15 empty] | Опора НФ-4,0-02-цл
22 | 202 | ТЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (Подводим проектируемый кабель ВВбШВнг-LS 4х16) |  | 5: 100 шт.; 6: 0.01; 7: 1; 8: 0,01 |  |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (Подводим проектируемый кабель ВВбШВнг-LS 4х16)
|  |  | Объем=1 / 100 | [14 empty] | Объем=1 / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 174.79; 11: 1.75 | [5 empty] | ОТ
|  | 4 | М |  | 9: 3.5; 11: 0.04 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 15.12; 8: 0.1512 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 178.29; 11: 1.79 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1.75 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  | 5: %; 6: 97; 8: 97; 11: 1.7 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  | 5: %; 6: 51; 8: 51; 11: 0.89 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4.38 | [9 empty] | Всего по позиции
Заземление | [15 empty] | Заземление
23 | 203 | ТЕР46-03-006-01 | Перфорация трубы / опоры освещения |  | 5: 100 отверстий; 6: 0.46; 7: 1; 8: 0,46 |  |  |  | Перфорация трубы / опоры освещения
|  |  | Объем=46 / 100 | [14 empty] | Объем=46 / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 24.11; 11: 11.09 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 39.2; 11: 18.03 | [5 empty] | ЭМ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1.81; 8: 0.8326 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 63.31; 11: 29.12 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 11.09 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: 11.42 | [7 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 59; 8: 59; 11: 6.54 | [7 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 47.08 | [9 empty] | Всего по позиции
24 | 204 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами |  | 5: 100 шт. болтов; 6: 0.46; 7: 1; 8: 0,46 |  |  |  | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
|  |  | Объем=46 / 100 | [14 empty] | Объем=46 / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 129.71; 11: 59.67 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3.69; 11: 1.7 | [5 empty] | ЭМ
П,Н |  | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | 5: т; 6: 0 | [6 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.9; 8: 5.474 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 133.4; 11: 61.37 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 59.67 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 55.49 | [7 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 62; 8: 62; 11: 37 | [7 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 153.86 | [9 empty] | Всего по позиции
25 | 204.1 | ТССЦ-101-2039 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 12 мм |  | кг | 1.5976 | 1 | 1,59758 | 33,67 |  | 53,79 | [5 empty] | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 12 мм
|  |  | (Строительные металлические конструкции) | [20 empty] | (Строительные металлические конструкции)
|  |  | Объем=(27,89+6,84)/1000*(46) | [14 empty] | Объем=(27,89+6,84)/1000*(46)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 53.79 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 25 Установка опор : | [22 empty] | Итоги по разделу 25 Установка опор :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 146.07 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 72.51 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 19.73 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | Материалы |  | 11: 53.83 | [13 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 254.73 | [13 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 70.76 | [13 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 19.73 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | материалы |  | 11: 53.79 | [13 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 66.91 | [13 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 43.54 | [13 empty] | сметная прибыль
|  |  | Монтажные работы |  | 11: 4.38 | [13 empty] | Монтажные работы
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 1.75 | [13 empty] | оплата труда
|  |  | материалы |  | 11: 0.04 | [13 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1.7 | [13 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 0.89 | [13 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 72.51 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 68.61 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 44.43 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 25 Установка опор |  | 11: 259.11 | [14 empty] | Итого по разделу 25 Установка опор
Раздел 26. Кабельная продукция | [14 empty] | Раздел 26. Кабельная продукция
Кабельная продукция | [15 empty] | Кабельная продукция
26 | 220 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  | 5: 100 м кабеля; 6: 6.6094; 7: 1; 8: 6,6094 |  |  |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
|  |  | Объем=660,94 / 100 | [14 empty] | Объем=660,94 / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 114.68; 11: 757.97 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 76.53; 11: 505.82 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.24; 11: 21.41 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 34.74; 11: 229.61 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 9.92; 8: 65.5652 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.2; 8: 1.3219 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 225.95; 11: 1493.4 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 779.38 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  | 5: %; 6: 97; 8: 97; 11: 756 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  | 5: %; 6: 51; 8: 51; 11: 397.48 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2646.88 | [9 empty] | Всего по позиции
27 | 220.1 | ТССЦ-501-8592 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВБбШвнг-LS-Т 4х10(ож) |  | 1000 м | 0.67416 | 1 | 0,6741588 | 71 851,29 |  | 48 439,18 | [5 empty] | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВБбШвнг-LS-Т 4х10(ож)
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | [20 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  |  | Объем=(660,94*1,02) / 1000 | [14 empty] | Объем=(660,94*1,02) / 1000
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 48439.18 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 26 Кабельная продукция : | [22 empty] | Итоги по разделу 26 Кабельная продукция :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 49932.58 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 757.97 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 505.82 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 21.41 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 48668.79 | [13 empty] | Материалы
|  |  | Монтажные работы |  | 11: 51086.06 | [13 empty] | Монтажные работы
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 757.97 | [13 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 505.82 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 21.41 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 48668.79 | [13 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 756 | [13 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 397.48 | [13 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 779.38 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 756 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 397.48 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 26 Кабельная продукция |  | 11: 51086.06 | [14 empty] | Итого по разделу 26 Кабельная продукция
Раздел 31. Шкафы | [14 empty] | Раздел 31. Шкафы
28 | 246 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  | 5: 1 шт.; 6: 1; 7: 1; 8: 1 |  |  |  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
|  | 1 | ОТ |  | 9: 28.23; 11: 28.23 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 43.33; 11: 43.33 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.79; 11: 3.79 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3.52; 11: 3.52 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.37; 8: 2.37 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.29; 8: 0.29 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 75.08; 11: 75.08 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 32.02 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  | 5: %; 6: 97; 8: 97; 11: 31.06 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  | 5: %; 6: 51; 8: 51; 11: 16.33 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 122.47 | [9 empty] | Всего по позиции
29 | 246.1 | ТССЦ-509-6339 | Щиты с монтажной панелью: ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP54 |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 882,71 |  | 882,71 | [5 empty] | Щиты с монтажной панелью: ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP54
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | [20 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 882.71 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 31 Шкафы : | [22 empty] | Итоги по разделу 31 Шкафы :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 957.79 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 28.23 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 43.33 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 3.79 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 886.23 | [13 empty] | Материалы
|  |  | Монтажные работы |  | 11: 1005.18 | [13 empty] | Монтажные работы
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 28.23 | [13 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 43.33 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 3.79 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 886.23 | [13 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 31.06 | [13 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 16.33 | [13 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 32.02 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 31.06 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 16.33 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 31 Шкафы |  | 11: 1005.18 | [14 empty] | Итого по разделу 31 Шкафы
|  |  | Итоги по акту: | [25 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 342905.47 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 18324.03 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 11969.21 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 938.26 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 312612.23 | [16 empty] | Материалы
|  | (42), ТЕР, 4 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 01.12.2023 №74669-ИФ/09, прил.2 | Строительные работы |  | 11: 323730.35; 12: 13.83; 13: 4477190.74 | [16 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 17536.08 | [16 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 11420.06 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 913.06 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 263057.17 | [16 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 19230.14 | [16 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 12486.9 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | (42), ТЕР, 4 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 01.12.2023 №74669-ИФ/09, прил.2 | Монтажные работы |  | 11: 52095.62; 12: 13.83; 13: 720482.42 | [16 empty] | Монтажные работы
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 787.95 | [16 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 549.15 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 25.2 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 49555.06 | [16 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 788.76 | [16 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 414.7 | [16 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого |  | 11: 375825.97; 13: 5197673.16 | [17 empty] | Итого
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 19262.29 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 20018.9 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 12901.6 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Возврат налога при УСН на материалы и механизмы БЦ: (312612,23+(11969,21-938,26))*0,2*ЕСЛИ(0;13,83;1) ТЦ: (312612,23+(11969,21-938,26))*0,2*ЕСЛИ(1;13,83;1) |  | 11: 64728.64; 13: 895197.04 | [16 empty] | Возврат налога при УСН на материалы и механизмы БЦ: (312612,23+(11969,21-938,26))*0,2*ЕСЛИ(0;13,83;1) ТЦ: (312612,23+(11969,21-938,26))*0,2*ЕСЛИ(1;13,83;1)
|  |  | Итого |  | 11: 440554.61; 13: 6092870.2 | [17 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  |  | ВСЕГО по акту с коэффициентом 0,985898138349 |  | 11: 434341.97; 13: 6006949.39 | [18 empty] | ВСЕГО по акту
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  | 11: 119086.44; 13: 1646965.44 | [16 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
| Сдал: | Директор ООО "Строймеханизация" А.Ю. Никитин | [28 empty] | ()
[должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия), дата подписания, МП]
| Принял: | Заместитель начальника управления по производственным вопросам - начальник производственного отдела А.А. Федоров | [30 empty] | ()
[должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия), дата подписания, МП]
| Объемы проверил: |  | Инженер по производству Е.А. Шабанова
[должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия)]
| Расценки проверил: |  | инженер по сметной работе ( по доверрености № 10 от 31.01.2023г. ) Е.И. Котельникова
[должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия)]