## Форма КС-2 ФИНАЛ !!! - Акт по М
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор |  | - | [7 empty] | по ОКПО | -
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка, 654007, Кемеровская обл. г. Новокузнецк, ул.Спартака,24, тел/факс: (3843) 920-232 | [6 empty] | по ОКПО | 55616277
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО "Строймеханизация", Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий район,п. Чистогорский д.6А, офис 2, тел.8-909-515-5510 | [6 empty] | по ОКПО | 16572572
|  |  |  | (организация, адрес, телефон, факс) | [6 empty] | -
Стройка |  | Выполнение работ по текущему ремонту тротуаров и общественных территорий по муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024 годы"
|  |  |  | (наименование, адрес) | [6 empty] | -
Объект |  | Текущий ремонт пешеходной аллеи по ул. Тореза от дома 26 до дома 70 | [11 empty] | Текущий ремонт тротуаров по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024годы»
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП | 41.20 (ОКВЭД)
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 0139300001524000003-685217-17645
[10 empty] | дата | 27.02.2024
[10 empty] | Вид операции | -
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 21 |  | 17.06.2024 | 10.09.2024.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ИГК: 000 F2 34217044931 24 000015 0
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 172453597.47 |  | руб.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы | [14 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
Бортовые камни - П-1У | [15 empty] | Бортовые камни - П-1У
1 | 1 | ТЕРр68-14-2 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании |  | 5: 100 м; 6: 0.7372; 7: 1; 8: 0,7372 |  |  |  | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
|  |  | Объем=73,72 / 100 | [14 empty] | Объем=73,72 / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 525.77; 11: 387.6 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 482.88; 11: 355.98 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 77.31; 11: 56.99 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 52.63; 8: 38.7988 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 6.4; 8: 4.7181 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1008.65; 11: 743.58 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 444.59 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 453.48 | [6 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 240.08 | [6 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1437.14 | [8 empty] | Всего по позиции
2 | 1.1 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор |  | 5: т; 6: 9.215; 7: 1; 8: 9,215 |  |  |  | Строительный мусор
|  |  | (Автомобильные дороги) | [19 empty] | (Автомобильные дороги)
|  |  | Объем=73,72*125/1000 | [14 empty] | Объем=73,72*125/1000
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0 | [8 empty] | Всего по позиции
3 | 2 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 9.215 | 1 | 9,215 | 4,49 |  | 41,38 | 13,83 | 572,29 |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 41.38; 13: 572.29 | [8 empty] | Всего по позиции
4 | 3 | ТССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза |  | 1 т груза | 9.215 | 1 | 9,215 | 15,36 |  | 141,54 | 13,83 | 1 957,50 |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 141.54; 13: 1957.5 | [8 empty] | Всего по позиции
Бортовые камни - П-5У | [15 empty] | Бортовые камни - П-5У
5 | 4 | ТЕРр68-14-2 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании |  | 5: 100 м; 6: 1.6796; 7: 1; 8: 1,6796 |  |  |  | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
|  |  | Объем=167,96 / 100 | [14 empty] | Объем=167,96 / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 525.77; 11: 883.08 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 482.88; 11: 811.05 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 77.31; 11: 129.85 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 52.63; 8: 88.3973 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 6.4; 8: 10.7494 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1008.65; 11: 1694.13 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1012.93 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 1033.19 | [6 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 546.98 | [6 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3274.3 | [8 empty] | Всего по позиции
6 | 4.1 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор |  | 5: т; 6: 8.398; 7: 1; 8: 8,398 |  |  |  | Строительный мусор
|  |  | (Автомобильные дороги) | [19 empty] | (Автомобильные дороги)
|  |  | Объем=167,96*50/1000 | [14 empty] | Объем=167,96*50/1000
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0 | [8 empty] | Всего по позиции
7 | 5 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 8.398 | 1 | 8,398 | 4,49 |  | 37,71 | 13,83 | 521,53 |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 37.71; 13: 521.53 | [8 empty] | Всего по позиции
8 | 6 | ТССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза |  | 1 т груза | 8.398 | 1 | 8,398 | 15,36 |  | 128,99 | 13,83 | 1 783,93 |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 128.99; 13: 1783.93 | [8 empty] | Всего по позиции
Демонтаж асфальтобетона с основанием автомобильной дороги | [15 empty] | Демонтаж асфальтобетона с основанием автомобильной дороги
9 | 10 | ТЕР31-01-066-01 | Резка затвердевшего цементобетонного покрытия нарезчиком швов с алмазным диском на глубину 50 мм при ширине пропила 3 мм |  | 5: 100 м шва; 6: 0.397; 7: 1; 8: 0,397 |  |  |  | Резка затвердевшего цементобетонного покрытия нарезчиком швов с алмазным диском на глубину 50 мм при ширине пропила 3 мм
|  |  | Объем=(19,85/0,5) / 100 | [14 empty] | Объем=(19,85/0,5) / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 35.66; 11: 14.16 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2574.43; 11: 1022.05 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 154.27; 11: 61.25 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 2.08; 11: 0.83 | [5 empty] | М
П,Н |  | 101-9427 | Диск отрезной алмазный |  | 5: шт.; 6: 0 | [10 empty] | Диск отрезной алмазный
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 3.57; 8: 1.4173 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 9.77; 8: 3.8787 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2612.17; 11: 1037.04 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 75.41 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-025.0-1 | НР Аэродромы |  | 5: %; 6: 107; 8: 107; 11: 80.69 | [6 empty] | НР Аэродромы
|  | Пр/774-025.0 | СП Аэродромы |  | 5: %; 6: 69; 8: 69; 11: 52.03 | [6 empty] | СП Аэродромы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1169.76 | [8 empty] | Всего по позиции
10 | 11 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 5: 100 м3 конструкций; 6: 0.01985; 7: 1; 8: 0,01985 |  |  |  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  |  | Объем=(19,85*0,1) / 100 | [14 empty] | Объем=(19,85*0,1) / 100
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1796.2; 10: 1.2; 11: 42.79 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3519.74; 10: 1.2; 11: 83.84 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 557.6; 10: 1.2; 11: 13.28 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 179.8; 7: 1.2; 8: 4.2828 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 45.63; 7: 1.2; 8: 1.0869 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5315.94; 11: 126.63 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 56.07 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 82.42 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 134; 8: 134; 11: 75.13 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 284.18 | [8 empty] | Всего по позиции
11 | 11.1 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор |  | 5: т; 6: 3.9303; 7: 1; 8: 3,9303 |  |  |  | Строительный мусор
|  |  | (Автомобильные дороги) | [19 empty] | (Автомобильные дороги)
|  |  | Объем=19,85*0,1*1,98 | [14 empty] | Объем=19,85*0,1*1,98
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0 | [8 empty] | Всего по позиции
12 | 12 | ТЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных - |  | 5: 100 м3 конструкций; 6: 0.05955; 7: 1; 8: 0,05955 |  |  |  | Разборка покрытий и оснований: щебеночных -
|  |  | Объем=(19,85*0,3) / 100 | [14 empty] | Объем=(19,85*0,3) / 100
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 123.87; 10: 1.2; 11: 8.85 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 613.34; 10: 1.2; 11: 43.83 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 60.37; 10: 1.2; 11: 4.31 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13.22; 7: 1.2; 8: 0.9447 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 3.79; 7: 1.2; 8: 0.27083 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 737.21; 11: 52.68 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 13.16 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 19.35 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 134; 8: 134; 11: 17.63 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 89.66 | [8 empty] | Всего по позиции
13 | 12.1 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор |  | 5: т; 6: 8.337; 7: 1; 8: 8,337 |  |  |  | Строительный мусор
|  |  | (Автомобильные дороги) | [19 empty] | (Автомобильные дороги)
|  |  | Объем=19,85*0,3*1,4 | [14 empty] | Объем=19,85*0,3*1,4
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0 | [8 empty] | Всего по позиции
14 | 13 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 12.2673 | 1 | 12,2673 | 4,49 |  | 55,08 | 13,83 | 761,76 |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Объем=3,9303+8,337 | [14 empty] | Объем=3,9303+8,337
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 55.08; 13: 761.76 | [8 empty] | Всего по позиции
15 | 14 | ТССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза |  | 1 т груза | 12.2673 | 1 | 12,2673 | 15,36 |  | 188,43 | 13,83 | 2 605,99 |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
|  |  | Объем=3,9303+8,337 | [14 empty] | Объем=3,9303+8,337
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 188.43; 13: 2605.99 | [8 empty] | Всего по позиции
Демонтаж асфальтобетонного покрытия существующего тротуара | [15 empty] | Демонтаж асфальтобетонного покрытия существующего тротуара
16 | 21 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |  | 5: 100 м3 конструкций; 6: 0.47182; 7: 1; 8: 0,471822 |  |  |  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
|  |  | Объем=(786,37*0,06) / 100 | [14 empty] | Объем=(786,37*0,06) / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 2431.07; 11: 1147.03 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3386.33; 11: 1597.74 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 508.68; 11: 240.01 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 243.35; 8: 114.8179 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 41.39; 8: 19.5287 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5817.4; 11: 2744.77 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1387.04 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 1414.78 | [6 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 749 | [6 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4908.55 | [8 empty] | Всего по позиции
17 | 21.1 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор |  | 5: т; 6: 93.42; 7: 1; 8: 93,42 |  |  |  | Строительный мусор
|  |  | (Автомобильные дороги) | [19 empty] | (Автомобильные дороги)
|  |  | Объем=786,37*0,06*1,98 | [14 empty] | Объем=786,37*0,06*1,98
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0 | [8 empty] | Всего по позиции
18 | 22 | ТЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  | 5: 100 м3 конструкций; 6: 1.9659; 7: 1; 8: 1,965925 |  |  |  | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  |  | Объем=(786,37*0,25) / 100 | [14 empty] | Объем=(786,37*0,25) / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.78; 11: 341.64 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 734.26; 11: 1443.5 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 70.87; 11: 139.33 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 18.37; 8: 36.114 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 4.65; 8: 9.1416 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 908.04; 11: 1785.14 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 480.97 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 490.59 | [6 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 259.72 | [6 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2535.45 | [8 empty] | Всего по позиции
19 | 22.1 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор |  | 5: т; 6: 275.23; 7: 1; 8: 275,23 |  |  |  | Строительный мусор
|  |  | (Автомобильные дороги) | [19 empty] | (Автомобильные дороги)
|  |  | Объем=786,37*0,25*1,4 | [14 empty] | Объем=786,37*0,25*1,4
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0 | [8 empty] | Всего по позиции
20 | 23 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 368.65 | 1 | 368,65 | 4,49 |  | 1 655,24 | 13,83 | 22 891,97 |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Объем=93,42+275,23 | [14 empty] | Объем=93,42+275,23
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1655.24; 13: 22891.97 | [8 empty] | Всего по позиции
21 | 24 | ТССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза |  | 1 т груза | 368.65 | 1 | 368,65 | 15,36 |  | 5 662,46 | 13,83 | 78 311,82 |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
|  |  | Объем=93,42+275,23 | [14 empty] | Объем=93,42+275,23
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5662.46; 13: 78311.82 | [8 empty] | Всего по позиции
Корчевание пней | [15 empty] | Корчевание пней
22 | 53 | ТЕР01-02-105-03 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см |  | 5: 100 пней; 6: 0.07; 7: 1; 8: 0,07 |  |  |  | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см
|  |  | Объем=7 / 100 | [14 empty] | Объем=7 / 100
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1086.95; 11: 76.09 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 116.08; 11: 8.13 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 6.71; 8: 0.4697 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1086.95; 11: 76.09 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 8.13 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 7.24 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  | 5: %; 6: 41; 8: 41; 11: 3.33 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 86.66 | [8 empty] | Всего по позиции
23 | 54 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор |  | 5: т; 6: 2.85; 7: 1; 8: 2,85 |  |  |  | Строительный мусор
|  |  | (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | [19 empty] | (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0 | [8 empty] | Всего по позиции
24 | 55 | ТССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 2.85 | 1 | 2,85 | 48,81 |  | 139,11 | 13,83 | 1 923,89 |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 139.11; 13: 1923.89 | [8 empty] | Всего по позиции
25 | 56 | ТССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза |  | 1 т груза | 2.85 | 1 | 2,85 | 15,36 |  | 43,78 | 13,83 | 605,48 |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 43.78; 13: 605.48 | [8 empty] | Всего по позиции
26 | 57 | ТЕР01-02-107-01 | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) |  | 5: 100 ям; 6: 0.07; 7: 1; 8: 0,07 |  |  |  | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
|  |  | Объем=7 / 100 | [14 empty] | Объем=7 / 100
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 295.4; 11: 20.68 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 37.77; 11: 2.64 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.33; 8: 0.1631 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 295.4; 11: 20.68 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2.64 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 2.35 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  | 5: %; 6: 41; 8: 41; 11: 1.08 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 24.11 | [8 empty] | Всего по позиции
27 | 57.1 | ТССЦ-409-0082 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 40-70 мм, марка 1000 |  | м3 | 4.75 | 1 | 4,75 | 94,86 |  | 450,59 | [5 empty] | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 40-70 мм, марка 1000
|  |  | (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | [19 empty] | (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 450.59 | [8 empty] | Всего по позиции
Демонтаж ограждения | [15 empty] | Демонтаж ограждения
28 | 70 | ТЕР27-09-001-08 | Демонтаж / Устройство металлических пешеходных ограждений |  | 5: 100 м; 6: 0.5714; 7: 1; 8: 0,5714 |  |  |  | Демонтаж / Устройство металлических пешеходных ограждений
|  |  | Объем=57,14 / 100 | [14 empty] | Объем=57,14 / 100
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
|  | 1 | ОТ |  | 9: 487.99; 10: 0.7; 11: 195.19 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 143.87; 10: 0.7; 11: 57.55 | [5 empty] | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 1207.79; 10: 0; 11: 0 | [5 empty] | М
Н |  | 101-9311 | Металлоконструкции балок ограждения |  | 5: т; 6: 1.2; 7: 0 | [10 empty] | Металлоконструкции балок ограждения
Н |  | 201-9211 | Стойки металлические опорные |  | 5: т; 6: 0.8; 7: 0 | [10 empty] | Стойки металлические опорные
Н |  | 204-9002 | Детали закладные |  | 5: т; 6: 0.64; 7: 0 | [10 empty] | Детали закладные
Н |  | 401-9010 | Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований |  | 5: м3; 6: 4.08; 7: 0 | [10 empty] | Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 48.46; 7: 0.7; 8: 19.383 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1839.65; 11: 252.74 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 195.19 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 286.93 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 134; 8: 134; 11: 261.55 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 801.22 | [8 empty] | Всего по позиции
Планировка | [15 empty] | Планировка
29 | 96 | ТЕР01-02-027-04 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 |  | 5: 1000 м2 спланированной площади; 6: 0.24669; 7: 1; 8: 0,24669 |  |  |  | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1
|  |  | Объем=(822,3*0,3) / 1000 | [14 empty] | Объем=(822,3*0,3) / 1000
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1025; 11: 252.86 | [5 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 100; 8: 24.669 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1025; 11: 252.86 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 252.86 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 225.05 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  | 5: %; 6: 41; 8: 41; 11: 103.67 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 581.58 | [8 empty] | Всего по позиции
30 | 97 | ТЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) |  | 5: 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера; 6: 0.57561; 7: 1; 8: 0,57561 |  |  |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
|  |  | Объем=(822,3*0,7) / 1000 | [14 empty] | Объем=(822,3*0,7) / 1000
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 31.7; 11: 18.25 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 4.05; 11: 2.33 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.25; 8: 0.1439 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 31.7; 11: 18.25 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2.33 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 2.14 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 46; 8: 46; 11: 1.07 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 21.46 | [8 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : | [22 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 17348.9 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 3273.2 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 5530.56 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 658.12 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 451.42 | [13 empty] | Материалы
|  |  | Перевозка |  | 11: 8093.72 | [13 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 23758.38 | [13 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 15664.66 | [13 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 3273.2 | [13 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 5530.56 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 658.12 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 451.42 | [13 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 4098.21 | [13 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 2311.27 | [13 empty] | сметная прибыль
|  |  | Перевозка |  | 11: 8093.72 | [13 empty] | Перевозка
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 3931.32 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 4098.21 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 2311.27 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  | 11: 23758.38 | [14 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 3. Устройство тротуара ТИП 2 | [14 empty] | Раздел 3. Устройство тротуара ТИП 2
Нижний слой основания | [15 empty] | Нижний слой основания
31 | 99 | ТЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня |  | 5: 100 м2 дорожек и тротуаров; 6: 6.3956; 7: 1; 8: 6,3956 |  |  |  | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
|  |  | Объем=639,56 / 100 | [14 empty] | Объем=639,56 / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 266.6; 11: 1705.07 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 322.22; 11: 2060.79 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 42.03; 11: 268.81 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4664.38; 11: 29831.51 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 26.24; 8: 167.8205 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 3.17; 8: 20.2741 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5253.2; 11: 33597.37 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1973.88 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.1-1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | 5: %; 6: 113; 8: 113; 11: 2230.48 | [6 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | 5: %; 6: 77; 8: 77; 11: 1519.89 | [6 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 37347.74 | [8 empty] | Всего по позиции
32 | 99.1 | ТССЦ-408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм |  | м3 | -111.2834 | 1 | -111,2834 | 267,84 |  | -29 806,15 | [5 empty] | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм
|  |  | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) | [19 empty] | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -29806.15 | [8 empty] | Всего по позиции
33 | 99.2 | ТССЦ-409-0072 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000 |  | м3 | 96.7015 | 1 | 96,7015 | 105,16 |  | 10 169,13 | [5 empty] | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000
|  |  | (Автомобильные дороги) | [19 empty] | (Автомобильные дороги)
|  |  | Объем=639,56*0,12*1,26 | [14 empty] | Объем=639,56*0,12*1,26
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 10169.13 | [8 empty] | Всего по позиции
34 | 100 | ТЕР27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 до 15 см |  | 5: 100 м2 дорожек и тротуаров; 6: 6.3956; 7: 1; 8: 6,3956 |  |  |  | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 до 15 см
|  |  | Объем=639,56 / 100 | [14 empty] | Объем=639,56 / 100
|  |  | ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | [21 empty] | ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)
|  | 1 | ОТ |  | 9: 5.49; 10: 3; 11: 105.34 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8.53; 10: 3; 11: 163.66 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1.21; 10: 3; 11: 23.22 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 401.76; 10: 3; 11: 7708.49 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.54; 7: 3; 8: 10.3609 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.1; 7: 3; 8: 1.9187 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 415.78; 11: 7977.49 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 128.56 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.1-1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | 5: %; 6: 113; 8: 113; 11: 145.27 | [6 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | 5: %; 6: 77; 8: 77; 11: 98.99 | [6 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8221.75 | [8 empty] | Всего по позиции
35 | 100.1 | ТССЦ-408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм |  | м3 | -28.7802 | 1 | -28,7802 | 267,84 |  | -7 708,49 | [5 empty] | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм
|  |  | (Автомобильные дороги) | [19 empty] | (Автомобильные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -7708.49 | [8 empty] | Всего по позиции
36 | 100.2 | ТССЦ-409-0072 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000 |  | м3 | 24.1754 | 1 | 24,1754 | 105,16 |  | 2 542,29 | [5 empty] | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000
|  |  | (Автомобильные дороги) | [19 empty] | (Автомобильные дороги)
|  |  | Объем=639,56*0,03*1,26 | [14 empty] | Объем=639,56*0,03*1,26
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2542.29 | [8 empty] | Всего по позиции
Верхний слой основания | [15 empty] | Верхний слой основания
37 | 101 | ТЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из шлакового щебня |  | 5: 100 м2 дорожек и тротуаров; 6: 6.3956; 7: 1; 8: 6,3956 |  |  |  | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из шлакового щебня
|  |  | Объем=639,56 / 100 | [14 empty] | Объем=639,56 / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 266.6; 11: 1705.07 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 322.22; 11: 2060.79 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 42.03; 11: 268.81 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4664.38; 11: 29831.51 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 26.24; 8: 167.8205 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 3.17; 8: 20.2741 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5253.2; 11: 33597.37 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1973.88 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.1-1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | 5: %; 6: 113; 8: 113; 11: 2230.48 | [6 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | 5: %; 6: 77; 8: 77; 11: 1519.89 | [6 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 37347.74 | [8 empty] | Всего по позиции
38 | 101.1 | ТССЦ-408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм |  | м3 | -111.2834 | 1 | -111,2834 | 267,84 |  | -29 806,15 | [5 empty] | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм
|  |  | (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | [19 empty] | (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -29806.15 | [8 empty] | Всего по позиции
39 | 101.2 | ТССЦ-409-0062 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 10-20 мм, марка 1000 |  | м3 | 96.7015 | 1 | 96,7015 | 114,78 |  | 11 099,40 | [5 empty] | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 10-20 мм, марка 1000
|  |  | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) | [19 empty] | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)
|  |  | Объем=639,56*0,12*1,26 | [14 empty] | Объем=639,56*0,12*1,26
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 11099.4 | [8 empty] | Всего по позиции
40 | 102 | ТЕР27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 до 10 см |  | 5: 100 м2 дорожек и тротуаров; 6: -6.3956; 7: 1; 8: -6,3956 |  |  |  | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 до 10 см
|  |  | Объем=-639,56 / 100 | [14 empty] | Объем=-639,56 / 100
|  |  | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [21 empty] | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
|  | 1 | ОТ |  | 9: 5.49; 10: 2; 11: -70.22 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8.53; 10: 2; 11: -109.11 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1.21; 10: 2; 11: -15.48 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 401.76; 10: 2; 11: -5138.99 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.54; 7: 2; 8: -6.9072 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.1; 7: 2; 8: -1.2791 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 415.78; 11: -5318.32 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: -85.7 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.1-1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | 5: %; 6: 113; 8: 113; 11: -96.84 | [6 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | 5: %; 6: 77; 8: 77; 11: -65.99 | [6 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -5481.15 | [8 empty] | Всего по позиции
41 | 102.1 | ТССЦ-408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм |  | м3 | 19.1868 | 1 | 19,1868 | 267,84 |  | 5 138,99 | [5 empty] | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм
|  |  | (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | [19 empty] | (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))
|  |  | Объем=--19,1868 | [14 empty] | Объем=--19,1868
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5138.99 | [8 empty] | Всего по позиции
42 | 102.2 | ТССЦ-409-0062 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 10-20 мм, марка 1000 |  | м3 | -16.1169 | 1 | -16,1169 | 114,78 |  | -1 849,90 | [5 empty] | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 10-20 мм, марка 1000
|  |  | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) | [19 empty] | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)
|  |  | Объем=-639,56*0,02*1,26 | [14 empty] | Объем=-639,56*0,02*1,26
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1849.9 | [8 empty] | Всего по позиции
Покрытие | [15 empty] | Покрытие
43 | 103 | ТЕР27-07-006-01 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см |  | 5: 1000 м2; 6: 0.63956; 7: 1; 8: 0,63956 |  |  |  | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см
|  |  | Объем=639,56 / 1000 | [14 empty] | Объем=639,56 / 1000
|  | 1 | ОТ |  | 9: 204.94; 11: 131.07 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4375.98; 11: 2798.7 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 126.32; 11: 80.79 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1.82; 11: 1.16 | [5 empty] | М
Н |  | 101-9010 | Битум |  | 5: т; 6: 0.65; 8: 0.41571 | [10 empty] | Битум
Н |  | 410-9010 | Смесь асфальтобетонная |  | 5: т; 6: 0 | [10 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 18.58; 8: 11.883 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 7.98; 8: 5.1037 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4582.74; 11: 2930.93 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 211.86 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.1-1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | 5: %; 6: 113; 8: 113; 11: 239.4 | [6 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | 5: %; 6: 77; 8: 77; 11: 163.13 | [6 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3333.46 | [8 empty] | Всего по позиции
44 | 103.1 | ТССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 |  | т | 0.416 | 1 | 0,416 | 1 876,40 |  | 780,58 | [5 empty] | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
|  |  | (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | [19 empty] | (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 780.58 | [8 empty] | Всего по позиции
45 | 103.2 | ТЦ_102_42_4252012322_30.11.2023_01 | Смесь асфальтобетонная тип А 8 Вн |  | т | 56.793 | 1 | 56,793 | 9 349,98 |  | 38 395,76 | 13,83 | 531 013,41 |  |  |  | Смесь асфальтобетонная тип А 8 Вн
|  |  | (Автомобильные дороги) | [19 empty] | (Автомобильные дороги)
|  |  | Объем=639,56*0,04*2,22 | [14 empty] | Объем=639,56*0,04*2,22
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 38395.76; 13: 531013.41 | [8 empty] | Всего по позиции
46 | 104 | ТЕР27-07-006-02 | При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 до 6 см |  | 5: 1000 м2; 6: 0.63956; 7: 1; 8: 0,63956 |  |  |  | При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 до 6 см
|  |  | Объем=639,56 / 1000 | [14 empty] | Объем=639,56 / 1000
|  |  | ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | [21 empty] | ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
|  | 1 | ОТ |  | 9: 6.69; 10: 4; 11: 17.11 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 221.04; 10: 4; 11: 565.47 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 4.59; 10: 4; 11: 11.74 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
Н |  | 410-9010 | Смесь асфальтобетонная |  | 5: т; 6: 0; 7: 4 | [10 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.67; 7: 4; 8: 1.714 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.27; 7: 4; 8: 0.69072 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 227.73; 11: 582.58 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 28.85 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.1-1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | 5: %; 6: 113; 8: 113; 11: 32.6 | [6 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | 5: %; 6: 77; 8: 77; 11: 22.21 | [6 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 637.39 | [8 empty] | Всего по позиции
47 | 104.1 | ТЦ_102_42_4252012322_30.11.2023_01 | Смесь асфальтобетонная тип А 8 Вн |  | т | 28.396 | 1 | 28,396 | 9 349,98 |  | 19 197,54 | 13,83 | 265 502,03 |  |  |  | Смесь асфальтобетонная тип А 8 Вн
|  |  | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) | [19 empty] | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)
|  |  | Объем=639,56*0,02*2,22 | [14 empty] | Объем=639,56*0,02*2,22
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 19197.54; 13: 265502.03 | [8 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 3 Устройство тротуара ТИП 2 : | [22 empty] | Итоги по разделу 3 Устройство тротуара ТИП 2 :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 91520.42 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 3593.44 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 7540.3 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 637.89 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 80386.68 | [13 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 99559.93 | [13 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 3593.44 | [13 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 7540.3 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 637.89 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 80386.68 | [13 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 4781.39 | [13 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 3258.12 | [13 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 4231.33 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 4781.39 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 3258.12 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 3 Устройство тротуара ТИП 2 |  | 11: 99559.93 | [14 empty] | Итого по разделу 3 Устройство тротуара ТИП 2
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  | 11: 57593.3 | [13 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 8. Бортовые камни БР 100.30.18 | [14 empty] | Раздел 8. Бортовые камни БР 100.30.18
48 | 122 | ТЕР27-04-001-03 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного |  | 5: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 6: 0.031476; 7: 1; 8: 0,031476 |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного
|  |  | Объем=(73,2*0,1*0,43) / 100 | [14 empty] | Объем=(73,2*0,1*0,43) / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 121.95; 11: 3.84 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4465.64; 11: 140.56 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 478.22; 11: 15.05 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 29.5; 11: 0.93 | [5 empty] | М
П,Н |  | 409-9013 | Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный |  | 5: м3; 6: 0 | [10 empty] | Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.77; 8: 0.40195 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 29.74; 8: 0.9361 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4617.09; 11: 145.33 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 18.89 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 27.77 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 134; 8: 134; 11: 25.31 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 198.41 | [8 empty] | Всего по позиции
49 | 122.1 | ТССЦ-409-0062 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 10-20 мм, марка 1000 |  | м3 | 3.966 | 1 | 3,965976 | 114,78 |  | 455,21 | [5 empty] | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 10-20 мм, марка 1000
|  |  | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) | [19 empty] | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)
|  |  | Объем=73,2*0,1*0,43*1,26 | [14 empty] | Объем=73,2*0,1*0,43*1,26
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 455.21 | [8 empty] | Всего по позиции
50 | 123 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  | 5: 100 м бортового камня; 6: 0.732; 7: 1; 8: 0,732 |  |  |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
|  |  | Объем=73,2 / 100 | [14 empty] | Объем=73,2 / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 772.97; 11: 565.81 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 104.2; 11: 76.27 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.02; 11: 8.07 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3677.44; 11: 2691.89 | [5 empty] | М
Н |  | 413-9010 | Камни бортовые |  | 5: м; 6: 100; 8: 73.2 | [10 empty] | Камни бортовые
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 76.08; 8: 55.6906 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.68; 8: 0.49776 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4554.61; 11: 3333.97 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 573.88 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 843.6 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 134; 8: 134; 11: 769 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4946.57 | [8 empty] | Всего по позиции
51 | 123.1 | ТССЦ-403-8022 | Камни бортовые: БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) |  | шт. | 73.2 | 1 | 73,2 | 83,25 |  | 6 093,90 | [5 empty] | Камни бортовые: БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)
|  |  | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) | [19 empty] | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6093.9 | [8 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 8 Бортовые камни БР 100.30.18 : | [22 empty] | Итоги по разделу 8 Бортовые камни БР 100.30.18 :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 10028.41 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 569.65 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 216.83 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 23.12 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 9241.93 | [13 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 11694.09 | [13 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 569.65 | [13 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 216.83 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 23.12 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 9241.93 | [13 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 871.37 | [13 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 794.31 | [13 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 592.77 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 871.37 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 794.31 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 8 Бортовые камни БР 100.30.18 |  | 11: 11694.09 | [14 empty] | Итого по разделу 8 Бортовые камни БР 100.30.18
Раздел 9. Бортовые камни БР 100.20.8 | [14 empty] | Раздел 9. Бортовые камни БР 100.20.8
в объёме с работами на пандусе и лестничном сходе | [15 empty] | в объёме с работами на пандусе и лестничном сходе
52 | 125 | ТЕР27-04-001-03 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного |  | 5: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 6: 0.043645; 7: 1; 8: 0,043645 |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного
|  |  | Объем=(174,58*0,1*0,25) / 100 | [14 empty] | Объем=(174,58*0,1*0,25) / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 121.95; 11: 5.32 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4465.64; 11: 194.9 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 478.22; 11: 20.87 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 29.5; 11: 1.29 | [5 empty] | М
П,Н |  | 409-9013 | Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный |  | 5: м3; 6: 0 | [10 empty] | Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.77; 8: 0.55735 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 29.74; 8: 1.298 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4617.09; 11: 201.51 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 26.19 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 38.5 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 134; 8: 134; 11: 35.09 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 275.1 | [8 empty] | Всего по позиции
53 | 125.1 | ТССЦ-409-0062 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 10-20 мм, марка 1000 |  | м3 | 5.4993 | 1 | 5,49927 | 114,78 |  | 631,21 | [5 empty] | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 10-20 мм, марка 1000
|  |  | (Автомобильные дороги) | [19 empty] | (Автомобильные дороги)
|  |  | Объем=174,58*0,1*0,25*1,26 | [14 empty] | Объем=174,58*0,1*0,25*1,26
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 631.21 | [8 empty] | Всего по позиции
54 | 126 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  | 5: 100 м бортового камня; 6: 1.7458; 7: 1; 8: 1,7458 |  |  |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
|  |  | Объем=174,58 / 100 | [14 empty] | Объем=174,58 / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 772.97; 11: 1349.45 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 104.2; 11: 181.91 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.02; 11: 19.24 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3677.44; 11: 6420.07 | [5 empty] | М
Н |  | 413-9010 | Камни бортовые |  | 5: м; 6: 100; 8: 174.58 | [10 empty] | Камни бортовые
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 76.08; 8: 132.8205 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.68; 8: 1.1871 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4554.61; 11: 7951.43 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1368.69 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 2011.97 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 134; 8: 134; 11: 1834.04 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 11797.44 | [8 empty] | Всего по позиции
55 | 126.1 | ТССЦ-401-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) |  | м3 | -10.3 | 1 | -10,3 | 594,11 |  | -6 119,33 | [5 empty] | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
|  |  | (Автомобильные дороги) | [19 empty] | (Автомобильные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -6119.33 | [8 empty] | Всего по позиции
56 | 126.2 | ТССЦ-401-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) |  | м3 | 8.858 | 1 | 8,858 | 594,11 |  | 5 262,63 | [5 empty] | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
|  |  | (Автомобильные дороги) | [19 empty] | (Автомобильные дороги)
|  |  | Объем=10,30022*0,86 | [14 empty] | Объем=10,30022*0,86
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5262.63 | [8 empty] | Всего по позиции
57 | 126.3 | ТССЦ-402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 |  | м3 | -0.105 | 1 | -0,105 | 696,05 |  | -73,09 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
|  |  | (Автомобильные дороги) | [19 empty] | (Автомобильные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -73.09 | [8 empty] | Всего по позиции
58 | 126.4 | ТССЦ-402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 |  | м3 | 0.035 | 1 | 0,035 | 696,05 |  | 24,36 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
|  |  | (Автомобильные дороги) | [19 empty] | (Автомобильные дороги)
|  |  | Объем=0,104748*0,33 | [14 empty] | Объем=0,104748*0,33
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 24.36 | [8 empty] | Всего по позиции
59 | 126.5 | ТССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) |  | шт. | 174.58 | 1 | 174,58 | 29,54 |  | 5 157,09 | [5 empty] | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
|  |  | (Автомобильные дороги) | [19 empty] | (Автомобильные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5157.09 | [8 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 9 Бортовые камни БР 100.20.8 : | [22 empty] | Итоги по разделу 9 Бортовые камни БР 100.20.8 :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 13035.81 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 1354.77 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 376.81 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 40.11 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 11304.23 | [13 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 16955.41 | [13 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 1354.77 | [13 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 376.81 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 40.11 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 11304.23 | [13 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 2050.47 | [13 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 1869.13 | [13 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1394.88 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 2050.47 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 1869.13 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 9 Бортовые камни БР 100.20.8 |  | 11: 16955.41 | [14 empty] | Итого по разделу 9 Бортовые камни БР 100.20.8
Раздел 11. Устройство нового газона | [14 empty] | Раздел 11. Устройство нового газона
60 | 128 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3 грунта; 6: 0.42987; 7: 1; 8: 0,42987 |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  |  | Объем=(143,29*0,3) / 100 | [14 empty] | Объем=(143,29*0,3) / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 797.39; 11: 342.77 | [5 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.5; 8: 38.0435 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 797.39; 11: 342.77 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 342.77 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 305.07 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 40; 8: 40; 11: 137.11 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 784.95 | [8 empty] | Всего по позиции
61 | 128.1 | ТССЦ-407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки |  | м3 | 42.987 | 1 | 42,987 | 111,97 |  | 4 813,25 | [5 empty] | Земля растительная механизированной заготовки
|  |  | (Озеленение. Защитные лесонасаждения) | [19 empty] | (Озеленение. Защитные лесонасаждения)
|  |  | Объем=143,29*0,3 | [14 empty] | Объем=143,29*0,3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4813.25 | [8 empty] | Всего по позиции
62 | 129 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную |  | 5: 100 м2; 6: 1.4329; 7: 1; 8: 1,4329 |  |  |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
|  |  | Объем=143,29 / 100 | [14 empty] | Объем=143,29 / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 382; 11: 547.37 | [5 empty] | ОТ
|  | 4 | М |  | 9: 1679.55; 11: 2406.63 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 40; 8: 57.316 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2061.55; 11: 2954 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 547.37 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: 563.79 | [6 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | 5: %; 6: 72; 8: 72; 11: 394.11 | [6 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3911.9 | [8 empty] | Всего по позиции
63 | 131 | ТЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01- 046-01 по 47-01-046-04 до 10 см |  | 5: 100 м2; 6: -1.4329; 7: 1; 8: -1,4329 |  |  |  | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01- 046-01 по 47-01-046-04 до 10 см
|  |  | Объем=-143,29 / 100 | [14 empty] | Объем=-143,29 / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 52.24; 11: -74.85 | [5 empty] | ОТ
|  | 4 | М |  | 9: 559.85; 11: -802.21 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.47; 8: -7.838 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 612.09; 11: -877.06 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: -74.85 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: -77.1 | [6 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | 5: %; 6: 72; 8: 72; 11: -53.89 | [6 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1008.05 | [8 empty] | Всего по позиции
64 | 132 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  | 5: 100 м2; 6: 1.4329; 7: 1; 8: 1,4329 |  |  |  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
|  |  | Объем=143,29 / 100 | [14 empty] | Объем=143,29 / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 60.86; 11: 87.21 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 479.28; 11: 686.76 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 38.17; 11: 54.69 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 312.3; 11: 447.49 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.99; 8: 8.5831 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.74; 8: 3.9261 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 852.44; 11: 1221.46 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 141.9 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: 146.16 | [6 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | 5: %; 6: 72; 8: 72; 11: 102.17 | [6 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1469.79 | [8 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 11 Устройство нового газона : | [22 empty] | Итоги по разделу 11 Устройство нового газона :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 8454.42 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 902.5 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 686.76 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 54.69 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 6865.16 | [13 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 9971.84 | [13 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 902.5 | [13 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 686.76 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 54.69 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 6865.16 | [13 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 937.92 | [13 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 579.5 | [13 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 957.19 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 937.92 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 579.5 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 11 Устройство нового газона |  | 11: 9971.84 | [14 empty] | Итого по разделу 11 Устройство нового газона
Раздел 12. Восстановление конструктива автомобильной дороги у бортового камня БР100.30.18 | [14 empty] | Раздел 12. Восстановление конструктива автомобильной дороги у бортового камня БР100.30.18
65 | 133 | ТЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных |  | 5: 1000 м2 основания; 6: 0.02153; 7: 1; 8: 0,02153 |  |  |  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
|  |  | Объем=21,53 / 1000 | [14 empty] | Объем=21,53 / 1000
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 362.95; 10: 1.2; 11: 9.38 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5088.16; 10: 1.2; 11: 131.46 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 658.2; 10: 1.2; 11: 17.01 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 33417.84; 11: 719.49 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 36.96; 7: 1.2; 8: 0.9549 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 41.95; 7: 1.2; 8: 1.0838 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 38868.95; 11: 860.33 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 26.39 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 38.79 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 134; 8: 134; 11: 35.36 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 934.48 | [8 empty] | Всего по позиции
66 | 133.1 | ТССЦ-408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм |  | м3 | -0.323 | 1 | -0,323 | 167,45 |  | -54,09 | [5 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
|  |  | (Озеленение. Защитные лесонасаждения) | [19 empty] | (Озеленение. Защитные лесонасаждения)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -54.09 | [8 empty] | Всего по позиции
67 | 133.2 | ТССЦ-408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм |  | м3 | -4.069 | 1 | -4,069 | 163,21 |  | -664,10 | [5 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
|  |  | (Озеленение. Защитные лесонасаждения) | [19 empty] | (Озеленение. Защитные лесонасаждения)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -664.1 | [8 empty] | Всего по позиции
68 | 133.3 | ТССЦ-408-0011 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм - 80 % |  | м3 | 3.255 | 1 | 3,255 | 152,39 |  | 496,03 | [5 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм - 80 %
|  |  | (Автомобильные дороги) | [19 empty] | (Автомобильные дороги)
|  |  | Объем=21,53*0,8*0,15*1,26 | [14 empty] | Объем=21,53*0,8*0,15*1,26
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 496.03 | [8 empty] | Всего по позиции
69 | 133.4 | ТССЦ-408-0010 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 10-20 мм - 20% |  | м3 | 0.814 | 1 | 0,814 | 152,67 |  | 124,27 | [5 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 10-20 мм - 20%
|  |  | (Автомобильные дороги) | [19 empty] | (Автомобильные дороги)
|  |  | Объем=21,53*0,15*0,2*1,26 | [14 empty] | Объем=21,53*0,15*0,2*1,26
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 124.27 | [8 empty] | Всего по позиции
70 | 134 | ТЕР27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 до 30 см |  | 5: 1000 м2 основания; 6: 0.02153; 7: 1; 8: 0,02153 |  |  |  | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 до 30 см
|  |  | Объем=21,53 / 1000 | [14 empty] | Объем=21,53 / 1000
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  |  | ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) | [21 empty] | ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 254.49; 10: 18; 11: 98.63 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 36.19; 10: 18; 11: 14.03 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 2056.45; 10: 15; 11: 664.13 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.51; 7: 18; 8: 0.97273 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2310.94; 11: 762.76 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 14.03 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 20.62 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 134; 8: 134; 11: 18.8 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 802.18 | [8 empty] | Всего по позиции
71 | 134.1 | ТССЦ-408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм |  | м3 | -4.069 | 1 | -4,069 | 163,21 |  | -664,10 | [5 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
|  |  | (Озеленение. Защитные лесонасаждения) | [19 empty] | (Озеленение. Защитные лесонасаждения)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -664.1 | [8 empty] | Всего по позиции
72 | 134.2 | ТССЦ-408-0011 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм - 80% |  | м3 | 3.255 | 1 | 3,255 | 152,39 |  | 496,03 | [5 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм - 80%
|  |  | (Автомобильные дороги) | [19 empty] | (Автомобильные дороги)
|  |  | Объем=21,53*0,15*0,8*1,26 | [14 empty] | Объем=21,53*0,15*0,8*1,26
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 496.03 | [8 empty] | Всего по позиции
73 | 134.3 | ТССЦ-408-0010 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 10-20 мм - 20% |  | м3 | 0.814 | 1 | 0,814 | 152,67 |  | 124,27 | [5 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 10-20 мм - 20%
|  |  | (Автомобильные дороги) | [19 empty] | (Автомобильные дороги)
|  |  | Объем=21,53*0,15*0,2*1,26 | [14 empty] | Объем=21,53*0,15*0,2*1,26
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 124.27 | [8 empty] | Всего по позиции
Нижний слой | [15 empty] | Нижний слой
74 | 135 | ТЕР27-07-001-03 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см |  | 5: 100 м2 покрытия; 6: 0.2153; 7: 1; 8: 0,2153 |  |  |  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см
|  |  | Объем=21,53 / 100 | [14 empty] | Объем=21,53 / 100
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 118.03; 10: 1.2; 11: 30.49 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 106.97; 10: 1.2; 11: 27.64 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.32; 10: 1.2; 11: 0.08 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 6017.7; 11: 1295.61 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 10.21; 7: 1.2; 8: 2.6379 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.02; 7: 1.2; 8: 0.0051672 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 6242.7; 11: 1353.74 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 30.57 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.1-1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | 5: %; 6: 113; 8: 113; 11: 34.54 | [6 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | 5: %; 6: 77; 8: 77; 11: 23.54 | [6 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1411.82 | [8 empty] | Всего по позиции
75 | 135.1 | ТССЦ-410-0054 | Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий) |  | т | -2.3037 | 1 | -2,3037 | 551,88 |  | -1 271,37 | [5 empty] | Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий)
|  |  | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) | [19 empty] | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1271.37 | [8 empty] | Всего по позиции
76 | 135.2 | ТЦ_102_42_4252012322_30.11.2023_01 | Смесь асфальтобетонная тип А16 Нт |  | т | 2.2477 | 1 | 2,2477 | 8 098,31 |  | 1 316,17 | 13,83 | 18 202,57 |  |  |  | Смесь асфальтобетонная тип А16 Нт
|  |  | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) | [19 empty] | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)
|  |  | Объем=21,53*0,045*2,32 | [14 empty] | Объем=21,53*0,045*2,32
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1316.17; 13: 18202.57 | [8 empty] | Всего по позиции
77 | 136 | ТЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до 6 см |  | 5: 100 м2 покрытия; 6: 0.2153; 7: 1; 8: 0,2153 |  |  |  | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до 6 см
|  |  | Объем=21,53 / 100 | [14 empty] | Объем=21,53 / 100
|  |  | ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | [21 empty] | ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 25.89; 10: 3.6; 11: 20.07 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 11.75; 10: 3.6; 11: 9.11 | [5 empty] | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 667.77; 10: 3; 11: 431.31 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.32; 7: 3.6; 8: 1.7982 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 705.41; 11: 460.49 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 20.07 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.1-1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | 5: %; 6: 113; 8: 113; 11: 22.68 | [6 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | 5: %; 6: 77; 8: 77; 11: 15.45 | [6 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 498.62 | [8 empty] | Всего по позиции
78 | 136.1 | ТССЦ-410-0054 | Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий) |  | т | -0.7815 | 1 | -0,7815 | 551,88 |  | -431,29 | [5 empty] | Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий)
|  |  | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) | [19 empty] | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -431.29 | [8 empty] | Всего по позиции
79 | 136.2 | ТЦ_102_42_4252012322_30.11.2023_01 | Смесь асфальтобетонная тип А16 Нт |  | т | 0.7492 | 1 | 0,7492 | 8 098,31 |  | 438,70 | 13,83 | 6 067,25 |  |  |  | Смесь асфальтобетонная тип А16 Нт
|  |  | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) | [19 empty] | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)
|  |  | Объем=21,53*0,015*2,32 | [14 empty] | Объем=21,53*0,015*2,32
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 438.7; 13: 6067.25 | [8 empty] | Всего по позиции
Верхний слой | [15 empty] | Верхний слой
80 | 137 | ТЕР27-07-001-04 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см |  | 5: 100 м2 покрытия; 6: 0.2153; 7: 1; 8: 0,2153 |  |  |  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
|  |  | Объем=21,53 / 100 | [14 empty] | Объем=21,53 / 100
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 118.03; 10: 1.2; 11: 30.49 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 73.39; 10: 1.2; 11: 18.96 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.32; 10: 1.2; 11: 0.08 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4053.01; 11: 872.61 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 10.21; 7: 1.2; 8: 2.6379 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.02; 7: 1.2; 8: 0.0051672 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4244.43; 11: 922.06 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 30.57 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.1-1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | 5: %; 6: 113; 8: 113; 11: 34.54 | [6 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | 5: %; 6: 77; 8: 77; 11: 23.54 | [6 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 980.14 | [8 empty] | Всего по позиции
81 | 137.1 | ТССЦ-410-0054 | Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий) |  | т | -1.5372 | 1 | -1,5372 | 551,88 |  | -848,35 | [5 empty] | Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий)
|  |  | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) | [19 empty] | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -848.35 | [8 empty] | Всего по позиции
82 | 137.2 | ТЦ_102_42_4252012322_30.11.2023_01 | Смесь асфальтобетонная тип А 16 Вт |  | т | 1.5372 | 1 | 1,5372 | 8 260,81 |  | 918,19 | 13,83 | 12 698,52 |  |  |  | Смесь асфальтобетонная тип А 16 Вт
|  |  | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) | [19 empty] | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)
|  |  | Объем=21,53*0,03*2,38 | [14 empty] | Объем=21,53*0,03*2,38
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 918.19; 13: 12698.52 | [8 empty] | Всего по позиции
83 | 138 | ТЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до 4 см |  | 5: 100 м2 покрытия; 6: 0.2153; 7: 1; 8: 0,2153 |  |  |  | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до 4 см
|  |  | Объем=21,53 / 100 | [14 empty] | Объем=21,53 / 100
|  |  | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [21 empty] | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 25.89; 10: 2.4; 11: 13.38 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 11.75; 10: 2.4; 11: 6.07 | [5 empty] | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 667.77; 10: 2; 11: 287.54 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.32; 7: 2.4; 8: 1.1988 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 705.41; 11: 306.99 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 13.38 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.1-1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | 5: %; 6: 113; 8: 113; 11: 15.12 | [6 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | 5: %; 6: 77; 8: 77; 11: 10.3 | [6 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 332.41 | [8 empty] | Всего по позиции
84 | 138.1 | ТССЦ-410-0054 | Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий) |  | т | -0.521 | 1 | -0,521 | 551,88 |  | -287,53 | [5 empty] | Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий)
|  |  | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) | [19 empty] | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -287.53 | [8 empty] | Всего по позиции
85 | 138.2 | ТЦ_102_42_4252012322_30.11.2023_01 | Смесь асфальтобетонная тип А 16 Вт |  | т | 0.5124 | 1 | 0,5124 | 8 260,81 |  | 306,06 | 13,83 | 4 232,84 |  |  |  | Смесь асфальтобетонная тип А 16 Вт
|  |  | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) | [19 empty] | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)
|  |  | Объем=21,53*0,01*2,38 | [14 empty] | Объем=21,53*0,01*2,38
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 306.06; 13: 4232.84 | [8 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 12 Восстановление конструктива автомобильной дороги у бортового камня БР100.30.18 : | [22 empty] | Итоги по разделу 12 Восстановление конструктива автомобильной дороги у бортового камня БР100.30.18 :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 4665.26 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 103.81 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 291.87 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 31.2 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 4269.58 | [13 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 4958.54 | [13 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 103.81 | [13 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 291.87 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 31.2 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 4269.58 | [13 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 166.29 | [13 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 126.99 | [13 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 135.01 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 166.29 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 126.99 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 12 Восстановление конструктива автомобильной дороги у бортового камня БР100.30.18 |  | 11: 4958.54 | [14 empty] | Итого по разделу 12 Восстановление конструктива автомобильной дороги у бортового камня БР100.30.18
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  | 11: 2979.12 | [13 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 15. Восстановление насыпного грунта у бортового камня БР100.20.8 | [14 empty] | Раздел 15. Восстановление насыпного грунта у бортового камня БР100.20.8
Восстановление насыпного грунта у бортового камня | [15 empty] | Восстановление насыпного грунта у бортового камня
86 | 152 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3 грунта; 6: 0.26187; 7: 1; 8: 0,26187 |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  |  | Объем=(87,29*0,3) / 100 | [14 empty] | Объем=(87,29*0,3) / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 797.39; 11: 208.81 | [5 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.5; 8: 23.1755 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 797.39; 11: 208.81 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 208.81 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 185.84 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 40; 8: 40; 11: 83.52 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 478.17 | [8 empty] | Всего по позиции
87 | 152.1 | ТССЦ-407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки |  | м3 | 26.187 | 1 | 26,187 | 111,97 |  | 2 932,16 | [5 empty] | Земля растительная механизированной заготовки
|  |  | (Земляные работы, выполняемые ручным способом) | [19 empty] | (Земляные работы, выполняемые ручным способом)
|  |  | Объем=87,29*0,3 | [14 empty] | Объем=87,29*0,3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2932.16 | [8 empty] | Всего по позиции
Восстановление газона у бортового камня | [15 empty] | Восстановление газона у бортового камня
88 | 153 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную |  | 5: 100 м2; 6: 0.8729; 7: 1; 8: 0,8729 |  |  |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
|  |  | Объем=87,29 / 100 | [14 empty] | Объем=87,29 / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 382; 11: 333.45 | [5 empty] | ОТ
|  | 4 | М |  | 9: 1679.55; 11: 1466.08 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 40; 8: 34.916 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2061.55; 11: 1799.53 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 333.45 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: 343.45 | [6 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | 5: %; 6: 72; 8: 72; 11: 240.08 | [6 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2383.06 | [8 empty] | Всего по позиции
89 | 154 | ТЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01- 046-01 по 47-01-046-04 до 10 см |  | 5: 100 м2; 6: -0.8729; 7: 1; 8: -0,8729 |  |  |  | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01- 046-01 по 47-01-046-04 до 10 см
|  |  | Объем=-87,29 / 100 | [14 empty] | Объем=-87,29 / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 52.24; 11: -45.6 | [5 empty] | ОТ
|  | 4 | М |  | 9: 559.85; 11: -488.69 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.47; 8: -4.7748 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 612.09; 11: -534.29 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: -45.6 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: -46.97 | [6 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | 5: %; 6: 72; 8: 72; 11: -32.83 | [6 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -614.09 | [8 empty] | Всего по позиции
90 | 155 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  | 5: 100 м2; 6: 0.8729; 7: 1; 8: 0,8729 |  |  |  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
|  |  | Объем=87,29 / 100 | [14 empty] | Объем=87,29 / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 60.86; 11: 53.12 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 479.28; 11: 418.36 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 38.17; 11: 33.32 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 312.3; 11: 272.61 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.99; 8: 5.2287 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.74; 8: 2.3917 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 852.44; 11: 744.09 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 86.44 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: 89.03 | [6 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | 5: %; 6: 72; 8: 72; 11: 62.24 | [6 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 895.36 | [8 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 15 Восстановление насыпного грунта у бортового камня БР100.20.8 : | [22 empty] | Итоги по разделу 15 Восстановление насыпного грунта у бортового камня БР100.20.8 :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 5150.3 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 549.78 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 418.36 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 33.32 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 4182.16 | [13 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 6074.66 | [13 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 549.78 | [13 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 418.36 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 33.32 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 4182.16 | [13 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 571.35 | [13 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 353.01 | [13 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 583.1 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 571.35 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 353.01 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 15 Восстановление насыпного грунта у бортового камня БР100.20.8 |  | 11: 6074.66 | [14 empty] | Итого по разделу 15 Восстановление насыпного грунта у бортового камня БР100.20.8
Раздел 16. Работы по замене люков канализации | [14 empty] | Раздел 16. Работы по замене люков канализации
91 | 162 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  | 5: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле; 6: 0.0048; 7: 1; 8: 0,0048 |  |  |  | Устройство бетонной подготовки
|  |  | Объем=(4,8*0,1) / 100 | [14 empty] | Объем=(4,8*0,1) / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1686.6; 11: 8.1 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2609.79; 11: 12.53 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 291.78; 11: 1.4 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 2412.9; 11: 11.58 | [5 empty] | М
Н |  | 401-9021 | Бетон |  | 5: м3; 6: 102; 8: 0.4896 | [10 empty] | Бетон
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 180; 8: 0.864 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 18; 8: 0.0864 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 6709.29; 11: 32.21 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 9.5 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 9.69 | [6 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 58; 8: 58; 11: 5.51 | [6 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 47.41 | [8 empty] | Всего по позиции
92 | 162.1 | ТССЦ-401-0065 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150) |  | м3 | 0.4896 | 1 | 0,4896 | 553,46 |  | 270,97 | [5 empty] | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150)
|  |  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [19 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 270.97 | [8 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 16 Работы по замене люков канализации : | [22 empty] | Итоги по разделу 16 Работы по замене люков канализации :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 303.18 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 8.1 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 12.53 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 1.4 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 282.55 | [13 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 318.38 | [13 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 8.1 | [13 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 12.53 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 1.4 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 282.55 | [13 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 9.69 | [13 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 5.51 | [13 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 9.5 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 9.69 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 5.51 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 16 Работы по замене люков канализации |  | 11: 318.38 | [14 empty] | Итого по разделу 16 Работы по замене люков канализации
Раздел 27. Установка ограждения | [14 empty] | Раздел 27. Установка ограждения
Чугунное | [15 empty] | Чугунное
93 | 223 | ТЕР06-01-067-01 | Обработка поверхности пескоструйным аппаратом |  | 5: 100 м2 поверхности; 6: 0.12; 7: 1; 8: 0,12 |  |  |  | Обработка поверхности пескоструйным аппаратом
|  |  | Объем=12 / 100 | [14 empty] | Объем=12 / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 563.32; 11: 67.6 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2141.11; 11: 256.93 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 228.55; 11: 27.43 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 596.35; 11: 71.56 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 48.73; 8: 5.8476 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 18.92; 8: 2.2704 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3300.78; 11: 396.09 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 95.03 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 96.93 | [6 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 58; 8: 58; 11: 55.12 | [6 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 548.14 | [8 empty] | Всего по позиции
94 | 224 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 5: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 6: 0.12; 7: 1; 8: 0,12 |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  |  | Объем=12 / 100 | [14 empty] | Объем=12 / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 67.97; 11: 8.16 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 9.75; 11: 1.17 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.12; 11: 0.01 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 301.27; 11: 36.15 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.31; 8: 0.6372 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.01; 8: 0.0012 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 378.99; 11: 45.48 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 8.17 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 7.68 | [6 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 51; 8: 51; 11: 4.17 | [6 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 57.33 | [8 empty] | Всего по позиции
95 | 225 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за два раза |  | 5: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 6: 0.12; 7: 1; 8: 0,12 |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за два раза
|  |  | Объем=12 / 100 | [14 empty] | Объем=12 / 100
|  |  | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [21 empty] | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
|  | 1 | ОТ |  | 9: 41.75; 10: 2; 11: 10.02 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 6.54; 10: 2; 11: 1.57 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.12; 10: 2; 11: 0.03 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 391.44; 10: 2; 11: 93.95 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 3.83; 7: 2; 8: 0.9192 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.01; 7: 2; 8: 0.0024 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 439.73; 11: 105.54 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 10.05 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 9.45 | [6 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 51; 8: 51; 11: 5.13 | [6 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 120.12 | [8 empty] | Всего по позиции
96 | 225.1 | ТССЦ-113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая |  | т | -0.00456 | 1 | -0,00456 | 20 089,79 |  | -91,61 | [5 empty] | Эмаль ПФ-115 серая
|  |  | (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | [19 empty] | (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -91.61 | [8 empty] | Всего по позиции
97 | 225.2 | ТССЦ-113-8097 | Эмаль ПФ-115 черная |  | т | 0.00456 | 1 | 0,00456 | 30 900,78 |  | 140,91 | [5 empty] | Эмаль ПФ-115 черная
|  |  | (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | [19 empty] | (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 140.91 | [8 empty] | Всего по позиции
Б/У | [15 empty] | Б/У
98 | 231 | ТЕР27-09-001-08 | Устройство металлических пешеходных ограждений |  | 5: 100 м; 6: 1.3; 7: 1; 8: 1,3 |  |  |  | Устройство металлических пешеходных ограждений
|  |  | Объем=(72,86+57,14) / 100 | [14 empty] | Объем=(72,86+57,14) / 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 487.99; 11: 634.39 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 143.87; 11: 187.03 | [5 empty] | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 1207.79; 11: 1570.13 | [5 empty] | М
Н |  | 101-9311 | Металлоконструкции балок ограждения |  | 5: т; 6: 1.2; 8: 1.56 | [10 empty] | Металлоконструкции балок ограждения
Н |  | 201-9211 | Стойки металлические опорные |  | 5: т; 6: 0.8; 8: 1.04 | [10 empty] | Стойки металлические опорные
Н |  | 204-9002 | Детали закладные |  | 5: т; 6: 0.64; 8: 0.832 | [10 empty] | Детали закладные
Н |  | 401-9010 | Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований |  | 5: м3; 6: 4.08; 8: 5.304 | [10 empty] | Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 48.46; 8: 62.998 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1839.65; 11: 2391.55 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 634.39 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 932.55 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 134; 8: 134; 11: 850.08 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4174.18 | [8 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 27 Установка ограждения : | [22 empty] | Итоги по разделу 27 Установка ограждения :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 2987.96 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 720.17 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 446.7 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 27.47 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 1821.09 | [13 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 4949.07 | [13 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 720.17 | [13 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 446.7 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 27.47 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 1821.09 | [13 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1046.61 | [13 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 914.5 | [13 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 747.64 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1046.61 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 914.5 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 27 Установка ограждения |  | 11: 4949.07 | [14 empty] | Итого по разделу 27 Установка ограждения
|  |  | Итоги по акту: | [25 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 153494.66 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 11075.42 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 15520.72 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 1507.32 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 118804.8 | [16 empty] | Материалы
|  |  | Перевозка |  | 11: 8093.72 | [16 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 178240.3; 13: 2465063.36 | [16 empty] | Строительные работы
|  | (42), ТЕР, 4 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 01.12.2023 №74669-ИФ/09, прил.2 | Строительные работы |  | 11: 170146.58; 12: 13.83; 13: 2353127.2 | [16 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 11075.42 | [16 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 15520.72 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 1507.32 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 118804.8 | [16 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 14533.3 | [16 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 10212.34 | [16 empty] | сметная прибыль
|  |  | Перевозка |  | 11: 8093.72; 13: 111936.16 | [16 empty] | Перевозка
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 12582.74 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 14533.3 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 10212.34 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Возврат налога при УСН на материалы и механизмы БЦ: (118804,8+(15520,72-1507,32))*0,2*ЕСЛИ(0;13,83;1) ТЦ: (118804,8+(15520,72-1507,32))*0,2*ЕСЛИ(1;13,83;1) |  | 11: 26563.64; 13: 367375.14 | [16 empty] | Возврат налога при УСН на материалы и механизмы БЦ: (118804,8+(15520,72-1507,32))*0,2*ЕСЛИ(0;13,83;1) ТЦ: (118804,8+(15520,72-1507,32))*0,2*ЕСЛИ(1;13,83;1)
|  |  | Итого |  | 11: 204803.94; 13: 2832438.5 | [17 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  |  | ВСЕГО по акту с коэффициентом 0,985898138349 |  | 11: 201915.82; 13: 2792495.84 | [18 empty] | ВСЕГО по акту
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  | 11: 60572.42; 13: 837716.62 | [16 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
| Сдал: | Директор ООО "Строймеханизация" А.Ю. Никитин | [28 empty] | ()
[должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия), дата подписания, МП]
| Принял: | Заместитель начальника управления по производственным вопросам - начальник производственного отдела А.А. Федоров | [30 empty] | ()
[должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия), дата подписания, МП]
| Объемы проверил: |  | Инженер по производству Е.А. Шабанова
[должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия)]
| Расценки проверил: |  | инженер по сметной работе ( по доверрености № 10 от 31.01.2023г. ) Е.И. Котельникова
[должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия)]